## Sheet1
Task | Immediate Ancestor | a | m | b | Start Time | U1(0, 1) | U2(0, 1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish Time | Success
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.59778 | 0.41079 | 2.8044 | 2.8044 | 1 | 44.6778 | 1
B | A | 5 | 5 | 5 | 2.8044 | 0.1325 | 0.52939 | 5 | 7.8044 | 2 | 45.2365 | 1
C | A | 3 | 6 | 11 | 2.8044 | 0.86585 | 0.98769 | 3.0985 | 5.9029 | 3 | 41.604 | 1
D | A | 1 | 6 | 12 | 2.8044 | 0.061152 | 0.67837 | 4.538 | 7.3424 | 4 | 42.9275 | 1
E | B | 6 | 7 | 8 | 7.8044 | 0.028131 | 0.54908 | 6.9018 | 14.7063 | 5 | 39.8682 | 1
F | C, D | 4 | 6 | 8 | 7.3424 | 0.8383 | 0.85767 | 4.5693 | 11.9118 | 6 | 45.6525 | 1
G | E | 8 | 11 | 13 | 14.7063 | 0.68871 | 0.5017 | 9.5564 | 24.2627 | 7 | 43.0031 | 1
H | F | 3 | 3 | 3 | 11.9118 | 0.036718 | 0.18178 | 3 | 14.9118 | 8 | 44.8873 | 1
I | F | 9 | 11 | 14 | 11.9118 | 0.72935 | 0.64102 | 10.3532 | 22.265 | 9 | 42.544 | 1
J | G | 7 | 8 | 10 | 24.2627 | 0.6153 | 0.32075 | 8.1541 | 32.4168 | 10 | 43.066 | 1
K | I | 1 | 2 | 5 | 22.265 | 0.89631 | 0.54244 | 1.4148 | 23.6797 | 11 | 41.6243 | 1
L | H, J, K | 10 | 12 | 15 | 32.4168 | 0.40254 | 0.5478 | 12.261 | 44.6778 | 12 | 43.3941 | 1
[10 empty] | 13 | 44.3365 | 1
[10 empty] | 14 | 42.8907 | 1
[10 empty] | 15 | 44.0937 | 1
Column1 | Column2 | Column3 | [7 empty] | 16 | 45.0832 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [7 empty] | 17 | 46.4702 | 0
46 | 43.7345 | 0.871 | [7 empty] | 18 | 44.1928 | 1
[10 empty] | 19 | 44.2278 | 1
[10 empty] | 20 | 45.5236 | 1
[10 empty] | 21 | 42.3077 | 1
[10 empty] | 22 | 42.282 | 1
[10 empty] | 23 | 44.7648 | 1
[10 empty] | 24 | 43.71 | 1
[10 empty] | 25 | 45.489 | 1
[10 empty] | 26 | 44.4319 | 1
[10 empty] | 27 | 43.1228 | 1
[10 empty] | 28 | 43.3451 | 1
[10 empty] | 29 | 42.2493 | 1
[10 empty] | 30 | 43.535 | 1
[10 empty] | 31 | 41.7767 | 1
[10 empty] | 32 | 44.7118 | 1
[10 empty] | 33 | 40.583 | 1
[10 empty] | 34 | 48.975 | 0
[10 empty] | 35 | 41.7148 | 1
[10 empty] | 36 | 48.4805 | 0
[10 empty] | 37 | 45.6732 | 1
[10 empty] | 38 | 44.0183 | 1
[10 empty] | 39 | 41.6292 | 1
[10 empty] | 40 | 46.531 | 0
[10 empty] | 41 | 43.5285 | 1
[10 empty] | 42 | 45.1503 | 1
[10 empty] | 43 | 43.0562 | 1
[10 empty] | 44 | 44.9148 | 1
[10 empty] | 45 | 45.2514 | 1
[10 empty] | 46 | 43.7962 | 1
[10 empty] | 47 | 44.7408 | 1
[10 empty] | 48 | 43.6348 | 1
[10 empty] | 49 | 44.8054 | 1
[10 empty] | 50 | 46.0616 | 0
[10 empty] | 51 | 41.8864 | 1
[10 empty] | 52 | 42.9553 | 1
[10 empty] | 53 | 43.9749 | 1
[10 empty] | 54 | 44.592 | 1
[10 empty] | 55 | 45.1134 | 1
[10 empty] | 56 | 45.844 | 1
[10 empty] | 57 | 43.0456 | 1
[10 empty] | 58 | 46.2769 | 0
[10 empty] | 59 | 43.3079 | 1
[10 empty] | 60 | 43.2492 | 1
[10 empty] | 61 | 43.6042 | 1
[10 empty] | 62 | 47.1883 | 0
[10 empty] | 63 | 43.0399 | 1
[10 empty] | 64 | 41.9967 | 1
[10 empty] | 65 | 47.6213 | 0
[10 empty] | 66 | 42.0313 | 1
[10 empty] | 67 | 41.7277 | 1
[10 empty] | 68 | 43.693 | 1
[10 empty] | 69 | 42.3249 | 1
[10 empty] | 70 | 45.8302 | 1
[10 empty] | 71 | 43.342 | 1
[10 empty] | 72 | 45.0522 | 1
[10 empty] | 73 | 44.3908 | 1
[10 empty] | 74 | 44.5354 | 1
[10 empty] | 75 | 44.2259 | 1
[10 empty] | 76 | 43.6346 | 1
[10 empty] | 77 | 42.7458 | 1
[10 empty] | 78 | 45.0006 | 1
[10 empty] | 79 | 40.6529 | 1
[10 empty] | 80 | 42.3067 | 1
[10 empty] | 81 | 49.668 | 0
[10 empty] | 82 | 45.1148 | 1
[10 empty] | 83 | 45.1756 | 1
[10 empty] | 84 | 41.1249 | 1
[10 empty] | 85 | 47.2798 | 0
[10 empty] | 86 | 40.6288 | 1
[10 empty] | 87 | 44.8171 | 1
[10 empty] | 88 | 45.3094 | 1
[10 empty] | 89 | 39.9133 | 1
[10 empty] | 90 | 42.5537 | 1
[10 empty] | 91 | 41.3932 | 1
[10 empty] | 92 | 43.5065 | 1
[10 empty] | 93 | 42.8931 | 1
[10 empty] | 94 | 42.677 | 1
[10 empty] | 95 | 44.1957 | 1
[10 empty] | 96 | 46.4113 | 0
[10 empty] | 97 | 42.6697 | 1
[10 empty] | 98 | 41.9937 | 1
[10 empty] | 99 | 44.6789 | 1
[10 empty] | 100 | 46.369 | 0
[10 empty] | 101 | 43.8432 | 1
[10 empty] | 102 | 41.9203 | 1
[10 empty] | 103 | 39.7008 | 1
[10 empty] | 104 | 43.3145 | 1
[10 empty] | 105 | 44.5529 | 1
[10 empty] | 106 | 41.7655 | 1
[10 empty] | 107 | 41.4302 | 1
[10 empty] | 108 | 45.3037 | 1
[10 empty] | 109 | 43.5868 | 1
[10 empty] | 110 | 42.1395 | 1
[10 empty] | 111 | 42.1217 | 1
[10 empty] | 112 | 45.4472 | 1
[10 empty] | 113 | 46.2144 | 0
[10 empty] | 114 | 41.9013 | 1
[10 empty] | 115 | 43.8977 | 1
[10 empty] | 116 | 43.4537 | 1
[10 empty] | 117 | 45.0748 | 1
[10 empty] | 118 | 40.5552 | 1
[10 empty] | 119 | 40.7416 | 1
[10 empty] | 120 | 44.2123 | 1
[10 empty] | 121 | 40.7694 | 1
[10 empty] | 122 | 40.8176 | 1
[10 empty] | 123 | 43.7838 | 1
[10 empty] | 124 | 45.725 | 1
[10 empty] | 125 | 41.4369 | 1
[10 empty] | 126 | 44.7486 | 1
[10 empty] | 127 | 40.7372 | 1
[10 empty] | 128 | 46.0327 | 0
[10 empty] | 129 | 43.8509 | 1
[10 empty] | 130 | 41.0182 | 1
[10 empty] | 131 | 41.7831 | 1
[10 empty] | 132 | 42.0201 | 1
[10 empty] | 133 | 43.807 | 1
[10 empty] | 134 | 42.6755 | 1
[10 empty] | 135 | 45.8345 | 1
[10 empty] | 136 | 47.1706 | 0
[10 empty] | 137 | 42.6638 | 1
[10 empty] | 138 | 43.6302 | 1
[10 empty] | 139 | 43.2586 | 1
[10 empty] | 140 | 45.0194 | 1
[10 empty] | 141 | 42.8894 | 1
[10 empty] | 142 | 42.5986 | 1
[10 empty] | 143 | 47.2031 | 0
[10 empty] | 144 | 43.2354 | 1
[10 empty] | 145 | 43.2931 | 1
[10 empty] | 146 | 45.8382 | 1
[10 empty] | 147 | 44.736 | 1
[10 empty] | 148 | 42.1689 | 1
[10 empty] | 149 | 46.168 | 0
[10 empty] | 150 | 45.1739 | 1
[10 empty] | 151 | 45.1011 | 1
[10 empty] | 152 | 39.8803 | 1
[10 empty] | 153 | 41.9204 | 1
[10 empty] | 154 | 40.9268 | 1
[10 empty] | 155 | 47.268 | 0
[10 empty] | 156 | 42.8333 | 1
[10 empty] | 157 | 42.5996 | 1
[10 empty] | 158 | 42.6195 | 1
[10 empty] | 159 | 43.0352 | 1
[10 empty] | 160 | 42.5526 | 1
[10 empty] | 161 | 44.8481 | 1
[10 empty] | 162 | 47.506 | 0
[10 empty] | 163 | 47.2129 | 0
[10 empty] | 164 | 47.7195 | 0
[10 empty] | 165 | 46.3134 | 0
[10 empty] | 166 | 43.1696 | 1
[10 empty] | 167 | 44.2761 | 1
[10 empty] | 168 | 45.3788 | 1
[10 empty] | 169 | 42.1276 | 1
[10 empty] | 170 | 43.022 | 1
[10 empty] | 171 | 40.6732 | 1
[10 empty] | 172 | 42.7372 | 1
[10 empty] | 173 | 40.7998 | 1
[10 empty] | 174 | 43.858 | 1
[10 empty] | 175 | 41.669 | 1
[10 empty] | 176 | 41.2597 | 1
[10 empty] | 177 | 44.1774 | 1
[10 empty] | 178 | 44.5705 | 1
[10 empty] | 179 | 42.8866 | 1
[10 empty] | 180 | 45.208 | 1
[10 empty] | 181 | 41.0167 | 1
[10 empty] | 182 | 41.2959 | 1
[10 empty] | 183 | 45.9203 | 1
[10 empty] | 184 | 43.8429 | 1
[10 empty] | 185 | 45.7213 | 1
[10 empty] | 186 | 43.1269 | 1
[10 empty] | 187 | 42.595 | 1
[10 empty] | 188 | 45.643 | 1
[10 empty] | 189 | 41.6834 | 1
[10 empty] | 190 | 46.5494 | 0
[10 empty] | 191 | 44.4098 | 1
[10 empty] | 192 | 44.4075 | 1
[10 empty] | 193 | 44.4368 | 1
[10 empty] | 194 | 46.8105 | 0
[10 empty] | 195 | 42.2922 | 1
[10 empty] | 196 | 45.4852 | 1
[10 empty] | 197 | 38.9275 | 1
[10 empty] | 198 | 41.7305 | 1
[10 empty] | 199 | 43.1797 | 1
[10 empty] | 200 | 41.7131 | 1
[10 empty] | 201 | 41.007 | 1
[10 empty] | 202 | 44.062 | 1
[10 empty] | 203 | 42.6853 | 1
[10 empty] | 204 | 43.6054 | 1
[10 empty] | 205 | 43.8707 | 1
[10 empty] | 206 | 46.875 | 0
[10 empty] | 207 | 42.2025 | 1
[10 empty] | 208 | 41.3757 | 1
[10 empty] | 209 | 41.9266 | 1
[10 empty] | 210 | 42.0277 | 1
[10 empty] | 211 | 45.0616 | 1
[10 empty] | 212 | 44.6946 | 1
[10 empty] | 213 | 44.8346 | 1
[10 empty] | 214 | 46.278 | 0
[10 empty] | 215 | 47.6563 | 0
[10 empty] | 216 | 41.076 | 1
[10 empty] | 217 | 45.2341 | 1
[10 empty] | 218 | 42.7646 | 1
[10 empty] | 219 | 43.7109 | 1
[10 empty] | 220 | 46.7498 | 0
[10 empty] | 221 | 44.8832 | 1
[10 empty] | 222 | 42.4165 | 1
[10 empty] | 223 | 43.0212 | 1
[10 empty] | 224 | 46.1692 | 0
[10 empty] | 225 | 41.3129 | 1
[10 empty] | 226 | 46.3239 | 0
[10 empty] | 227 | 45.3656 | 1
[10 empty] | 228 | 43.2252 | 1
[10 empty] | 229 | 47.0161 | 0
[10 empty] | 230 | 44.446 | 1
[10 empty] | 231 | 41.971 | 1
[10 empty] | 232 | 41.8582 | 1
[10 empty] | 233 | 44.8803 | 1
[10 empty] | 234 | 43.9255 | 1
[10 empty] | 235 | 42.7864 | 1
[10 empty] | 236 | 45.3818 | 1
[10 empty] | 237 | 43.9074 | 1
[10 empty] | 238 | 41.3372 | 1
[10 empty] | 239 | 42.8743 | 1
[10 empty] | 240 | 45.7663 | 1
[10 empty] | 241 | 41.4825 | 1
[10 empty] | 242 | 43.4621 | 1
[10 empty] | 243 | 45.103 | 1
[10 empty] | 244 | 45.2037 | 1
[10 empty] | 245 | 43.6809 | 1
[10 empty] | 246 | 45.7355 | 1
[10 empty] | 247 | 39.2142 | 1
[10 empty] | 248 | 45.1569 | 1
[10 empty] | 249 | 43.704 | 1
[10 empty] | 250 | 44.6227 | 1
[10 empty] | 251 | 40.038 | 1
[10 empty] | 252 | 45.4824 | 1
[10 empty] | 253 | 42.2816 | 1
[10 empty] | 254 | 44.1168 | 1
[10 empty] | 255 | 43.0943 | 1
[10 empty] | 256 | 44.825 | 1
[10 empty] | 257 | 46.0535 | 0
[10 empty] | 258 | 41.5191 | 1
[10 empty] | 259 | 44.0379 | 1
[10 empty] | 260 | 45.4142 | 1
[10 empty] | 261 | 44.7992 | 1
[10 empty] | 262 | 46.1098 | 0
[10 empty] | 263 | 43.6953 | 1
[10 empty] | 264 | 42.5133 | 1
[10 empty] | 265 | 42.3251 | 1
[10 empty] | 266 | 42.7722 | 1
[10 empty] | 267 | 43.2766 | 1
[10 empty] | 268 | 45.0795 | 1
[10 empty] | 269 | 43.9937 | 1
[10 empty] | 270 | 42.1302 | 1
[10 empty] | 271 | 47.1286 | 0
[10 empty] | 272 | 41.5281 | 1
[10 empty] | 273 | 46.9711 | 0
[10 empty] | 274 | 43.1759 | 1
[10 empty] | 275 | 43.1481 | 1
[10 empty] | 276 | 43.6433 | 1
[10 empty] | 277 | 41.7888 | 1
[10 empty] | 278 | 43.785 | 1
[10 empty] | 279 | 44.1978 | 1
[10 empty] | 280 | 44.0676 | 1
[10 empty] | 281 | 46.8148 | 0
[10 empty] | 282 | 40.3058 | 1
[10 empty] | 283 | 44.8928 | 1
[10 empty] | 284 | 43.006 | 1
[10 empty] | 285 | 46.864 | 0
[10 empty] | 286 | 43.3117 | 1
[10 empty] | 287 | 41.9808 | 1
[10 empty] | 288 | 41.5925 | 1
[10 empty] | 289 | 40.3982 | 1
[10 empty] | 290 | 45.1357 | 1
[10 empty] | 291 | 43.3662 | 1
[10 empty] | 292 | 46.7718 | 0
[10 empty] | 293 | 44.332 | 1
[10 empty] | 294 | 43.9016 | 1
[10 empty] | 295 | 41.5799 | 1
[10 empty] | 296 | 42.831 | 1
[10 empty] | 297 | 44.2339 | 1
[10 empty] | 298 | 42.1755 | 1
[10 empty] | 299 | 43.5351 | 1
[10 empty] | 300 | 44.4813 | 1
[10 empty] | 301 | 42.9058 | 1
[10 empty] | 302 | 42.8666 | 1
[10 empty] | 303 | 42.5669 | 1
[10 empty] | 304 | 46.5988 | 0
[10 empty] | 305 | 42.8427 | 1
[10 empty] | 306 | 43.4033 | 1
[10 empty] | 307 | 42.8366 | 1
[10 empty] | 308 | 39.8363 | 1
[10 empty] | 309 | 45.793 | 1
[10 empty] | 310 | 43.0147 | 1
[10 empty] | 311 | 42.6824 | 1
[10 empty] | 312 | 41.8636 | 1
[10 empty] | 313 | 45.7956 | 1
[10 empty] | 314 | 40.2654 | 1
[10 empty] | 315 | 45.3001 | 1
[10 empty] | 316 | 41.9078 | 1
[10 empty] | 317 | 40.8645 | 1
[10 empty] | 318 | 44.2458 | 1
[10 empty] | 319 | 41.298 | 1
[10 empty] | 320 | 42.8912 | 1
[10 empty] | 321 | 42.3533 | 1
[10 empty] | 322 | 45.7296 | 1
[10 empty] | 323 | 42.4506 | 1
[10 empty] | 324 | 43.0954 | 1
[10 empty] | 325 | 45.6968 | 1
[10 empty] | 326 | 43.317 | 1
[10 empty] | 327 | 45.9188 | 1
[10 empty] | 328 | 41.9308 | 1
[10 empty] | 329 | 43.011 | 1
[10 empty] | 330 | 41.0175 | 1
[10 empty] | 331 | 42.4566 | 1
[10 empty] | 332 | 41.6168 | 1
[10 empty] | 333 | 42.1963 | 1
[10 empty] | 334 | 42.1866 | 1
[10 empty] | 335 | 45.911 | 1
[10 empty] | 336 | 43.9595 | 1
[10 empty] | 337 | 43.3792 | 1
[10 empty] | 338 | 42.7608 | 1
[10 empty] | 339 | 44.0462 | 1
[10 empty] | 340 | 44.886 | 1
[10 empty] | 341 | 43.2864 | 1
[10 empty] | 342 | 42.0078 | 1
[10 empty] | 343 | 42.1841 | 1
[10 empty] | 344 | 44.6586 | 1
[10 empty] | 345 | 42.2282 | 1
[10 empty] | 346 | 42.9497 | 1
[10 empty] | 347 | 45.2554 | 1
[10 empty] | 348 | 43.6654 | 1
[10 empty] | 349 | 44.8306 | 1
[10 empty] | 350 | 41.6679 | 1
[10 empty] | 351 | 43.9748 | 1
[10 empty] | 352 | 43.426 | 1
[10 empty] | 353 | 49.8966 | 0
[10 empty] | 354 | 46.9536 | 0
[10 empty] | 355 | 42.3821 | 1
[10 empty] | 356 | 44.3132 | 1
[10 empty] | 357 | 40.9279 | 1
[10 empty] | 358 | 43.6268 | 1
[10 empty] | 359 | 45.0272 | 1
[10 empty] | 360 | 40.6097 | 1
[10 empty] | 361 | 41.8976 | 1
[10 empty] | 362 | 42.2756 | 1
[10 empty] | 363 | 43.4841 | 1
[10 empty] | 364 | 42.0412 | 1
[10 empty] | 365 | 46.4945 | 0
[10 empty] | 366 | 44.348 | 1
[10 empty] | 367 | 42.1269 | 1
[10 empty] | 368 | 43.8329 | 1
[10 empty] | 369 | 43.9737 | 1
[10 empty] | 370 | 46.6339 | 0
[10 empty] | 371 | 43.1871 | 1
[10 empty] | 372 | 43.9387 | 1
[10 empty] | 373 | 41.0708 | 1
[10 empty] | 374 | 40.455 | 1
[10 empty] | 375 | 45.2504 | 1
[10 empty] | 376 | 42.357 | 1
[10 empty] | 377 | 41.8416 | 1
[10 empty] | 378 | 44.8025 | 1
[10 empty] | 379 | 41.3717 | 1
[10 empty] | 380 | 44.2586 | 1
[10 empty] | 381 | 42.6994 | 1
[10 empty] | 382 | 45.5274 | 1
[10 empty] | 383 | 43.7733 | 1
[10 empty] | 384 | 40.5515 | 1
[10 empty] | 385 | 42.9201 | 1
[10 empty] | 386 | 43.4715 | 1
[10 empty] | 387 | 45.4334 | 1
[10 empty] | 388 | 44.2145 | 1
[10 empty] | 389 | 44.1456 | 1
[10 empty] | 390 | 45.1311 | 1
[10 empty] | 391 | 44.624 | 1
[10 empty] | 392 | 45.6052 | 1
[10 empty] | 393 | 43.1925 | 1
[10 empty] | 394 | 43.9737 | 1
[10 empty] | 395 | 41.7814 | 1
[10 empty] | 396 | 44.6307 | 1
[10 empty] | 397 | 42.2416 | 1
[10 empty] | 398 | 41.9405 | 1
[10 empty] | 399 | 45.0289 | 1
[10 empty] | 400 | 45.4817 | 1
[10 empty] | 401 | 45.0063 | 1
[10 empty] | 402 | 40.7111 | 1
[10 empty] | 403 | 41.0971 | 1
[10 empty] | 404 | 40.8403 | 1
[10 empty] | 405 | 41.5358 | 1
[10 empty] | 406 | 43.7225 | 1
[10 empty] | 407 | 42.6764 | 1
[10 empty] | 408 | 41.2174 | 1
[10 empty] | 409 | 42.5492 | 1
[10 empty] | 410 | 45.7851 | 1
[10 empty] | 411 | 44.3205 | 1
[10 empty] | 412 | 41.8374 | 1
[10 empty] | 413 | 41.5267 | 1
[10 empty] | 414 | 41.0106 | 1
[10 empty] | 415 | 46.191 | 0
[10 empty] | 416 | 43.8362 | 1
[10 empty] | 417 | 45.3984 | 1
[10 empty] | 418 | 44.3092 | 1
[10 empty] | 419 | 42.5336 | 1
[10 empty] | 420 | 42.1489 | 1
[10 empty] | 421 | 43.2212 | 1
[10 empty] | 422 | 43.9399 | 1
[10 empty] | 423 | 42.8107 | 1
[10 empty] | 424 | 47.174 | 0
[10 empty] | 425 | 42.949 | 1
[10 empty] | 426 | 43.9027 | 1
[10 empty] | 427 | 41.6528 | 1
[10 empty] | 428 | 45.3982 | 1
[10 empty] | 429 | 45.4707 | 1
[10 empty] | 430 | 43.8362 | 1
[10 empty] | 431 | 42.5266 | 1
[10 empty] | 432 | 44.1099 | 1
[10 empty] | 433 | 44.2365 | 1
[10 empty] | 434 | 42.4573 | 1
[10 empty] | 435 | 41.8121 | 1
[10 empty] | 436 | 46.8213 | 0
[10 empty] | 437 | 44.1176 | 1
[10 empty] | 438 | 43.9358 | 1
[10 empty] | 439 | 46.5931 | 0
[10 empty] | 440 | 42.5631 | 1
[10 empty] | 441 | 44.5753 | 1
[10 empty] | 442 | 47.2401 | 0
[10 empty] | 443 | 44.815 | 1
[10 empty] | 444 | 46.0273 | 0
[10 empty] | 445 | 42.606 | 1
[10 empty] | 446 | 42.3775 | 1
[10 empty] | 447 | 41.5335 | 1
[10 empty] | 448 | 45.8205 | 1
[10 empty] | 449 | 45.7077 | 1
[10 empty] | 450 | 46.0304 | 0
[10 empty] | 451 | 43.2559 | 1
[10 empty] | 452 | 41.0951 | 1
[10 empty] | 453 | 42.6671 | 1
[10 empty] | 454 | 43.571 | 1
[10 empty] | 455 | 45.6882 | 1
[10 empty] | 456 | 40.7671 | 1
[10 empty] | 457 | 42.4891 | 1
[10 empty] | 458 | 45.9528 | 1
[10 empty] | 459 | 41.7992 | 1
[10 empty] | 460 | 42.7407 | 1
[10 empty] | 461 | 40.3144 | 1
[10 empty] | 462 | 42.9107 | 1
[10 empty] | 463 | 43.821 | 1
[10 empty] | 464 | 44.4527 | 1
[10 empty] | 465 | 42.4763 | 1
[10 empty] | 466 | 44.2494 | 1
[10 empty] | 467 | 42.1487 | 1
[10 empty] | 468 | 45.5776 | 1
[10 empty] | 469 | 45.517 | 1
[10 empty] | 470 | 42.1378 | 1
[10 empty] | 471 | 44.7036 | 1
[10 empty] | 472 | 41.7926 | 1
[10 empty] | 473 | 44.3221 | 1
[10 empty] | 474 | 42.114 | 1
[10 empty] | 475 | 47.0773 | 0
[10 empty] | 476 | 42.7717 | 1
[10 empty] | 477 | 39.4821 | 1
[10 empty] | 478 | 46.6054 | 0
[10 empty] | 479 | 42.576 | 1
[10 empty] | 480 | 42.1577 | 1
[10 empty] | 481 | 49.355 | 0
[10 empty] | 482 | 44.5192 | 1
[10 empty] | 483 | 47.5464 | 0
[10 empty] | 484 | 40.3866 | 1
[10 empty] | 485 | 41.2043 | 1
[10 empty] | 486 | 41.873 | 1
[10 empty] | 487 | 47.8578 | 0
[10 empty] | 488 | 46.4189 | 0
[10 empty] | 489 | 41.6153 | 1
[10 empty] | 490 | 42.3735 | 1
[10 empty] | 491 | 40.9041 | 1
[10 empty] | 492 | 40.3153 | 1
[10 empty] | 493 | 42.9061 | 1
[10 empty] | 494 | 43.4932 | 1
[10 empty] | 495 | 43.6732 | 1
[10 empty] | 496 | 42.419 | 1
[10 empty] | 497 | 42.8279 | 1
[10 empty] | 498 | 44.0077 | 1
[10 empty] | 499 | 42.5031 | 1
[10 empty] | 500 | 42.1332 | 1
[10 empty] | 501 | 41.9815 | 1
[10 empty] | 502 | 41.5119 | 1
[10 empty] | 503 | 42.6756 | 1
[10 empty] | 504 | 41.495 | 1
[10 empty] | 505 | 43.147 | 1
[10 empty] | 506 | 41.3304 | 1
[10 empty] | 507 | 41.1338 | 1
[10 empty] | 508 | 45.1666 | 1
[10 empty] | 509 | 41.153 | 1
[10 empty] | 510 | 44.1261 | 1
[10 empty] | 511 | 40.9164 | 1
[10 empty] | 512 | 40.4545 | 1
[10 empty] | 513 | 47.2897 | 0
[10 empty] | 514 | 42.755 | 1
[10 empty] | 515 | 44.2976 | 1
[10 empty] | 516 | 43.6519 | 1
[10 empty] | 517 | 44.9713 | 1
[10 empty] | 518 | 44.2098 | 1
[10 empty] | 519 | 43.006 | 1
[10 empty] | 520 | 44.7189 | 1
[10 empty] | 521 | 43.3839 | 1
[10 empty] | 522 | 41.493 | 1
[10 empty] | 523 | 45.227 | 1
[10 empty] | 524 | 48.569 | 0
[10 empty] | 525 | 43.1302 | 1
[10 empty] | 526 | 44.1024 | 1
[10 empty] | 527 | 48.2753 | 0
[10 empty] | 528 | 41.119 | 1
[10 empty] | 529 | 47.4831 | 0
[10 empty] | 530 | 41.0984 | 1
[10 empty] | 531 | 41.5574 | 1
[10 empty] | 532 | 44 | 1
[10 empty] | 533 | 45.043 | 1
[10 empty] | 534 | 45.3288 | 1
[10 empty] | 535 | 44.554 | 1
[10 empty] | 536 | 42.5241 | 1
[10 empty] | 537 | 43.1946 | 1
[10 empty] | 538 | 47.5536 | 0
[10 empty] | 539 | 44.6907 | 1
[10 empty] | 540 | 43.6222 | 1
[10 empty] | 541 | 41.083 | 1
[10 empty] | 542 | 42.5364 | 1
[10 empty] | 543 | 43.6391 | 1
[10 empty] | 544 | 42.6566 | 1
[10 empty] | 545 | 46.3475 | 0
[10 empty] | 546 | 44.7726 | 1
[10 empty] | 547 | 43.0598 | 1
[10 empty] | 548 | 43.4293 | 1
[10 empty] | 549 | 43.5169 | 1
[10 empty] | 550 | 42.4852 | 1
[10 empty] | 551 | 42.6575 | 1
[10 empty] | 552 | 42.9496 | 1
[10 empty] | 553 | 43.177 | 1
[10 empty] | 554 | 44.4208 | 1
[10 empty] | 555 | 43.988 | 1
[10 empty] | 556 | 41.5821 | 1
[10 empty] | 557 | 45.0372 | 1
[10 empty] | 558 | 43.2889 | 1
[10 empty] | 559 | 41.8367 | 1
[10 empty] | 560 | 43.0652 | 1
[10 empty] | 561 | 41.3509 | 1
[10 empty] | 562 | 42.525 | 1
[10 empty] | 563 | 43.4154 | 1
[10 empty] | 564 | 44.6714 | 1
[10 empty] | 565 | 48.0205 | 0
[10 empty] | 566 | 42.5163 | 1
[10 empty] | 567 | 45.0511 | 1
[10 empty] | 568 | 47.0337 | 0
[10 empty] | 569 | 44.0656 | 1
[10 empty] | 570 | 41.0342 | 1
[10 empty] | 571 | 42.6885 | 1
[10 empty] | 572 | 47.0375 | 0
[10 empty] | 573 | 45.1934 | 1
[10 empty] | 574 | 44.7515 | 1
[10 empty] | 575 | 45.1305 | 1
[10 empty] | 576 | 44.1108 | 1
[10 empty] | 577 | 45.3571 | 1
[10 empty] | 578 | 46.1237 | 0
[10 empty] | 579 | 46.1456 | 0
[10 empty] | 580 | 45.3393 | 1
[10 empty] | 581 | 42.495 | 1
[10 empty] | 582 | 43.2449 | 1
[10 empty] | 583 | 45.8087 | 1
[10 empty] | 584 | 40.2821 | 1
[10 empty] | 585 | 43.327 | 1
[10 empty] | 586 | 44.9741 | 1
[10 empty] | 587 | 43.5711 | 1
[10 empty] | 588 | 43.0804 | 1
[10 empty] | 589 | 44.4781 | 1
[10 empty] | 590 | 44.4736 | 1
[10 empty] | 591 | 41.6434 | 1
[10 empty] | 592 | 42.186 | 1
[10 empty] | 593 | 44.8321 | 1
[10 empty] | 594 | 43.5872 | 1
[10 empty] | 595 | 42.5806 | 1
[10 empty] | 596 | 40.8178 | 1
[10 empty] | 597 | 41.1827 | 1
[10 empty] | 598 | 44.6737 | 1
[10 empty] | 599 | 43.8314 | 1
[10 empty] | 600 | 43.4186 | 1
[10 empty] | 601 | 43.7359 | 1
[10 empty] | 602 | 48.3501 | 0
[10 empty] | 603 | 44.0453 | 1
[10 empty] | 604 | 45.7469 | 1
[10 empty] | 605 | 45.6296 | 1
[10 empty] | 606 | 43.2688 | 1
[10 empty] | 607 | 43.1475 | 1
[10 empty] | 608 | 41.1828 | 1
[10 empty] | 609 | 42.338 | 1
[10 empty] | 610 | 42.2348 | 1
[10 empty] | 611 | 44.3936 | 1
[10 empty] | 612 | 41.2569 | 1
[10 empty] | 613 | 45.5989 | 1
[10 empty] | 614 | 48.7365 | 0
[10 empty] | 615 | 43.983 | 1
[10 empty] | 616 | 39.9983 | 1
[10 empty] | 617 | 47.1934 | 0
[10 empty] | 618 | 41.2594 | 1
[10 empty] | 619 | 43.8068 | 1
[10 empty] | 620 | 42.0538 | 1
[10 empty] | 621 | 42.1324 | 1
[10 empty] | 622 | 46.0667 | 0
[10 empty] | 623 | 41.7849 | 1
[10 empty] | 624 | 43.6094 | 1
[10 empty] | 625 | 43.9016 | 1
[10 empty] | 626 | 44.0664 | 1
[10 empty] | 627 | 38.9564 | 1
[10 empty] | 628 | 43.5677 | 1
[10 empty] | 629 | 43.1466 | 1
[10 empty] | 630 | 44.2618 | 1
[10 empty] | 631 | 40.8882 | 1
[10 empty] | 632 | 42.9819 | 1
[10 empty] | 633 | 43.1595 | 1
[10 empty] | 634 | 43.1073 | 1
[10 empty] | 635 | 43.0274 | 1
[10 empty] | 636 | 46.0305 | 0
[10 empty] | 637 | 42.4048 | 1
[10 empty] | 638 | 43.6209 | 1
[10 empty] | 639 | 45.6089 | 1
[10 empty] | 640 | 41.2992 | 1
[10 empty] | 641 | 46.7431 | 0
[10 empty] | 642 | 43.1853 | 1
[10 empty] | 643 | 48.8295 | 0
[10 empty] | 644 | 41.5611 | 1
[10 empty] | 645 | 42.3884 | 1
[10 empty] | 646 | 47.2653 | 0
[10 empty] | 647 | 41.9829 | 1
[10 empty] | 648 | 42.0394 | 1
[10 empty] | 649 | 46.2386 | 0
[10 empty] | 650 | 44.8615 | 1
[10 empty] | 651 | 40.8618 | 1
[10 empty] | 652 | 42.6623 | 1
[10 empty] | 653 | 45.875 | 1
[10 empty] | 654 | 40.5176 | 1
[10 empty] | 655 | 43.2948 | 1
[10 empty] | 656 | 41.7397 | 1
[10 empty] | 657 | 42.5446 | 1
[10 empty] | 658 | 44.212 | 1
[10 empty] | 659 | 45.5122 | 1
[10 empty] | 660 | 46.3516 | 0
[10 empty] | 661 | 44.8447 | 1
[10 empty] | 662 | 45.6993 | 1
[10 empty] | 663 | 45.3933 | 1
[10 empty] | 664 | 43.1208 | 1
[10 empty] | 665 | 45.4155 | 1
[10 empty] | 666 | 43.7294 | 1
[10 empty] | 667 | 44.6006 | 1
[10 empty] | 668 | 45.7759 | 1
[10 empty] | 669 | 45.7501 | 1
[10 empty] | 670 | 40.5126 | 1
[10 empty] | 671 | 44.6868 | 1
[10 empty] | 672 | 43.8848 | 1
[10 empty] | 673 | 43.5402 | 1
[10 empty] | 674 | 45.2669 | 1
[10 empty] | 675 | 41.7343 | 1
[10 empty] | 676 | 47.2063 | 0
[10 empty] | 677 | 42.5614 | 1
[10 empty] | 678 | 42.0483 | 1
[10 empty] | 679 | 43.468 | 1
[10 empty] | 680 | 47.7597 | 0
[10 empty] | 681 | 46.5122 | 0
[10 empty] | 682 | 45.0122 | 1
[10 empty] | 683 | 42.5872 | 1
[10 empty] | 684 | 45.3307 | 1
[10 empty] | 685 | 47.236 | 0
[10 empty] | 686 | 46.3846 | 0
[10 empty] | 687 | 49.6612 | 0
[10 empty] | 688 | 42.5788 | 1
[10 empty] | 689 | 41.4146 | 1
[10 empty] | 690 | 40.3518 | 1
[10 empty] | 691 | 43.966 | 1
[10 empty] | 692 | 40.6405 | 1
[10 empty] | 693 | 41.4407 | 1
[10 empty] | 694 | 44.313 | 1
[10 empty] | 695 | 46.696 | 0
[10 empty] | 696 | 41.6625 | 1
[10 empty] | 697 | 46.2501 | 0
[10 empty] | 698 | 43.2571 | 1
[10 empty] | 699 | 40.0732 | 1
[10 empty] | 700 | 42.0694 | 1
[10 empty] | 701 | 41.2234 | 1
[10 empty] | 702 | 44.2523 | 1
[10 empty] | 703 | 43.6827 | 1
[10 empty] | 704 | 49.3882 | 0
[10 empty] | 705 | 44.1986 | 1
[10 empty] | 706 | 43.7089 | 1
[10 empty] | 707 | 47.0345 | 0
[10 empty] | 708 | 47.1612 | 0
[10 empty] | 709 | 45.4385 | 1
[10 empty] | 710 | 41.6343 | 1
[10 empty] | 711 | 42.6768 | 1
[10 empty] | 712 | 44.9854 | 1
[10 empty] | 713 | 42.3956 | 1
[10 empty] | 714 | 42.2097 | 1
[10 empty] | 715 | 44.174 | 1
[10 empty] | 716 | 41.4674 | 1
[10 empty] | 717 | 45.2135 | 1
[10 empty] | 718 | 45.7698 | 1
[10 empty] | 719 | 48.0762 | 0
[10 empty] | 720 | 42.0005 | 1
[10 empty] | 721 | 40.5205 | 1
[10 empty] | 722 | 42.9547 | 1
[10 empty] | 723 | 42.9208 | 1
[10 empty] | 724 | 43.8961 | 1
[10 empty] | 725 | 43.9897 | 1
[10 empty] | 726 | 42.7668 | 1
[10 empty] | 727 | 41.0447 | 1
[10 empty] | 728 | 40.2358 | 1
[10 empty] | 729 | 43.9962 | 1
[10 empty] | 730 | 44.0936 | 1
[10 empty] | 731 | 42.249 | 1
[10 empty] | 732 | 42.6602 | 1
[10 empty] | 733 | 44.1229 | 1
[10 empty] | 734 | 44.8834 | 1
[10 empty] | 735 | 43.6625 | 1
[10 empty] | 736 | 46.7742 | 0
[10 empty] | 737 | 45.4511 | 1
[10 empty] | 738 | 40.4993 | 1
[10 empty] | 739 | 47.1094 | 0
[10 empty] | 740 | 44.3297 | 1
[10 empty] | 741 | 44.0379 | 1
[10 empty] | 742 | 44.2666 | 1
[10 empty] | 743 | 47.1817 | 0
[10 empty] | 744 | 43.7086 | 1
[10 empty] | 745 | 44.4402 | 1
[10 empty] | 746 | 44.8343 | 1
[10 empty] | 747 | 43.412 | 1
[10 empty] | 748 | 42.0248 | 1
[10 empty] | 749 | 41.3796 | 1
[10 empty] | 750 | 42.3729 | 1
[10 empty] | 751 | 42.6652 | 1
[10 empty] | 752 | 44.7584 | 1
[10 empty] | 753 | 42.4647 | 1
[10 empty] | 754 | 38.8675 | 1
[10 empty] | 755 | 48.089 | 0
[10 empty] | 756 | 44.959 | 1
[10 empty] | 757 | 45.8475 | 1
[10 empty] | 758 | 40.3037 | 1
[10 empty] | 759 | 39.6603 | 1
[10 empty] | 760 | 45.2596 | 1
[10 empty] | 761 | 41.993 | 1
[10 empty] | 762 | 42.1735 | 1
[10 empty] | 763 | 40.3347 | 1
[10 empty] | 764 | 43.8684 | 1
[10 empty] | 765 | 42.195 | 1
[10 empty] | 766 | 42.2773 | 1
[10 empty] | 767 | 43.9946 | 1
[10 empty] | 768 | 42.9353 | 1
[10 empty] | 769 | 41.254 | 1
[10 empty] | 770 | 41.7065 | 1
[10 empty] | 771 | 44.333 | 1
[10 empty] | 772 | 44.8161 | 1
[10 empty] | 773 | 45.9443 | 1
[10 empty] | 774 | 40.6768 | 1
[10 empty] | 775 | 41.176 | 1
[10 empty] | 776 | 44.2526 | 1
[10 empty] | 777 | 45.1465 | 1
[10 empty] | 778 | 43.4683 | 1
[10 empty] | 779 | 45.0212 | 1
[10 empty] | 780 | 41.8273 | 1
[10 empty] | 781 | 42.3589 | 1
[10 empty] | 782 | 45.8166 | 1
[10 empty] | 783 | 44.187 | 1
[10 empty] | 784 | 43.3233 | 1
[10 empty] | 785 | 41.0301 | 1
[10 empty] | 786 | 48.2287 | 0
[10 empty] | 787 | 45.5142 | 1
[10 empty] | 788 | 46.1627 | 0
[10 empty] | 789 | 48.6203 | 0
[10 empty] | 790 | 41.7162 | 1
[10 empty] | 791 | 41.2982 | 1
[10 empty] | 792 | 47.8379 | 0
[10 empty] | 793 | 39.7966 | 1
[10 empty] | 794 | 41.5653 | 1
[10 empty] | 795 | 41.1152 | 1
[10 empty] | 796 | 45.4892 | 1
[10 empty] | 797 | 42.2771 | 1
[10 empty] | 798 | 40.6463 | 1
[10 empty] | 799 | 44.7385 | 1
[10 empty] | 800 | 44.1888 | 1
[10 empty] | 801 | 47.0543 | 0
[10 empty] | 802 | 44.0315 | 1
[10 empty] | 803 | 47.8548 | 0
[10 empty] | 804 | 42.7529 | 1
[10 empty] | 805 | 41.8608 | 1
[10 empty] | 806 | 43.5541 | 1
[10 empty] | 807 | 44.2569 | 1
[10 empty] | 808 | 44.8651 | 1
[10 empty] | 809 | 44.2725 | 1
[10 empty] | 810 | 41.7515 | 1
[10 empty] | 811 | 44.3757 | 1
[10 empty] | 812 | 44.594 | 1
[10 empty] | 813 | 45.7909 | 1
[10 empty] | 814 | 40.752 | 1
[10 empty] | 815 | 43.7603 | 1
[10 empty] | 816 | 43.0426 | 1
[10 empty] | 817 | 43.0193 | 1
[10 empty] | 818 | 41.7776 | 1
[10 empty] | 819 | 44.1848 | 1
[10 empty] | 820 | 42.1991 | 1
[10 empty] | 821 | 43.3593 | 1
[10 empty] | 822 | 42.1383 | 1
[10 empty] | 823 | 43.1746 | 1
[10 empty] | 824 | 41.8075 | 1
[10 empty] | 825 | 44.0034 | 1
[10 empty] | 826 | 41.4132 | 1
[10 empty] | 827 | 44.2011 | 1
[10 empty] | 828 | 43.8001 | 1
[10 empty] | 829 | 45.8023 | 1
[10 empty] | 830 | 41.0207 | 1
[10 empty] | 831 | 47.6152 | 0
[10 empty] | 832 | 45.0975 | 1
[10 empty] | 833 | 45.402 | 1
[10 empty] | 834 | 43.3446 | 1
[10 empty] | 835 | 42.7748 | 1
[10 empty] | 836 | 46.6648 | 0
[10 empty] | 837 | 43.2668 | 1
[10 empty] | 838 | 45.5571 | 1
[10 empty] | 839 | 42.8971 | 1
[10 empty] | 840 | 44.6189 | 1
[10 empty] | 841 | 45.0084 | 1
[10 empty] | 842 | 40.7627 | 1
[10 empty] | 843 | 43.0256 | 1
[10 empty] | 844 | 41.9847 | 1
[10 empty] | 845 | 43.7673 | 1
[10 empty] | 846 | 43.9703 | 1
[10 empty] | 847 | 41.5328 | 1
[10 empty] | 848 | 43.3529 | 1
[10 empty] | 849 | 41.7297 | 1
[10 empty] | 850 | 44.4854 | 1
[10 empty] | 851 | 45.0001 | 1
[10 empty] | 852 | 41.6581 | 1
[10 empty] | 853 | 43.8243 | 1
[10 empty] | 854 | 44.393 | 1
[10 empty] | 855 | 47.7746 | 0
[10 empty] | 856 | 42.7833 | 1
[10 empty] | 857 | 47.4979 | 0
[10 empty] | 858 | 47.0847 | 0
[10 empty] | 859 | 43.1099 | 1
[10 empty] | 860 | 43.2954 | 1
[10 empty] | 861 | 46.8693 | 0
[10 empty] | 862 | 40.6218 | 1
[10 empty] | 863 | 46.6132 | 0
[10 empty] | 864 | 42.152 | 1
[10 empty] | 865 | 41.0406 | 1
[10 empty] | 866 | 44.809 | 1
[10 empty] | 867 | 46.2392 | 0
[10 empty] | 868 | 42.2607 | 1
[10 empty] | 869 | 43.9786 | 1
[10 empty] | 870 | 44.2279 | 1
[10 empty] | 871 | 45.9309 | 1
[10 empty] | 872 | 42.3825 | 1
[10 empty] | 873 | 43.6617 | 1
[10 empty] | 874 | 45.592 | 1
[10 empty] | 875 | 41.9009 | 1
[10 empty] | 876 | 43.0472 | 1
[10 empty] | 877 | 46.6092 | 0
[10 empty] | 878 | 46.1685 | 0
[10 empty] | 879 | 46.2491 | 0
[10 empty] | 880 | 44.8275 | 1
[10 empty] | 881 | 43.9136 | 1
[10 empty] | 882 | 47.2126 | 0
[10 empty] | 883 | 43.7336 | 1
[10 empty] | 884 | 44.9333 | 1
[10 empty] | 885 | 44.2298 | 1
[10 empty] | 886 | 43.5994 | 1
[10 empty] | 887 | 43.0173 | 1
[10 empty] | 888 | 40.6603 | 1
[10 empty] | 889 | 45.9487 | 1
[10 empty] | 890 | 40.2993 | 1
[10 empty] | 891 | 41.1605 | 1
[10 empty] | 892 | 47.7969 | 0
[10 empty] | 893 | 42.8787 | 1
[10 empty] | 894 | 41.7399 | 1
[10 empty] | 895 | 42.8237 | 1
[10 empty] | 896 | 43.6005 | 1
[10 empty] | 897 | 42.127 | 1
[10 empty] | 898 | 44.0244 | 1
[10 empty] | 899 | 39.7934 | 1
[10 empty] | 900 | 46.1583 | 0
[10 empty] | 901 | 46.0299 | 0
[10 empty] | 902 | 43.3919 | 1
[10 empty] | 903 | 44.7557 | 1
[10 empty] | 904 | 44.3274 | 1
[10 empty] | 905 | 45.6022 | 1
[10 empty] | 906 | 41.6166 | 1
[10 empty] | 907 | 47.2022 | 0
[10 empty] | 908 | 42.9501 | 1
[10 empty] | 909 | 43.0795 | 1
[10 empty] | 910 | 40.7178 | 1
[10 empty] | 911 | 43.4862 | 1
[10 empty] | 912 | 44.0256 | 1
[10 empty] | 913 | 43.3611 | 1
[10 empty] | 914 | 42.4999 | 1
[10 empty] | 915 | 45.6232 | 1
[10 empty] | 916 | 43.7939 | 1
[10 empty] | 917 | 44.6066 | 1
[10 empty] | 918 | 43.5245 | 1
[10 empty] | 919 | 42.6091 | 1
[10 empty] | 920 | 41.8525 | 1
[10 empty] | 921 | 44.1406 | 1
[10 empty] | 922 | 46.3529 | 0
[10 empty] | 923 | 42.4605 | 1
[10 empty] | 924 | 45.4738 | 1
[10 empty] | 925 | 45.6389 | 1
[10 empty] | 926 | 45.4974 | 1
[10 empty] | 927 | 42.9921 | 1
[10 empty] | 928 | 46.2122 | 0
[10 empty] | 929 | 44.3166 | 1
[10 empty] | 930 | 46.4429 | 0
[10 empty] | 931 | 41.4375 | 1
[10 empty] | 932 | 45.1814 | 1
[10 empty] | 933 | 46.6346 | 0
[10 empty] | 934 | 43.8683 | 1
[10 empty] | 935 | 43.1131 | 1
[10 empty] | 936 | 45.1264 | 1
[10 empty] | 937 | 42.8725 | 1
[10 empty] | 938 | 44.4602 | 1
[10 empty] | 939 | 47.5803 | 0
[10 empty] | 940 | 43.9309 | 1
[10 empty] | 941 | 41.8906 | 1
[10 empty] | 942 | 42.9953 | 1
[10 empty] | 943 | 44.3833 | 1
[10 empty] | 944 | 48.219 | 0
[10 empty] | 945 | 44.0445 | 1
[10 empty] | 946 | 45.8564 | 1
[10 empty] | 947 | 45.5356 | 1
[10 empty] | 948 | 44.1463 | 1
[10 empty] | 949 | 49.8557 | 0
[10 empty] | 950 | 40.4801 | 1
[10 empty] | 951 | 40.936 | 1
[10 empty] | 952 | 49.287 | 0
[10 empty] | 953 | 43.9066 | 1
[10 empty] | 954 | 42.4865 | 1
[10 empty] | 955 | 45.1725 | 1
[10 empty] | 956 | 43.1474 | 1
[10 empty] | 957 | 43.7097 | 1
[10 empty] | 958 | 44.805 | 1
[10 empty] | 959 | 47.1394 | 0
[10 empty] | 960 | 45.9911 | 1
[10 empty] | 961 | 44.2055 | 1
[10 empty] | 962 | 42.5727 | 1
[10 empty] | 963 | 43.1221 | 1
[10 empty] | 964 | 44.2511 | 1
[10 empty] | 965 | 42.6746 | 1
[10 empty] | 966 | 40.9564 | 1
[10 empty] | 967 | 45.3567 | 1
[10 empty] | 968 | 41.0104 | 1
[10 empty] | 969 | 41.306 | 1
[10 empty] | 970 | 41.3741 | 1
[10 empty] | 971 | 45.7663 | 1
[10 empty] | 972 | 45.0666 | 1
[10 empty] | 973 | 44.3258 | 1
[10 empty] | 974 | 45.8801 | 1
[10 empty] | 975 | 41.2021 | 1
[10 empty] | 976 | 44.1812 | 1
[10 empty] | 977 | 46.221 | 0
[10 empty] | 978 | 41.7358 | 1
[10 empty] | 979 | 45.6055 | 1
[10 empty] | 980 | 44.5235 | 1
[10 empty] | 981 | 44.7719 | 1
[10 empty] | 982 | 42.1293 | 1
[10 empty] | 983 | 42.8708 | 1
[10 empty] | 984 | 43.4236 | 1
[10 empty] | 985 | 43.9221 | 1
[10 empty] | 986 | 43.6406 | 1
[10 empty] | 987 | 42.4566 | 1
[10 empty] | 988 | 46.1667 | 0
[10 empty] | 989 | 46.2975 | 0
[10 empty] | 990 | 45.6449 | 1
[10 empty] | 991 | 41.3236 | 1
[10 empty] | 992 | 44.3276 | 1
[10 empty] | 993 | 43.6769 | 1
[10 empty] | 994 | 44.009 | 1
[10 empty] | 995 | 45.105 | 1
[10 empty] | 996 | 42.5004 | 1
[10 empty] | 997 | 45.8223 | 1
[10 empty] | 998 | 47.5044 | 0
[10 empty] | 999 | 46.2783 | 0
[10 empty] | 1000 | 45.6298 | 1