## Sheet1
Task | Immediate Ancestor | a | m | b | Start Time | U1(0, 1) | U2(0, 1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish Time | Success
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.20533 | 0.29278 | 2.5856 | 2.5856 | 1 | 49.423 | 0
B | A | 5 | 5 | 5 | 2.5856 | 0.18588 | 0.22386 | 5 | 7.5856 | 2 | 51.2522 | 0
C | A | 3 | 6 | 11 | 2.5856 | 0.60626 | 0.84794 | 9.7835 | 12.3691 | 3 | 50.976 | 0
D | A | 1 | 6 | 12 | 2.5856 | 0.48185 | 0.20816 | 6.3004 | 8.886 | 4 | 51.2628 | 0
E | B | 6 | 7 | 8 | 7.5856 | 0.74878 | 0.14764 | 7.4976 | 15.0831 | 5 | 50.558 | 0
F | C, D | 4 | 6 | 8 | 12.3691 | 0.66871 | 0.49179 | 6.6748 | 19.0439 | 6 | 50.2368 | 0
G | E | 8 | 11 | 13 | 15.0831 | 0.28228 | 0.17743 | 9.4114 | 24.4945 | 7 | 51.8061 | 0
H | F | 3 | 3 | 3 | 19.0439 | 0.28164 | 0.8259 | 3 | 22.0439 | 8 | 49.4545 | 0
I | F | 9 | 11 | 14 | 19.0439 | 0.73552 | 0.08597 | 12.6776 | 31.7215 | 9 | 48.9467 | 0
J | G | 7 | 8 | 10 | 24.4945 | 0.68134 | 0.39998 | 9.044 | 33.5385 | 10 | 52.4751 | 0
K | I | 1 | 2 | 5 | 31.7215 | 0.42886 | 0.44071 | 2.7628 | 34.4844 | 11 | 52.3007 | 0
L | H, J, K | 10 | 12 | 15 | 34.4844 | 0.98773 | 0.71225 | 14.9386 | 49.423 | 12 | 48.8015 | 0
[10 empty] | 13 | 51.259 | 0
[10 empty] | 14 | 51.9148 | 0
[10 empty] | 15 | 51.7442 | 0
Column1 | Column2 | Column3 | [7 empty] | 16 | 52.0118 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [7 empty] | 17 | 49.8874 | 0
46 | 50.2007 | 0.022 | [7 empty] | 18 | 45.1292 | 1
[10 empty] | 19 | 51.3944 | 0
[10 empty] | 20 | 50.6101 | 0
[10 empty] | 21 | 49.519 | 0
[10 empty] | 22 | 52.9849 | 0
[10 empty] | 23 | 49.1926 | 0
[10 empty] | 24 | 50.4743 | 0
[10 empty] | 25 | 48.6555 | 0
[10 empty] | 26 | 53.5804 | 0
[10 empty] | 27 | 49.9755 | 0
[10 empty] | 28 | 52.1356 | 0
[10 empty] | 29 | 51.6845 | 0
[10 empty] | 30 | 49.7217 | 0
[10 empty] | 31 | 50.2134 | 0
[10 empty] | 32 | 51.2155 | 0
[10 empty] | 33 | 52.402 | 0
[10 empty] | 34 | 50.9118 | 0
[10 empty] | 35 | 47.6828 | 0
[10 empty] | 36 | 54.4561 | 0
[10 empty] | 37 | 46.0361 | 0
[10 empty] | 38 | 48.136 | 0
[10 empty] | 39 | 49.5329 | 0
[10 empty] | 40 | 50.9045 | 0
[10 empty] | 41 | 49.1772 | 0
[10 empty] | 42 | 45.3701 | 1
[10 empty] | 43 | 51.3458 | 0
[10 empty] | 44 | 48.3834 | 0
[10 empty] | 45 | 47.9182 | 0
[10 empty] | 46 | 51.9681 | 0
[10 empty] | 47 | 46.5204 | 0
[10 empty] | 48 | 50.8172 | 0
[10 empty] | 49 | 53.3541 | 0
[10 empty] | 50 | 50.5467 | 0
[10 empty] | 51 | 51.8521 | 0
[10 empty] | 52 | 50.7281 | 0
[10 empty] | 53 | 50.6948 | 0
[10 empty] | 54 | 49.4969 | 0
[10 empty] | 55 | 51.8116 | 0
[10 empty] | 56 | 48.0805 | 0
[10 empty] | 57 | 49.0351 | 0
[10 empty] | 58 | 50.4754 | 0
[10 empty] | 59 | 49.4766 | 0
[10 empty] | 60 | 49.0904 | 0
[10 empty] | 61 | 47.9127 | 0
[10 empty] | 62 | 48.0468 | 0
[10 empty] | 63 | 47.1716 | 0
[10 empty] | 64 | 46.8566 | 0
[10 empty] | 65 | 51.7774 | 0
[10 empty] | 66 | 48.5677 | 0
[10 empty] | 67 | 51.4929 | 0
[10 empty] | 68 | 51.0601 | 0
[10 empty] | 69 | 51.9471 | 0
[10 empty] | 70 | 50.4395 | 0
[10 empty] | 71 | 45.838 | 1
[10 empty] | 72 | 47.6079 | 0
[10 empty] | 73 | 50.4455 | 0
[10 empty] | 74 | 51.603 | 0
[10 empty] | 75 | 51.5096 | 0
[10 empty] | 76 | 50.9909 | 0
[10 empty] | 77 | 49.8753 | 0
[10 empty] | 78 | 50.0396 | 0
[10 empty] | 79 | 50.5071 | 0
[10 empty] | 80 | 45.5052 | 1
[10 empty] | 81 | 50.987 | 0
[10 empty] | 82 | 51.9281 | 0
[10 empty] | 83 | 50.1952 | 0
[10 empty] | 84 | 50.3776 | 0
[10 empty] | 85 | 47.8343 | 0
[10 empty] | 86 | 47.9076 | 0
[10 empty] | 87 | 49.2104 | 0
[10 empty] | 88 | 49.9256 | 0
[10 empty] | 89 | 50.3868 | 0
[10 empty] | 90 | 50.9714 | 0
[10 empty] | 91 | 47.6795 | 0
[10 empty] | 92 | 46.6258 | 0
[10 empty] | 93 | 48.102 | 0
[10 empty] | 94 | 49.3894 | 0
[10 empty] | 95 | 48.798 | 0
[10 empty] | 96 | 54.0831 | 0
[10 empty] | 97 | 50.6679 | 0
[10 empty] | 98 | 48.4187 | 0
[10 empty] | 99 | 51.6342 | 0
[10 empty] | 100 | 48.002 | 0
[10 empty] | 101 | 49.0683 | 0
[10 empty] | 102 | 51.6155 | 0
[10 empty] | 103 | 49.5317 | 0
[10 empty] | 104 | 51.8207 | 0
[10 empty] | 105 | 49.0771 | 0
[10 empty] | 106 | 50.9337 | 0
[10 empty] | 107 | 52.4525 | 0
[10 empty] | 108 | 51.5427 | 0
[10 empty] | 109 | 52.3291 | 0
[10 empty] | 110 | 52.5659 | 0
[10 empty] | 111 | 48.4492 | 0
[10 empty] | 112 | 48.3521 | 0
[10 empty] | 113 | 52.346 | 0
[10 empty] | 114 | 49.9443 | 0
[10 empty] | 115 | 50.4103 | 0
[10 empty] | 116 | 50.328 | 0
[10 empty] | 117 | 47.9875 | 0
[10 empty] | 118 | 50.1737 | 0
[10 empty] | 119 | 45.9843 | 1
[10 empty] | 120 | 48.5965 | 0
[10 empty] | 121 | 50.0514 | 0
[10 empty] | 122 | 52.4182 | 0
[10 empty] | 123 | 50.7559 | 0
[10 empty] | 124 | 52.3213 | 0
[10 empty] | 125 | 50.3728 | 0
[10 empty] | 126 | 51.7322 | 0
[10 empty] | 127 | 50.3887 | 0
[10 empty] | 128 | 48.8104 | 0
[10 empty] | 129 | 51.8348 | 0
[10 empty] | 130 | 49.5668 | 0
[10 empty] | 131 | 49.8746 | 0
[10 empty] | 132 | 54.1441 | 0
[10 empty] | 133 | 52.3629 | 0
[10 empty] | 134 | 51.046 | 0
[10 empty] | 135 | 51.0355 | 0
[10 empty] | 136 | 49.1905 | 0
[10 empty] | 137 | 51.1593 | 0
[10 empty] | 138 | 49.6915 | 0
[10 empty] | 139 | 51.6729 | 0
[10 empty] | 140 | 52.4802 | 0
[10 empty] | 141 | 51.4713 | 0
[10 empty] | 142 | 51.1688 | 0
[10 empty] | 143 | 45.6984 | 1
[10 empty] | 144 | 51.5508 | 0
[10 empty] | 145 | 49.4979 | 0
[10 empty] | 146 | 52.194 | 0
[10 empty] | 147 | 47.8008 | 0
[10 empty] | 148 | 49.5462 | 0
[10 empty] | 149 | 50.3 | 0
[10 empty] | 150 | 51.0496 | 0
[10 empty] | 151 | 49.479 | 0
[10 empty] | 152 | 50.2804 | 0
[10 empty] | 153 | 53.345 | 0
[10 empty] | 154 | 50.5557 | 0
[10 empty] | 155 | 51.7495 | 0
[10 empty] | 156 | 49.2653 | 0
[10 empty] | 157 | 51.1178 | 0
[10 empty] | 158 | 51.2361 | 0
[10 empty] | 159 | 51.1464 | 0
[10 empty] | 160 | 49.2609 | 0
[10 empty] | 161 | 48.5822 | 0
[10 empty] | 162 | 52.1028 | 0
[10 empty] | 163 | 49.9781 | 0
[10 empty] | 164 | 49.1867 | 0
[10 empty] | 165 | 51.7321 | 0
[10 empty] | 166 | 46.6047 | 0
[10 empty] | 167 | 49.7726 | 0
[10 empty] | 168 | 51.3587 | 0
[10 empty] | 169 | 48.0711 | 0
[10 empty] | 170 | 53.7772 | 0
[10 empty] | 171 | 49.1424 | 0
[10 empty] | 172 | 49.5487 | 0
[10 empty] | 173 | 49.0074 | 0
[10 empty] | 174 | 47.9427 | 0
[10 empty] | 175 | 50.7789 | 0
[10 empty] | 176 | 46.5039 | 0
[10 empty] | 177 | 50.9058 | 0
[10 empty] | 178 | 50.9788 | 0
[10 empty] | 179 | 51.4077 | 0
[10 empty] | 180 | 51.2413 | 0
[10 empty] | 181 | 50.6411 | 0
[10 empty] | 182 | 46.4828 | 0
[10 empty] | 183 | 47.656 | 0
[10 empty] | 184 | 50.5777 | 0
[10 empty] | 185 | 51.8507 | 0
[10 empty] | 186 | 50.5915 | 0
[10 empty] | 187 | 51.3576 | 0
[10 empty] | 188 | 49.8098 | 0
[10 empty] | 189 | 47.0712 | 0
[10 empty] | 190 | 49.7372 | 0
[10 empty] | 191 | 50.9663 | 0
[10 empty] | 192 | 48.9092 | 0
[10 empty] | 193 | 48.6306 | 0
[10 empty] | 194 | 52.7569 | 0
[10 empty] | 195 | 50.0996 | 0
[10 empty] | 196 | 47.5591 | 0
[10 empty] | 197 | 49.2915 | 0
[10 empty] | 198 | 47.2697 | 0
[10 empty] | 199 | 51.7226 | 0
[10 empty] | 200 | 49.8376 | 0
[10 empty] | 201 | 51.0445 | 0
[10 empty] | 202 | 47.4576 | 0
[10 empty] | 203 | 47.9759 | 0
[10 empty] | 204 | 50.2236 | 0
[10 empty] | 205 | 49.2983 | 0
[10 empty] | 206 | 49.5412 | 0
[10 empty] | 207 | 50.0879 | 0
[10 empty] | 208 | 52.8227 | 0
[10 empty] | 209 | 52.9021 | 0
[10 empty] | 210 | 53.3197 | 0
[10 empty] | 211 | 47.5641 | 0
[10 empty] | 212 | 49.0793 | 0
[10 empty] | 213 | 47.534 | 0
[10 empty] | 214 | 51.8624 | 0
[10 empty] | 215 | 53.3549 | 0
[10 empty] | 216 | 48.3047 | 0
[10 empty] | 217 | 48.1636 | 0
[10 empty] | 218 | 50.9076 | 0
[10 empty] | 219 | 53.2177 | 0
[10 empty] | 220 | 50.2146 | 0
[10 empty] | 221 | 53.0851 | 0
[10 empty] | 222 | 50.814 | 0
[10 empty] | 223 | 51.7276 | 0
[10 empty] | 224 | 47.22 | 0
[10 empty] | 225 | 49.7962 | 0
[10 empty] | 226 | 48.698 | 0
[10 empty] | 227 | 50.0111 | 0
[10 empty] | 228 | 48.8038 | 0
[10 empty] | 229 | 50.1234 | 0
[10 empty] | 230 | 51.2508 | 0
[10 empty] | 231 | 51.7683 | 0
[10 empty] | 232 | 47.6716 | 0
[10 empty] | 233 | 49.2293 | 0
[10 empty] | 234 | 48.709 | 0
[10 empty] | 235 | 49.2257 | 0
[10 empty] | 236 | 48.6209 | 0
[10 empty] | 237 | 50.9915 | 0
[10 empty] | 238 | 52.9494 | 0
[10 empty] | 239 | 52.5294 | 0
[10 empty] | 240 | 45.4517 | 1
[10 empty] | 241 | 48.3643 | 0
[10 empty] | 242 | 49.8208 | 0
[10 empty] | 243 | 50.5009 | 0
[10 empty] | 244 | 50.4112 | 0
[10 empty] | 245 | 52.4479 | 0
[10 empty] | 246 | 48.7462 | 0
[10 empty] | 247 | 49.8375 | 0
[10 empty] | 248 | 49.9778 | 0
[10 empty] | 249 | 48.4977 | 0
[10 empty] | 250 | 50.548 | 0
[10 empty] | 251 | 48.6728 | 0
[10 empty] | 252 | 49.1101 | 0
[10 empty] | 253 | 50.7114 | 0
[10 empty] | 254 | 51.0606 | 0
[10 empty] | 255 | 46.8207 | 0
[10 empty] | 256 | 47.3032 | 0
[10 empty] | 257 | 51.36 | 0
[10 empty] | 258 | 50.4784 | 0
[10 empty] | 259 | 51.3309 | 0
[10 empty] | 260 | 49.5279 | 0
[10 empty] | 261 | 51.7436 | 0
[10 empty] | 262 | 51.6703 | 0
[10 empty] | 263 | 45.7922 | 1
[10 empty] | 264 | 51.4662 | 0
[10 empty] | 265 | 49.0774 | 0
[10 empty] | 266 | 49.2416 | 0
[10 empty] | 267 | 50.1109 | 0
[10 empty] | 268 | 49.8046 | 0
[10 empty] | 269 | 50.0708 | 0
[10 empty] | 270 | 49.9477 | 0
[10 empty] | 271 | 54.5477 | 0
[10 empty] | 272 | 49.4846 | 0
[10 empty] | 273 | 51.0766 | 0
[10 empty] | 274 | 47.22 | 0
[10 empty] | 275 | 46.9472 | 0
[10 empty] | 276 | 47.8965 | 0
[10 empty] | 277 | 52.4673 | 0
[10 empty] | 278 | 53.8792 | 0
[10 empty] | 279 | 50.6394 | 0
[10 empty] | 280 | 50.4615 | 0
[10 empty] | 281 | 48.401 | 0
[10 empty] | 282 | 49.5893 | 0
[10 empty] | 283 | 49.4677 | 0
[10 empty] | 284 | 53.9306 | 0
[10 empty] | 285 | 54.2665 | 0
[10 empty] | 286 | 49.295 | 0
[10 empty] | 287 | 48.9973 | 0
[10 empty] | 288 | 49.3796 | 0
[10 empty] | 289 | 47.9529 | 0
[10 empty] | 290 | 50.4965 | 0
[10 empty] | 291 | 52.6288 | 0
[10 empty] | 292 | 52.1368 | 0
[10 empty] | 293 | 47.7059 | 0
[10 empty] | 294 | 47.9635 | 0
[10 empty] | 295 | 47.6656 | 0
[10 empty] | 296 | 50.8042 | 0
[10 empty] | 297 | 47.9142 | 0
[10 empty] | 298 | 48.6699 | 0
[10 empty] | 299 | 51.8363 | 0
[10 empty] | 300 | 48.8362 | 0
[10 empty] | 301 | 48.5166 | 0
[10 empty] | 302 | 50.1613 | 0
[10 empty] | 303 | 49.7421 | 0
[10 empty] | 304 | 48.5907 | 0
[10 empty] | 305 | 51.1959 | 0
[10 empty] | 306 | 50.3045 | 0
[10 empty] | 307 | 51.3666 | 0
[10 empty] | 308 | 53.4004 | 0
[10 empty] | 309 | 50.393 | 0
[10 empty] | 310 | 48.6965 | 0
[10 empty] | 311 | 51.7346 | 0
[10 empty] | 312 | 49.1773 | 0
[10 empty] | 313 | 51.9448 | 0
[10 empty] | 314 | 48.1032 | 0
[10 empty] | 315 | 52.1199 | 0
[10 empty] | 316 | 48.5959 | 0
[10 empty] | 317 | 46.6596 | 0
[10 empty] | 318 | 51.3101 | 0
[10 empty] | 319 | 49.7731 | 0
[10 empty] | 320 | 48.8361 | 0
[10 empty] | 321 | 52.0817 | 0
[10 empty] | 322 | 51.3854 | 0
[10 empty] | 323 | 51.0048 | 0
[10 empty] | 324 | 46.2494 | 0
[10 empty] | 325 | 48.0838 | 0
[10 empty] | 326 | 48.9071 | 0
[10 empty] | 327 | 52.0615 | 0
[10 empty] | 328 | 51.6202 | 0
[10 empty] | 329 | 48.5183 | 0
[10 empty] | 330 | 45.3591 | 1
[10 empty] | 331 | 48.7682 | 0
[10 empty] | 332 | 50.1752 | 0
[10 empty] | 333 | 51.9542 | 0
[10 empty] | 334 | 50.4589 | 0
[10 empty] | 335 | 46.2022 | 0
[10 empty] | 336 | 48.2575 | 0
[10 empty] | 337 | 52.105 | 0
[10 empty] | 338 | 49.0274 | 0
[10 empty] | 339 | 48.1103 | 0
[10 empty] | 340 | 49.3548 | 0
[10 empty] | 341 | 51.1329 | 0
[10 empty] | 342 | 50.5915 | 0
[10 empty] | 343 | 47.1426 | 0
[10 empty] | 344 | 47.9824 | 0
[10 empty] | 345 | 52.7169 | 0
[10 empty] | 346 | 51.2118 | 0
[10 empty] | 347 | 52.6232 | 0
[10 empty] | 348 | 52.4444 | 0
[10 empty] | 349 | 51.0042 | 0
[10 empty] | 350 | 48.1607 | 0
[10 empty] | 351 | 51.0734 | 0
[10 empty] | 352 | 51.1179 | 0
[10 empty] | 353 | 50.9185 | 0
[10 empty] | 354 | 54.453 | 0
[10 empty] | 355 | 47.0379 | 0
[10 empty] | 356 | 49.5562 | 0
[10 empty] | 357 | 50.9183 | 0
[10 empty] | 358 | 50.3047 | 0
[10 empty] | 359 | 51.0946 | 0
[10 empty] | 360 | 47.7038 | 0
[10 empty] | 361 | 50.3334 | 0
[10 empty] | 362 | 54.4393 | 0
[10 empty] | 363 | 51.843 | 0
[10 empty] | 364 | 49.9087 | 0
[10 empty] | 365 | 51.0677 | 0
[10 empty] | 366 | 55.5386 | 0
[10 empty] | 367 | 46.8053 | 0
[10 empty] | 368 | 50.3953 | 0
[10 empty] | 369 | 52.1075 | 0
[10 empty] | 370 | 45.4214 | 1
[10 empty] | 371 | 49.5568 | 0
[10 empty] | 372 | 51.2324 | 0
[10 empty] | 373 | 52.7321 | 0
[10 empty] | 374 | 54.1941 | 0
[10 empty] | 375 | 50.2679 | 0
[10 empty] | 376 | 48.1114 | 0
[10 empty] | 377 | 52.3871 | 0
[10 empty] | 378 | 48.2467 | 0
[10 empty] | 379 | 51.3964 | 0
[10 empty] | 380 | 52.6963 | 0
[10 empty] | 381 | 51.5273 | 0
[10 empty] | 382 | 50.2322 | 0
[10 empty] | 383 | 51.5136 | 0
[10 empty] | 384 | 48.4426 | 0
[10 empty] | 385 | 47.6479 | 0
[10 empty] | 386 | 49.2945 | 0
[10 empty] | 387 | 51.5152 | 0
[10 empty] | 388 | 50.2062 | 0
[10 empty] | 389 | 50.2483 | 0
[10 empty] | 390 | 47.3307 | 0
[10 empty] | 391 | 47.8706 | 0
[10 empty] | 392 | 49.8269 | 0
[10 empty] | 393 | 51.3169 | 0
[10 empty] | 394 | 49.4572 | 0
[10 empty] | 395 | 50.4965 | 0
[10 empty] | 396 | 51.7717 | 0
[10 empty] | 397 | 50.4993 | 0
[10 empty] | 398 | 48.1602 | 0
[10 empty] | 399 | 49.7488 | 0
[10 empty] | 400 | 43.497 | 1
[10 empty] | 401 | 51.0622 | 0
[10 empty] | 402 | 49.3498 | 0
[10 empty] | 403 | 51.0525 | 0
[10 empty] | 404 | 51.3466 | 0
[10 empty] | 405 | 51.5577 | 0
[10 empty] | 406 | 52.8996 | 0
[10 empty] | 407 | 50.917 | 0
[10 empty] | 408 | 50.5262 | 0
[10 empty] | 409 | 53.6554 | 0
[10 empty] | 410 | 50.8064 | 0
[10 empty] | 411 | 51.0989 | 0
[10 empty] | 412 | 51.3997 | 0
[10 empty] | 413 | 50.843 | 0
[10 empty] | 414 | 49.8634 | 0
[10 empty] | 415 | 48.8035 | 0
[10 empty] | 416 | 51.7305 | 0
[10 empty] | 417 | 50.3828 | 0
[10 empty] | 418 | 51.1667 | 0
[10 empty] | 419 | 51.6564 | 0
[10 empty] | 420 | 50.842 | 0
[10 empty] | 421 | 47.7889 | 0
[10 empty] | 422 | 53.3967 | 0
[10 empty] | 423 | 48.8024 | 0
[10 empty] | 424 | 51.7542 | 0
[10 empty] | 425 | 49.6105 | 0
[10 empty] | 426 | 51.8386 | 0
[10 empty] | 427 | 49.001 | 0
[10 empty] | 428 | 47.2802 | 0
[10 empty] | 429 | 52.5457 | 0
[10 empty] | 430 | 54.4474 | 0
[10 empty] | 431 | 50.8776 | 0
[10 empty] | 432 | 50.8187 | 0
[10 empty] | 433 | 51.1832 | 0
[10 empty] | 434 | 46.9762 | 0
[10 empty] | 435 | 49.5906 | 0
[10 empty] | 436 | 51.9167 | 0
[10 empty] | 437 | 51.7973 | 0
[10 empty] | 438 | 48.3981 | 0
[10 empty] | 439 | 52.4686 | 0
[10 empty] | 440 | 48.8829 | 0
[10 empty] | 441 | 52.4601 | 0
[10 empty] | 442 | 47.6739 | 0
[10 empty] | 443 | 50.2605 | 0
[10 empty] | 444 | 52.8709 | 0
[10 empty] | 445 | 50.2583 | 0
[10 empty] | 446 | 49.5843 | 0
[10 empty] | 447 | 54.349 | 0
[10 empty] | 448 | 51.2633 | 0
[10 empty] | 449 | 48.3119 | 0
[10 empty] | 450 | 50.5052 | 0
[10 empty] | 451 | 49.2791 | 0
[10 empty] | 452 | 51.5034 | 0
[10 empty] | 453 | 48.9018 | 0
[10 empty] | 454 | 51.4227 | 0
[10 empty] | 455 | 50.0531 | 0
[10 empty] | 456 | 51.0257 | 0
[10 empty] | 457 | 51.4314 | 0
[10 empty] | 458 | 49.9916 | 0
[10 empty] | 459 | 47.3045 | 0
[10 empty] | 460 | 50.1939 | 0
[10 empty] | 461 | 48.254 | 0
[10 empty] | 462 | 51.2039 | 0
[10 empty] | 463 | 50.4775 | 0
[10 empty] | 464 | 45.7614 | 1
[10 empty] | 465 | 50.1805 | 0
[10 empty] | 466 | 46.6089 | 0
[10 empty] | 467 | 48.8716 | 0
[10 empty] | 468 | 49.053 | 0
[10 empty] | 469 | 53.1278 | 0
[10 empty] | 470 | 50.0257 | 0
[10 empty] | 471 | 50.171 | 0
[10 empty] | 472 | 50.5661 | 0
[10 empty] | 473 | 51.1235 | 0
[10 empty] | 474 | 51.3344 | 0
[10 empty] | 475 | 54.5697 | 0
[10 empty] | 476 | 48.7226 | 0
[10 empty] | 477 | 51.2589 | 0
[10 empty] | 478 | 47.0486 | 0
[10 empty] | 479 | 51.7544 | 0
[10 empty] | 480 | 49.0961 | 0
[10 empty] | 481 | 50.8328 | 0
[10 empty] | 482 | 50.2184 | 0
[10 empty] | 483 | 53.246 | 0
[10 empty] | 484 | 49.0963 | 0
[10 empty] | 485 | 50.4371 | 0
[10 empty] | 486 | 48.2409 | 0
[10 empty] | 487 | 49.0041 | 0
[10 empty] | 488 | 50.3473 | 0
[10 empty] | 489 | 50.5578 | 0
[10 empty] | 490 | 52.2739 | 0
[10 empty] | 491 | 51.2541 | 0
[10 empty] | 492 | 48.4896 | 0
[10 empty] | 493 | 49.2393 | 0
[10 empty] | 494 | 51.8955 | 0
[10 empty] | 495 | 52.1299 | 0
[10 empty] | 496 | 50.8428 | 0
[10 empty] | 497 | 51.352 | 0
[10 empty] | 498 | 49.566 | 0
[10 empty] | 499 | 54.9237 | 0
[10 empty] | 500 | 50.7995 | 0
[10 empty] | 501 | 51.5434 | 0
[10 empty] | 502 | 51.1818 | 0
[10 empty] | 503 | 51.4455 | 0
[10 empty] | 504 | 49.2055 | 0
[10 empty] | 505 | 48.3724 | 0
[10 empty] | 506 | 52.5327 | 0
[10 empty] | 507 | 50.6365 | 0
[10 empty] | 508 | 50.3825 | 0
[10 empty] | 509 | 52.667 | 0
[10 empty] | 510 | 48.3812 | 0
[10 empty] | 511 | 49.0874 | 0
[10 empty] | 512 | 51.6148 | 0
[10 empty] | 513 | 50.6159 | 0
[10 empty] | 514 | 48.9674 | 0
[10 empty] | 515 | 46.5988 | 0
[10 empty] | 516 | 51.1179 | 0
[10 empty] | 517 | 50.9731 | 0
[10 empty] | 518 | 47.0716 | 0
[10 empty] | 519 | 47.5311 | 0
[10 empty] | 520 | 50.6939 | 0
[10 empty] | 521 | 49.1903 | 0
[10 empty] | 522 | 52.226 | 0
[10 empty] | 523 | 51.7611 | 0
[10 empty] | 524 | 47.9017 | 0
[10 empty] | 525 | 51.5903 | 0
[10 empty] | 526 | 50.8071 | 0
[10 empty] | 527 | 49.0923 | 0
[10 empty] | 528 | 51.3925 | 0
[10 empty] | 529 | 51.1243 | 0
[10 empty] | 530 | 46.4215 | 0
[10 empty] | 531 | 52.6781 | 0
[10 empty] | 532 | 49.2745 | 0
[10 empty] | 533 | 51.1793 | 0
[10 empty] | 534 | 49.5472 | 0
[10 empty] | 535 | 51.0828 | 0
[10 empty] | 536 | 50.2975 | 0
[10 empty] | 537 | 49.6055 | 0
[10 empty] | 538 | 45.176 | 1
[10 empty] | 539 | 52.7275 | 0
[10 empty] | 540 | 47.0393 | 0
[10 empty] | 541 | 50.6939 | 0
[10 empty] | 542 | 53.2716 | 0
[10 empty] | 543 | 53.0991 | 0
[10 empty] | 544 | 50.2072 | 0
[10 empty] | 545 | 51.9408 | 0
[10 empty] | 546 | 52.2854 | 0
[10 empty] | 547 | 50.9754 | 0
[10 empty] | 548 | 50.513 | 0
[10 empty] | 549 | 50.5283 | 0
[10 empty] | 550 | 50.7601 | 0
[10 empty] | 551 | 49.7653 | 0
[10 empty] | 552 | 48.4873 | 0
[10 empty] | 553 | 48.6376 | 0
[10 empty] | 554 | 51.1451 | 0
[10 empty] | 555 | 49.0125 | 0
[10 empty] | 556 | 52.147 | 0
[10 empty] | 557 | 50.5241 | 0
[10 empty] | 558 | 50.9654 | 0
[10 empty] | 559 | 49.124 | 0
[10 empty] | 560 | 52.0711 | 0
[10 empty] | 561 | 50.9559 | 0
[10 empty] | 562 | 51.0312 | 0
[10 empty] | 563 | 50.6224 | 0
[10 empty] | 564 | 50.752 | 0
[10 empty] | 565 | 48.9924 | 0
[10 empty] | 566 | 49.9318 | 0
[10 empty] | 567 | 46.2556 | 0
[10 empty] | 568 | 52.2817 | 0
[10 empty] | 569 | 47.5645 | 0
[10 empty] | 570 | 53.4061 | 0
[10 empty] | 571 | 54.6486 | 0
[10 empty] | 572 | 47.2104 | 0
[10 empty] | 573 | 52.8394 | 0
[10 empty] | 574 | 52.1876 | 0
[10 empty] | 575 | 47.7677 | 0
[10 empty] | 576 | 47.8627 | 0
[10 empty] | 577 | 51.7553 | 0
[10 empty] | 578 | 53.7028 | 0
[10 empty] | 579 | 47.8792 | 0
[10 empty] | 580 | 51.584 | 0
[10 empty] | 581 | 49.8686 | 0
[10 empty] | 582 | 48.7852 | 0
[10 empty] | 583 | 51.1634 | 0
[10 empty] | 584 | 50.4393 | 0
[10 empty] | 585 | 50.9819 | 0
[10 empty] | 586 | 47.3229 | 0
[10 empty] | 587 | 52.2278 | 0
[10 empty] | 588 | 53.0977 | 0
[10 empty] | 589 | 50.4635 | 0
[10 empty] | 590 | 47.7379 | 0
[10 empty] | 591 | 50.4854 | 0
[10 empty] | 592 | 52.1232 | 0
[10 empty] | 593 | 51.618 | 0
[10 empty] | 594 | 46.8394 | 0
[10 empty] | 595 | 48.7145 | 0
[10 empty] | 596 | 49.4031 | 0
[10 empty] | 597 | 51.4978 | 0
[10 empty] | 598 | 50.3192 | 0
[10 empty] | 599 | 46.1857 | 0
[10 empty] | 600 | 49.1908 | 0
[10 empty] | 601 | 47.2023 | 0
[10 empty] | 602 | 51.5356 | 0
[10 empty] | 603 | 46.2172 | 0
[10 empty] | 604 | 49.3037 | 0
[10 empty] | 605 | 49.5574 | 0
[10 empty] | 606 | 50.8712 | 0
[10 empty] | 607 | 51.6032 | 0
[10 empty] | 608 | 53.439 | 0
[10 empty] | 609 | 46.8053 | 0
[10 empty] | 610 | 47.5712 | 0
[10 empty] | 611 | 51.1161 | 0
[10 empty] | 612 | 53.6602 | 0
[10 empty] | 613 | 50.9414 | 0
[10 empty] | 614 | 47.6912 | 0
[10 empty] | 615 | 48.7883 | 0
[10 empty] | 616 | 49.9362 | 0
[10 empty] | 617 | 49.6809 | 0
[10 empty] | 618 | 49.8532 | 0
[10 empty] | 619 | 46.7799 | 0
[10 empty] | 620 | 48.6389 | 0
[10 empty] | 621 | 48.3183 | 0
[10 empty] | 622 | 53.212 | 0
[10 empty] | 623 | 48.1202 | 0
[10 empty] | 624 | 51.725 | 0
[10 empty] | 625 | 49.7149 | 0
[10 empty] | 626 | 50.6155 | 0
[10 empty] | 627 | 49.7134 | 0
[10 empty] | 628 | 49.4596 | 0
[10 empty] | 629 | 54.0283 | 0
[10 empty] | 630 | 47.3478 | 0
[10 empty] | 631 | 51.4221 | 0
[10 empty] | 632 | 49.6914 | 0
[10 empty] | 633 | 47.0706 | 0
[10 empty] | 634 | 47.5139 | 0
[10 empty] | 635 | 50.5649 | 0
[10 empty] | 636 | 53.6023 | 0
[10 empty] | 637 | 51.9648 | 0
[10 empty] | 638 | 49.5242 | 0
[10 empty] | 639 | 52.3986 | 0
[10 empty] | 640 | 50.1647 | 0
[10 empty] | 641 | 47.0436 | 0
[10 empty] | 642 | 50.285 | 0
[10 empty] | 643 | 50.9841 | 0
[10 empty] | 644 | 52.1304 | 0
[10 empty] | 645 | 50.674 | 0
[10 empty] | 646 | 53.766 | 0
[10 empty] | 647 | 50.9122 | 0
[10 empty] | 648 | 51.7318 | 0
[10 empty] | 649 | 48.8944 | 0
[10 empty] | 650 | 47.6707 | 0
[10 empty] | 651 | 48.8496 | 0
[10 empty] | 652 | 49.1849 | 0
[10 empty] | 653 | 51.9621 | 0
[10 empty] | 654 | 50.0052 | 0
[10 empty] | 655 | 51.8586 | 0
[10 empty] | 656 | 52.9909 | 0
[10 empty] | 657 | 48.3327 | 0
[10 empty] | 658 | 51.0857 | 0
[10 empty] | 659 | 49.8442 | 0
[10 empty] | 660 | 52.1476 | 0
[10 empty] | 661 | 53.3636 | 0
[10 empty] | 662 | 51.6733 | 0
[10 empty] | 663 | 51.186 | 0
[10 empty] | 664 | 48.558 | 0
[10 empty] | 665 | 50.4324 | 0
[10 empty] | 666 | 45.7935 | 1
[10 empty] | 667 | 50.516 | 0
[10 empty] | 668 | 46.3324 | 0
[10 empty] | 669 | 50.3751 | 0
[10 empty] | 670 | 51.1217 | 0
[10 empty] | 671 | 44.2499 | 1
[10 empty] | 672 | 52.6651 | 0
[10 empty] | 673 | 50.268 | 0
[10 empty] | 674 | 53.0458 | 0
[10 empty] | 675 | 51.6412 | 0
[10 empty] | 676 | 49.1085 | 0
[10 empty] | 677 | 50.8058 | 0
[10 empty] | 678 | 50.1783 | 0
[10 empty] | 679 | 52.3654 | 0
[10 empty] | 680 | 48.2425 | 0
[10 empty] | 681 | 49.5599 | 0
[10 empty] | 682 | 51.6218 | 0
[10 empty] | 683 | 48.2255 | 0
[10 empty] | 684 | 51.5003 | 0
[10 empty] | 685 | 51.1121 | 0
[10 empty] | 686 | 50.0466 | 0
[10 empty] | 687 | 50.6776 | 0
[10 empty] | 688 | 49.1442 | 0
[10 empty] | 689 | 52.3638 | 0
[10 empty] | 690 | 53.4018 | 0
[10 empty] | 691 | 50.1372 | 0
[10 empty] | 692 | 51.6475 | 0
[10 empty] | 693 | 47.6857 | 0
[10 empty] | 694 | 50.9292 | 0
[10 empty] | 695 | 49.9085 | 0
[10 empty] | 696 | 51.4908 | 0
[10 empty] | 697 | 51.8726 | 0
[10 empty] | 698 | 53.4386 | 0
[10 empty] | 699 | 50.8108 | 0
[10 empty] | 700 | 51.5813 | 0
[10 empty] | 701 | 51.5621 | 0
[10 empty] | 702 | 50.754 | 0
[10 empty] | 703 | 50.0729 | 0
[10 empty] | 704 | 51.4118 | 0
[10 empty] | 705 | 46.523 | 0
[10 empty] | 706 | 52.2338 | 0
[10 empty] | 707 | 48.3527 | 0
[10 empty] | 708 | 48.3642 | 0
[10 empty] | 709 | 52.3707 | 0
[10 empty] | 710 | 50.6214 | 0
[10 empty] | 711 | 51.1584 | 0
[10 empty] | 712 | 51.2106 | 0
[10 empty] | 713 | 47.6387 | 0
[10 empty] | 714 | 52.1389 | 0
[10 empty] | 715 | 47.2181 | 0
[10 empty] | 716 | 48.8734 | 0
[10 empty] | 717 | 51.1483 | 0
[10 empty] | 718 | 52.5638 | 0
[10 empty] | 719 | 49.6281 | 0
[10 empty] | 720 | 50.7142 | 0
[10 empty] | 721 | 53.8069 | 0
[10 empty] | 722 | 49.0107 | 0
[10 empty] | 723 | 47.8153 | 0
[10 empty] | 724 | 47.6519 | 0
[10 empty] | 725 | 50.0435 | 0
[10 empty] | 726 | 49.2803 | 0
[10 empty] | 727 | 52.4683 | 0
[10 empty] | 728 | 50.8535 | 0
[10 empty] | 729 | 53.9715 | 0
[10 empty] | 730 | 49.5354 | 0
[10 empty] | 731 | 50.7739 | 0
[10 empty] | 732 | 51.5687 | 0
[10 empty] | 733 | 48.5692 | 0
[10 empty] | 734 | 51.137 | 0
[10 empty] | 735 | 48.9103 | 0
[10 empty] | 736 | 47.3953 | 0
[10 empty] | 737 | 49.2987 | 0
[10 empty] | 738 | 50.9247 | 0
[10 empty] | 739 | 51.435 | 0
[10 empty] | 740 | 50.6211 | 0
[10 empty] | 741 | 49.1299 | 0
[10 empty] | 742 | 49.9257 | 0
[10 empty] | 743 | 47.9797 | 0
[10 empty] | 744 | 51.8121 | 0
[10 empty] | 745 | 52.6841 | 0
[10 empty] | 746 | 50.5532 | 0
[10 empty] | 747 | 49.4464 | 0
[10 empty] | 748 | 50.3615 | 0
[10 empty] | 749 | 52.0734 | 0
[10 empty] | 750 | 49.0385 | 0
[10 empty] | 751 | 46.8924 | 0
[10 empty] | 752 | 50.2788 | 0
[10 empty] | 753 | 53.1546 | 0
[10 empty] | 754 | 53.0579 | 0
[10 empty] | 755 | 50.234 | 0
[10 empty] | 756 | 49.641 | 0
[10 empty] | 757 | 52.7924 | 0
[10 empty] | 758 | 47.1702 | 0
[10 empty] | 759 | 49.4098 | 0
[10 empty] | 760 | 49.2141 | 0
[10 empty] | 761 | 46.5007 | 0
[10 empty] | 762 | 50.2686 | 0
[10 empty] | 763 | 48.9832 | 0
[10 empty] | 764 | 49.658 | 0
[10 empty] | 765 | 51.7859 | 0
[10 empty] | 766 | 47.4603 | 0
[10 empty] | 767 | 51.4063 | 0
[10 empty] | 768 | 51.0013 | 0
[10 empty] | 769 | 51.8713 | 0
[10 empty] | 770 | 49.4556 | 0
[10 empty] | 771 | 48.9053 | 0
[10 empty] | 772 | 49.6597 | 0
[10 empty] | 773 | 46.6952 | 0
[10 empty] | 774 | 46.8042 | 0
[10 empty] | 775 | 48.7789 | 0
[10 empty] | 776 | 52.704 | 0
[10 empty] | 777 | 46.6697 | 0
[10 empty] | 778 | 46.8474 | 0
[10 empty] | 779 | 48.597 | 0
[10 empty] | 780 | 48.2332 | 0
[10 empty] | 781 | 48.716 | 0
[10 empty] | 782 | 47.1495 | 0
[10 empty] | 783 | 50.5076 | 0
[10 empty] | 784 | 48.8057 | 0
[10 empty] | 785 | 51.3229 | 0
[10 empty] | 786 | 48.6274 | 0
[10 empty] | 787 | 52.6227 | 0
[10 empty] | 788 | 54.1342 | 0
[10 empty] | 789 | 49.97 | 0
[10 empty] | 790 | 51.0094 | 0
[10 empty] | 791 | 53.8901 | 0
[10 empty] | 792 | 50.8816 | 0
[10 empty] | 793 | 53.8773 | 0
[10 empty] | 794 | 48.9499 | 0
[10 empty] | 795 | 50.3611 | 0
[10 empty] | 796 | 49.884 | 0
[10 empty] | 797 | 51.5846 | 0
[10 empty] | 798 | 51.3165 | 0
[10 empty] | 799 | 50.7267 | 0
[10 empty] | 800 | 49.2421 | 0
[10 empty] | 801 | 49.6374 | 0
[10 empty] | 802 | 50.9571 | 0
[10 empty] | 803 | 49.4618 | 0
[10 empty] | 804 | 51.8245 | 0
[10 empty] | 805 | 51.7493 | 0
[10 empty] | 806 | 50.1505 | 0
[10 empty] | 807 | 53.1999 | 0
[10 empty] | 808 | 48.9724 | 0
[10 empty] | 809 | 51.2018 | 0
[10 empty] | 810 | 46.4124 | 0
[10 empty] | 811 | 50.6869 | 0
[10 empty] | 812 | 50.4143 | 0
[10 empty] | 813 | 48.9104 | 0
[10 empty] | 814 | 50.1659 | 0
[10 empty] | 815 | 50.8698 | 0
[10 empty] | 816 | 50.1758 | 0
[10 empty] | 817 | 51.7435 | 0
[10 empty] | 818 | 49.6371 | 0
[10 empty] | 819 | 48.6605 | 0
[10 empty] | 820 | 49.1227 | 0
[10 empty] | 821 | 47.787 | 0
[10 empty] | 822 | 50.06 | 0
[10 empty] | 823 | 52.5162 | 0
[10 empty] | 824 | 48.9382 | 0
[10 empty] | 825 | 51.9072 | 0
[10 empty] | 826 | 54.7177 | 0
[10 empty] | 827 | 52.2675 | 0
[10 empty] | 828 | 51.5629 | 0
[10 empty] | 829 | 44.9929 | 1
[10 empty] | 830 | 50.6107 | 0
[10 empty] | 831 | 52.2021 | 0
[10 empty] | 832 | 50.9314 | 0
[10 empty] | 833 | 52.3448 | 0
[10 empty] | 834 | 47.901 | 0
[10 empty] | 835 | 49.4857 | 0
[10 empty] | 836 | 51.9665 | 0
[10 empty] | 837 | 51.7256 | 0
[10 empty] | 838 | 46.9966 | 0
[10 empty] | 839 | 50.9362 | 0
[10 empty] | 840 | 50.811 | 0
[10 empty] | 841 | 50.3023 | 0
[10 empty] | 842 | 50.4456 | 0
[10 empty] | 843 | 49.2649 | 0
[10 empty] | 844 | 48.0112 | 0
[10 empty] | 845 | 49.8394 | 0
[10 empty] | 846 | 48.5276 | 0
[10 empty] | 847 | 49.0999 | 0
[10 empty] | 848 | 51.1458 | 0
[10 empty] | 849 | 51.6297 | 0
[10 empty] | 850 | 45.2612 | 1
[10 empty] | 851 | 47.4197 | 0
[10 empty] | 852 | 50.1188 | 0
[10 empty] | 853 | 49.8663 | 0
[10 empty] | 854 | 51.317 | 0
[10 empty] | 855 | 51.846 | 0
[10 empty] | 856 | 45.2442 | 1
[10 empty] | 857 | 48.2981 | 0
[10 empty] | 858 | 53.6486 | 0
[10 empty] | 859 | 46.777 | 0
[10 empty] | 860 | 46.9002 | 0
[10 empty] | 861 | 48.5003 | 0
[10 empty] | 862 | 48.2654 | 0
[10 empty] | 863 | 51.5801 | 0
[10 empty] | 864 | 51.1654 | 0
[10 empty] | 865 | 49.1203 | 0
[10 empty] | 866 | 50.7873 | 0
[10 empty] | 867 | 48.6564 | 0
[10 empty] | 868 | 52.7978 | 0
[10 empty] | 869 | 46.0083 | 0
[10 empty] | 870 | 51.1143 | 0
[10 empty] | 871 | 51.2096 | 0
[10 empty] | 872 | 47.892 | 0
[10 empty] | 873 | 51.1089 | 0
[10 empty] | 874 | 51.2115 | 0
[10 empty] | 875 | 53.3245 | 0
[10 empty] | 876 | 53.3193 | 0
[10 empty] | 877 | 52.2716 | 0
[10 empty] | 878 | 47.2611 | 0
[10 empty] | 879 | 51.8109 | 0
[10 empty] | 880 | 49.0191 | 0
[10 empty] | 881 | 49.5402 | 0
[10 empty] | 882 | 48.2367 | 0
[10 empty] | 883 | 51.4624 | 0
[10 empty] | 884 | 48.8109 | 0
[10 empty] | 885 | 51.3036 | 0
[10 empty] | 886 | 52.5334 | 0
[10 empty] | 887 | 52.0096 | 0
[10 empty] | 888 | 51.2888 | 0
[10 empty] | 889 | 46.6121 | 0
[10 empty] | 890 | 51.5378 | 0
[10 empty] | 891 | 47.5777 | 0
[10 empty] | 892 | 47.6092 | 0
[10 empty] | 893 | 50.4103 | 0
[10 empty] | 894 | 52.9898 | 0
[10 empty] | 895 | 47.9215 | 0
[10 empty] | 896 | 50.1528 | 0
[10 empty] | 897 | 50.1818 | 0
[10 empty] | 898 | 51.509 | 0
[10 empty] | 899 | 51.8516 | 0
[10 empty] | 900 | 50.859 | 0
[10 empty] | 901 | 50.9041 | 0
[10 empty] | 902 | 51.1768 | 0
[10 empty] | 903 | 49.8057 | 0
[10 empty] | 904 | 49.8626 | 0
[10 empty] | 905 | 47.4603 | 0
[10 empty] | 906 | 51.0235 | 0
[10 empty] | 907 | 48.443 | 0
[10 empty] | 908 | 51.354 | 0
[10 empty] | 909 | 51.0602 | 0
[10 empty] | 910 | 51.1232 | 0
[10 empty] | 911 | 48.8774 | 0
[10 empty] | 912 | 49.3611 | 0
[10 empty] | 913 | 49.9111 | 0
[10 empty] | 914 | 53.0686 | 0
[10 empty] | 915 | 51.0354 | 0
[10 empty] | 916 | 49.5818 | 0
[10 empty] | 917 | 52.3199 | 0
[10 empty] | 918 | 45.7388 | 1
[10 empty] | 919 | 52.1166 | 0
[10 empty] | 920 | 50.6256 | 0
[10 empty] | 921 | 48.549 | 0
[10 empty] | 922 | 52.0588 | 0
[10 empty] | 923 | 50.5093 | 0
[10 empty] | 924 | 52.3728 | 0
[10 empty] | 925 | 49.9939 | 0
[10 empty] | 926 | 49.4698 | 0
[10 empty] | 927 | 47.7041 | 0
[10 empty] | 928 | 52.3942 | 0
[10 empty] | 929 | 50.3961 | 0
[10 empty] | 930 | 48.9417 | 0
[10 empty] | 931 | 52.114 | 0
[10 empty] | 932 | 50.3212 | 0
[10 empty] | 933 | 51.5731 | 0
[10 empty] | 934 | 50.3296 | 0
[10 empty] | 935 | 49.8513 | 0
[10 empty] | 936 | 51.7072 | 0
[10 empty] | 937 | 51.9485 | 0
[10 empty] | 938 | 49.6918 | 0
[10 empty] | 939 | 50.3923 | 0
[10 empty] | 940 | 50.7805 | 0
[10 empty] | 941 | 51.6021 | 0
[10 empty] | 942 | 50.136 | 0
[10 empty] | 943 | 51.9645 | 0
[10 empty] | 944 | 53.7968 | 0
[10 empty] | 945 | 49.4565 | 0
[10 empty] | 946 | 47.4003 | 0
[10 empty] | 947 | 49.5679 | 0
[10 empty] | 948 | 54.1691 | 0
[10 empty] | 949 | 53.4032 | 0
[10 empty] | 950 | 51.5762 | 0
[10 empty] | 951 | 50.0472 | 0
[10 empty] | 952 | 51.0508 | 0
[10 empty] | 953 | 49.3403 | 0
[10 empty] | 954 | 50.0474 | 0
[10 empty] | 955 | 51.2861 | 0
[10 empty] | 956 | 49.2126 | 0
[10 empty] | 957 | 50.5614 | 0
[10 empty] | 958 | 51.1998 | 0
[10 empty] | 959 | 48.4885 | 0
[10 empty] | 960 | 50.6778 | 0
[10 empty] | 961 | 49.9342 | 0
[10 empty] | 962 | 52.0733 | 0
[10 empty] | 963 | 51.423 | 0
[10 empty] | 964 | 45.9669 | 1
[10 empty] | 965 | 50.6156 | 0
[10 empty] | 966 | 49.2778 | 0
[10 empty] | 967 | 51.201 | 0
[10 empty] | 968 | 49.6775 | 0
[10 empty] | 969 | 50.2163 | 0
[10 empty] | 970 | 46.1642 | 0
[10 empty] | 971 | 53.8926 | 0
[10 empty] | 972 | 49.8741 | 0
[10 empty] | 973 | 52.9306 | 0
[10 empty] | 974 | 50.9598 | 0
[10 empty] | 975 | 48.2667 | 0
[10 empty] | 976 | 48.7115 | 0
[10 empty] | 977 | 48.372 | 0
[10 empty] | 978 | 50.8962 | 0
[10 empty] | 979 | 51.5412 | 0
[10 empty] | 980 | 53.3437 | 0
[10 empty] | 981 | 45.985 | 1
[10 empty] | 982 | 52.0197 | 0
[10 empty] | 983 | 50.4226 | 0
[10 empty] | 984 | 48.1755 | 0
[10 empty] | 985 | 52.9086 | 0
[10 empty] | 986 | 53.1307 | 0
[10 empty] | 987 | 51.5217 | 0
[10 empty] | 988 | 51.0439 | 0
[10 empty] | 989 | 47.7055 | 0
[10 empty] | 990 | 43.7793 | 1
[10 empty] | 991 | 52.793 | 0
[10 empty] | 992 | 51.4696 | 0
[10 empty] | 993 | 51.1701 | 0
[10 empty] | 994 | 50.2118 | 0
[10 empty] | 995 | 52.1354 | 0
[10 empty] | 996 | 49.2794 | 0
[10 empty] | 997 | 51.0189 | 0
[10 empty] | 998 | 52.6039 | 0
[10 empty] | 999 | 49.4903 | 0
[10 empty] | 1000 | 50.2686 | 0