## Sheet1
Task | Immediate Ancestor | a | m | b | Start Time | U(0, 1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish Time | Success
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.58077 | 3.0843 | 3.0843 | 1 | 49.4002 | 0
B | A | 5 | 5 | 5 | 3.0843 | 0.38498 | 5 | 8.0843 | 2 | 47.7926 | 0
C | A | 3 | 6 | 11 | 3.0843 | 0.8322 | 8.4093 | 11.4936 | 3 | 47.5498 | 0
D | A | 1 | 6 | 12 | 3.0843 | 0.27863 | 4.9147 | 7.999 | 4 | 47.9801 | 0
E | B | 6 | 7 | 8 | 8.0843 | 0.71629 | 7.2467 | 15.331 | 5 | 44.9298 | 1
F | C, D | 4 | 6 | 8 | 11.4936 | 0.41711 | 5.8267 | 17.3203 | 6 | 45.959 | 1
G | E | 8 | 11 | 13 | 15.331 | 0.70517 | 11.2829 | 26.614 | 7 | 47.2281 | 0
H | F | 3 | 3 | 3 | 17.3203 | 0.97 | 3 | 20.3203 | 8 | 48.0499 | 0
I | F | 9 | 11 | 14 | 17.3203 | 0.70766 | 11.9059 | 29.2263 | 9 | 45.8774 | 1
J | G | 7 | 8 | 10 | 26.614 | 0.81367 | 8.9426 | 35.5566 | 10 | 49.1531 | 0
K | I | 1 | 2 | 5 | 29.2263 | 0.98283 | 4.5461 | 33.7724 | 11 | 45.7212 | 1
L | H, J, K | 10 | 12 | 15 | 35.5566 | 0.91084 | 13.8436 | 49.4002 | 12 | 47.0502 | 0
[9 empty] | 13 | 47.2157 | 0
[9 empty] | 14 | 40.897 | 1
[9 empty] | 15 | 45.047 | 1
Column1 | Column2 | Column3 | [6 empty] | 16 | 46.6905 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 17 | 45.453 | 1
46 | 46.5317 | 0.367 | [6 empty] | 18 | 44.6079 | 1
[9 empty] | 19 | 43.1742 | 1
[9 empty] | 20 | 46.0031 | 0
[9 empty] | 21 | 49.5741 | 0
[9 empty] | 22 | 46.1602 | 0
[9 empty] | 23 | 46.3104 | 0
[9 empty] | 24 | 49.3041 | 0
[9 empty] | 25 | 48.9227 | 0
[9 empty] | 26 | 47.4153 | 0
[9 empty] | 27 | 47.252 | 0
[9 empty] | 28 | 48.7185 | 0
[9 empty] | 29 | 48.034 | 0
[9 empty] | 30 | 47.8855 | 0
[9 empty] | 31 | 48.3125 | 0
[9 empty] | 32 | 47.5742 | 0
[9 empty] | 33 | 44.8524 | 1
[9 empty] | 34 | 47.1193 | 0
[9 empty] | 35 | 41.6693 | 1
[9 empty] | 36 | 45.4407 | 1
[9 empty] | 37 | 46.9609 | 0
[9 empty] | 38 | 47.0045 | 0
[9 empty] | 39 | 48.0776 | 0
[9 empty] | 40 | 49.7443 | 0
[9 empty] | 41 | 48.7499 | 0
[9 empty] | 42 | 47.8661 | 0
[9 empty] | 43 | 45.6613 | 1
[9 empty] | 44 | 43.5364 | 1
[9 empty] | 45 | 44.5922 | 1
[9 empty] | 46 | 45.5366 | 1
[9 empty] | 47 | 46.4082 | 0
[9 empty] | 48 | 48.2966 | 0
[9 empty] | 49 | 44.3384 | 1
[9 empty] | 50 | 48.4845 | 0
[9 empty] | 51 | 45.8138 | 1
[9 empty] | 52 | 47.7628 | 0
[9 empty] | 53 | 46.3839 | 0
[9 empty] | 54 | 43.7059 | 1
[9 empty] | 55 | 48.2885 | 0
[9 empty] | 56 | 46.0568 | 0
[9 empty] | 57 | 45.1931 | 1
[9 empty] | 58 | 48.5527 | 0
[9 empty] | 59 | 47.3603 | 0
[9 empty] | 60 | 47.5191 | 0
[9 empty] | 61 | 45.888 | 1
[9 empty] | 62 | 47.1955 | 0
[9 empty] | 63 | 46.519 | 0
[9 empty] | 64 | 48.8015 | 0
[9 empty] | 65 | 47.1343 | 0
[9 empty] | 66 | 48.5548 | 0
[9 empty] | 67 | 44.7181 | 1
[9 empty] | 68 | 49.6719 | 0
[9 empty] | 69 | 46.7296 | 0
[9 empty] | 70 | 47.8746 | 0
[9 empty] | 71 | 41.9684 | 1
[9 empty] | 72 | 49.059 | 0
[9 empty] | 73 | 47.1943 | 0
[9 empty] | 74 | 47.5415 | 0
[9 empty] | 75 | 45.5068 | 1
[9 empty] | 76 | 45.471 | 1
[9 empty] | 77 | 47.6107 | 0
[9 empty] | 78 | 46.9226 | 0
[9 empty] | 79 | 45.0888 | 1
[9 empty] | 80 | 47.7785 | 0
[9 empty] | 81 | 44.3329 | 1
[9 empty] | 82 | 46.2301 | 0
[9 empty] | 83 | 48.2432 | 0
[9 empty] | 84 | 45.6722 | 1
[9 empty] | 85 | 48.326 | 0
[9 empty] | 86 | 46.9429 | 0
[9 empty] | 87 | 49.2601 | 0
[9 empty] | 88 | 44.4861 | 1
[9 empty] | 89 | 46.8107 | 0
[9 empty] | 90 | 45.4308 | 1
[9 empty] | 91 | 46.1031 | 0
[9 empty] | 92 | 48.1778 | 0
[9 empty] | 93 | 44.4819 | 1
[9 empty] | 94 | 47.1248 | 0
[9 empty] | 95 | 43.7963 | 1
[9 empty] | 96 | 47.616 | 0
[9 empty] | 97 | 48.3085 | 0
[9 empty] | 98 | 48.799 | 0
[9 empty] | 99 | 46.8345 | 0
[9 empty] | 100 | 45.0919 | 1
[9 empty] | 101 | 46.446 | 0
[9 empty] | 102 | 46.6509 | 0
[9 empty] | 103 | 48.6446 | 0
[9 empty] | 104 | 46.3781 | 0
[9 empty] | 105 | 47.0692 | 0
[9 empty] | 106 | 45.6206 | 1
[9 empty] | 107 | 47.0432 | 0
[9 empty] | 108 | 44.6547 | 1
[9 empty] | 109 | 47.4785 | 0
[9 empty] | 110 | 47.2492 | 0
[9 empty] | 111 | 47.5599 | 0
[9 empty] | 112 | 47.5974 | 0
[9 empty] | 113 | 46.9739 | 0
[9 empty] | 114 | 45.6083 | 1
[9 empty] | 115 | 45.9336 | 1
[9 empty] | 116 | 45.1627 | 1
[9 empty] | 117 | 44.588 | 1
[9 empty] | 118 | 43.2958 | 1
[9 empty] | 119 | 47.0108 | 0
[9 empty] | 120 | 47.1839 | 0
[9 empty] | 121 | 46.7149 | 0
[9 empty] | 122 | 47.1075 | 0
[9 empty] | 123 | 47.3434 | 0
[9 empty] | 124 | 45.6122 | 1
[9 empty] | 125 | 46.5534 | 0
[9 empty] | 126 | 45.8036 | 1
[9 empty] | 127 | 46.3386 | 0
[9 empty] | 128 | 48.6479 | 0
[9 empty] | 129 | 47.0259 | 0
[9 empty] | 130 | 47.0588 | 0
[9 empty] | 131 | 46.6083 | 0
[9 empty] | 132 | 47.9429 | 0
[9 empty] | 133 | 46.8572 | 0
[9 empty] | 134 | 46.154 | 0
[9 empty] | 135 | 45.5896 | 1
[9 empty] | 136 | 44.7169 | 1
[9 empty] | 137 | 44.5371 | 1
[9 empty] | 138 | 47.1076 | 0
[9 empty] | 139 | 46.2113 | 0
[9 empty] | 140 | 46.4823 | 0
[9 empty] | 141 | 46.0093 | 0
[9 empty] | 142 | 42.4042 | 1
[9 empty] | 143 | 44.5592 | 1
[9 empty] | 144 | 42.4745 | 1
[9 empty] | 145 | 46.4272 | 0
[9 empty] | 146 | 45.1083 | 1
[9 empty] | 147 | 44.071 | 1
[9 empty] | 148 | 43.6223 | 1
[9 empty] | 149 | 45.1709 | 1
[9 empty] | 150 | 45.8335 | 1
[9 empty] | 151 | 44.9686 | 1
[9 empty] | 152 | 46.825 | 0
[9 empty] | 153 | 42.6239 | 1
[9 empty] | 154 | 48.3751 | 0
[9 empty] | 155 | 45.588 | 1
[9 empty] | 156 | 47.8812 | 0
[9 empty] | 157 | 47.8478 | 0
[9 empty] | 158 | 44.5531 | 1
[9 empty] | 159 | 48.2023 | 0
[9 empty] | 160 | 47.4652 | 0
[9 empty] | 161 | 47.9234 | 0
[9 empty] | 162 | 47.3767 | 0
[9 empty] | 163 | 50.5521 | 0
[9 empty] | 164 | 43.8191 | 1
[9 empty] | 165 | 45.7113 | 1
[9 empty] | 166 | 44.3086 | 1
[9 empty] | 167 | 46.4785 | 0
[9 empty] | 168 | 46.3248 | 0
[9 empty] | 169 | 45.0954 | 1
[9 empty] | 170 | 47.1791 | 0
[9 empty] | 171 | 43.4711 | 1
[9 empty] | 172 | 45.1717 | 1
[9 empty] | 173 | 44.0049 | 1
[9 empty] | 174 | 47.2817 | 0
[9 empty] | 175 | 46.8995 | 0
[9 empty] | 176 | 46.4088 | 0
[9 empty] | 177 | 45.165 | 1
[9 empty] | 178 | 47.8667 | 0
[9 empty] | 179 | 43.5852 | 1
[9 empty] | 180 | 47.7589 | 0
[9 empty] | 181 | 45.3771 | 1
[9 empty] | 182 | 48.1175 | 0
[9 empty] | 183 | 48.8605 | 0
[9 empty] | 184 | 47.1803 | 0
[9 empty] | 185 | 48.4081 | 0
[9 empty] | 186 | 46.0957 | 0
[9 empty] | 187 | 42.6183 | 1
[9 empty] | 188 | 49.674 | 0
[9 empty] | 189 | 44.6464 | 1
[9 empty] | 190 | 45.7417 | 1
[9 empty] | 191 | 42.6322 | 1
[9 empty] | 192 | 45.4175 | 1
[9 empty] | 193 | 45.1241 | 1
[9 empty] | 194 | 47.1828 | 0
[9 empty] | 195 | 47.5945 | 0
[9 empty] | 196 | 47.5564 | 0
[9 empty] | 197 | 43.5718 | 1
[9 empty] | 198 | 44.942 | 1
[9 empty] | 199 | 46.3376 | 0
[9 empty] | 200 | 47.8626 | 0
[9 empty] | 201 | 47.4032 | 0
[9 empty] | 202 | 48.4802 | 0
[9 empty] | 203 | 47.498 | 0
[9 empty] | 204 | 47.0682 | 0
[9 empty] | 205 | 43.659 | 1
[9 empty] | 206 | 48.9725 | 0
[9 empty] | 207 | 47.1791 | 0
[9 empty] | 208 | 47.0984 | 0
[9 empty] | 209 | 48.3961 | 0
[9 empty] | 210 | 45.49 | 1
[9 empty] | 211 | 49.2742 | 0
[9 empty] | 212 | 46.8584 | 0
[9 empty] | 213 | 47.0122 | 0
[9 empty] | 214 | 41.6599 | 1
[9 empty] | 215 | 47.7525 | 0
[9 empty] | 216 | 47.9076 | 0
[9 empty] | 217 | 47.3584 | 0
[9 empty] | 218 | 45.3649 | 1
[9 empty] | 219 | 48.6843 | 0
[9 empty] | 220 | 44.5865 | 1
[9 empty] | 221 | 46.5518 | 0
[9 empty] | 222 | 45.1515 | 1
[9 empty] | 223 | 47.5733 | 0
[9 empty] | 224 | 44.7072 | 1
[9 empty] | 225 | 44.9074 | 1
[9 empty] | 226 | 46.4145 | 0
[9 empty] | 227 | 44.2296 | 1
[9 empty] | 228 | 49.7606 | 0
[9 empty] | 229 | 47.6578 | 0
[9 empty] | 230 | 47.0079 | 0
[9 empty] | 231 | 44.7793 | 1
[9 empty] | 232 | 44.6353 | 1
[9 empty] | 233 | 45.2527 | 1
[9 empty] | 234 | 47.2581 | 0
[9 empty] | 235 | 49.723 | 0
[9 empty] | 236 | 45.6864 | 1
[9 empty] | 237 | 48.5551 | 0
[9 empty] | 238 | 47.8023 | 0
[9 empty] | 239 | 48.1928 | 0
[9 empty] | 240 | 43.8488 | 1
[9 empty] | 241 | 47.6754 | 0
[9 empty] | 242 | 47.226 | 0
[9 empty] | 243 | 46.5705 | 0
[9 empty] | 244 | 48.4767 | 0
[9 empty] | 245 | 47.1522 | 0
[9 empty] | 246 | 45.1676 | 1
[9 empty] | 247 | 44.1686 | 1
[9 empty] | 248 | 46.5944 | 0
[9 empty] | 249 | 47.1162 | 0
[9 empty] | 250 | 45.6396 | 1
[9 empty] | 251 | 48.8631 | 0
[9 empty] | 252 | 44.1181 | 1
[9 empty] | 253 | 46.0118 | 0
[9 empty] | 254 | 44.7968 | 1
[9 empty] | 255 | 47.3264 | 0
[9 empty] | 256 | 46.6735 | 0
[9 empty] | 257 | 47.9411 | 0
[9 empty] | 258 | 49.11 | 0
[9 empty] | 259 | 45.9278 | 1
[9 empty] | 260 | 49.3175 | 0
[9 empty] | 261 | 46.8826 | 0
[9 empty] | 262 | 46.3982 | 0
[9 empty] | 263 | 48.9608 | 0
[9 empty] | 264 | 48.1223 | 0
[9 empty] | 265 | 45.682 | 1
[9 empty] | 266 | 46.4987 | 0
[9 empty] | 267 | 44.8407 | 1
[9 empty] | 268 | 46.998 | 0
[9 empty] | 269 | 48.6995 | 0
[9 empty] | 270 | 43.1918 | 1
[9 empty] | 271 | 46.1365 | 0
[9 empty] | 272 | 48.7669 | 0
[9 empty] | 273 | 45.9362 | 1
[9 empty] | 274 | 44.2971 | 1
[9 empty] | 275 | 46.9895 | 0
[9 empty] | 276 | 49.2827 | 0
[9 empty] | 277 | 46.9508 | 0
[9 empty] | 278 | 47.0876 | 0
[9 empty] | 279 | 50.053 | 0
[9 empty] | 280 | 47.4022 | 0
[9 empty] | 281 | 45.7956 | 1
[9 empty] | 282 | 45.867 | 1
[9 empty] | 283 | 48.0845 | 0
[9 empty] | 284 | 48.6342 | 0
[9 empty] | 285 | 48.0302 | 0
[9 empty] | 286 | 45.2543 | 1
[9 empty] | 287 | 46.6648 | 0
[9 empty] | 288 | 47.3757 | 0
[9 empty] | 289 | 45.6336 | 1
[9 empty] | 290 | 45.2344 | 1
[9 empty] | 291 | 47.5037 | 0
[9 empty] | 292 | 48.2646 | 0
[9 empty] | 293 | 44.2027 | 1
[9 empty] | 294 | 48.4321 | 0
[9 empty] | 295 | 48.2396 | 0
[9 empty] | 296 | 44.5612 | 1
[9 empty] | 297 | 45.8793 | 1
[9 empty] | 298 | 48.0389 | 0
[9 empty] | 299 | 46.549 | 0
[9 empty] | 300 | 49.5157 | 0
[9 empty] | 301 | 46.0874 | 0
[9 empty] | 302 | 45.1873 | 1
[9 empty] | 303 | 46.1805 | 0
[9 empty] | 304 | 46.3165 | 0
[9 empty] | 305 | 45.1443 | 1
[9 empty] | 306 | 48.254 | 0
[9 empty] | 307 | 45.4469 | 1
[9 empty] | 308 | 48.4327 | 0
[9 empty] | 309 | 48.9765 | 0
[9 empty] | 310 | 46.1359 | 0
[9 empty] | 311 | 45.1722 | 1
[9 empty] | 312 | 42.1207 | 1
[9 empty] | 313 | 47.851 | 0
[9 empty] | 314 | 42.7791 | 1
[9 empty] | 315 | 45.9256 | 1
[9 empty] | 316 | 46.0725 | 0
[9 empty] | 317 | 47.3936 | 0
[9 empty] | 318 | 45.8826 | 1
[9 empty] | 319 | 44.3852 | 1
[9 empty] | 320 | 50.5898 | 0
[9 empty] | 321 | 48.4454 | 0
[9 empty] | 322 | 47.1633 | 0
[9 empty] | 323 | 45.776 | 1
[9 empty] | 324 | 44.8426 | 1
[9 empty] | 325 | 44.5887 | 1
[9 empty] | 326 | 48.631 | 0
[9 empty] | 327 | 44.3181 | 1
[9 empty] | 328 | 45.4602 | 1
[9 empty] | 329 | 50.5001 | 0
[9 empty] | 330 | 45.679 | 1
[9 empty] | 331 | 48.0423 | 0
[9 empty] | 332 | 47.699 | 0
[9 empty] | 333 | 49.3931 | 0
[9 empty] | 334 | 46.0267 | 0
[9 empty] | 335 | 43.1333 | 1
[9 empty] | 336 | 46.3737 | 0
[9 empty] | 337 | 47.8653 | 0
[9 empty] | 338 | 46.5148 | 0
[9 empty] | 339 | 44.9857 | 1
[9 empty] | 340 | 46.6507 | 0
[9 empty] | 341 | 47.4608 | 0
[9 empty] | 342 | 48.8581 | 0
[9 empty] | 343 | 45.8623 | 1
[9 empty] | 344 | 45.746 | 1
[9 empty] | 345 | 44.5347 | 1
[9 empty] | 346 | 45.554 | 1
[9 empty] | 347 | 43.4431 | 1
[9 empty] | 348 | 46.652 | 0
[9 empty] | 349 | 47.658 | 0
[9 empty] | 350 | 47.5498 | 0
[9 empty] | 351 | 46.9506 | 0
[9 empty] | 352 | 44.7364 | 1
[9 empty] | 353 | 47.3284 | 0
[9 empty] | 354 | 46.252 | 0
[9 empty] | 355 | 45.8956 | 1
[9 empty] | 356 | 47.1975 | 0
[9 empty] | 357 | 47.2744 | 0
[9 empty] | 358 | 46.5482 | 0
[9 empty] | 359 | 48.5966 | 0
[9 empty] | 360 | 47.4713 | 0
[9 empty] | 361 | 46.5187 | 0
[9 empty] | 362 | 47.1502 | 0
[9 empty] | 363 | 44.8898 | 1
[9 empty] | 364 | 47.8285 | 0
[9 empty] | 365 | 46.971 | 0
[9 empty] | 366 | 45.8076 | 1
[9 empty] | 367 | 45.5297 | 1
[9 empty] | 368 | 45.8821 | 1
[9 empty] | 369 | 47.0446 | 0
[9 empty] | 370 | 48.3214 | 0
[9 empty] | 371 | 47.7159 | 0
[9 empty] | 372 | 43.2641 | 1
[9 empty] | 373 | 48.169 | 0
[9 empty] | 374 | 46.0465 | 0
[9 empty] | 375 | 50.4681 | 0
[9 empty] | 376 | 47.3689 | 0
[9 empty] | 377 | 47.2868 | 0
[9 empty] | 378 | 44.8073 | 1
[9 empty] | 379 | 47.6643 | 0
[9 empty] | 380 | 48.5689 | 0
[9 empty] | 381 | 47.7517 | 0
[9 empty] | 382 | 47.2716 | 0
[9 empty] | 383 | 45.2211 | 1
[9 empty] | 384 | 45.2306 | 1
[9 empty] | 385 | 45.675 | 1
[9 empty] | 386 | 47.1828 | 0
[9 empty] | 387 | 44.0645 | 1
[9 empty] | 388 | 47.8602 | 0
[9 empty] | 389 | 46.5098 | 0
[9 empty] | 390 | 46.3254 | 0
[9 empty] | 391 | 46.6074 | 0
[9 empty] | 392 | 49.5822 | 0
[9 empty] | 393 | 46.5279 | 0
[9 empty] | 394 | 42.4929 | 1
[9 empty] | 395 | 46.0961 | 0
[9 empty] | 396 | 46.9685 | 0
[9 empty] | 397 | 43.9994 | 1
[9 empty] | 398 | 46.1849 | 0
[9 empty] | 399 | 45.7226 | 1
[9 empty] | 400 | 44.7178 | 1
[9 empty] | 401 | 46.5744 | 0
[9 empty] | 402 | 47.3345 | 0
[9 empty] | 403 | 47.0534 | 0
[9 empty] | 404 | 47.1333 | 0
[9 empty] | 405 | 45.992 | 1
[9 empty] | 406 | 44.102 | 1
[9 empty] | 407 | 44.6515 | 1
[9 empty] | 408 | 46.4598 | 0
[9 empty] | 409 | 44.6351 | 1
[9 empty] | 410 | 44.5377 | 1
[9 empty] | 411 | 45.1311 | 1
[9 empty] | 412 | 49.106 | 0
[9 empty] | 413 | 46.0129 | 0
[9 empty] | 414 | 49.6678 | 0
[9 empty] | 415 | 48.2838 | 0
[9 empty] | 416 | 46.1411 | 0
[9 empty] | 417 | 45.8225 | 1
[9 empty] | 418 | 48.0934 | 0
[9 empty] | 419 | 47.1572 | 0
[9 empty] | 420 | 47.5453 | 0
[9 empty] | 421 | 44.7193 | 1
[9 empty] | 422 | 46.6489 | 0
[9 empty] | 423 | 45.4107 | 1
[9 empty] | 424 | 50.0938 | 0
[9 empty] | 425 | 46.3333 | 0
[9 empty] | 426 | 48.0257 | 0
[9 empty] | 427 | 46.7128 | 0
[9 empty] | 428 | 45.4381 | 1
[9 empty] | 429 | 49.0186 | 0
[9 empty] | 430 | 46.7004 | 0
[9 empty] | 431 | 45.659 | 1
[9 empty] | 432 | 45.8146 | 1
[9 empty] | 433 | 46.5363 | 0
[9 empty] | 434 | 49.3903 | 0
[9 empty] | 435 | 45.5032 | 1
[9 empty] | 436 | 47.8427 | 0
[9 empty] | 437 | 47.2131 | 0
[9 empty] | 438 | 48.2706 | 0
[9 empty] | 439 | 48.744 | 0
[9 empty] | 440 | 45.35 | 1
[9 empty] | 441 | 47.0494 | 0
[9 empty] | 442 | 47.7729 | 0
[9 empty] | 443 | 45.3058 | 1
[9 empty] | 444 | 43.3161 | 1
[9 empty] | 445 | 47.5905 | 0
[9 empty] | 446 | 47.6492 | 0
[9 empty] | 447 | 44.2322 | 1
[9 empty] | 448 | 46.365 | 0
[9 empty] | 449 | 47.565 | 0
[9 empty] | 450 | 45.9675 | 1
[9 empty] | 451 | 46.0149 | 0
[9 empty] | 452 | 46.4619 | 0
[9 empty] | 453 | 45.969 | 1
[9 empty] | 454 | 44.9615 | 1
[9 empty] | 455 | 46.7282 | 0
[9 empty] | 456 | 45.6181 | 1
[9 empty] | 457 | 47.7151 | 0
[9 empty] | 458 | 47.9958 | 0
[9 empty] | 459 | 47.7194 | 0
[9 empty] | 460 | 48.4972 | 0
[9 empty] | 461 | 47.8629 | 0
[9 empty] | 462 | 47.6224 | 0
[9 empty] | 463 | 43.4223 | 1
[9 empty] | 464 | 47.471 | 0
[9 empty] | 465 | 48.0976 | 0
[9 empty] | 466 | 44.1 | 1
[9 empty] | 467 | 44.6307 | 1
[9 empty] | 468 | 45.4835 | 1
[9 empty] | 469 | 47.7702 | 0
[9 empty] | 470 | 47.9665 | 0
[9 empty] | 471 | 46.2705 | 0
[9 empty] | 472 | 47.9808 | 0
[9 empty] | 473 | 44.0977 | 1
[9 empty] | 474 | 46.9298 | 0
[9 empty] | 475 | 46.1998 | 0
[9 empty] | 476 | 46.2602 | 0
[9 empty] | 477 | 47.0585 | 0
[9 empty] | 478 | 44.6635 | 1
[9 empty] | 479 | 47.3891 | 0
[9 empty] | 480 | 45.7923 | 1
[9 empty] | 481 | 44.0163 | 1
[9 empty] | 482 | 48.286 | 0
[9 empty] | 483 | 45.5083 | 1
[9 empty] | 484 | 45.6622 | 1
[9 empty] | 485 | 47.313 | 0
[9 empty] | 486 | 44.1706 | 1
[9 empty] | 487 | 47.8919 | 0
[9 empty] | 488 | 46.4304 | 0
[9 empty] | 489 | 47.4382 | 0
[9 empty] | 490 | 48.3059 | 0
[9 empty] | 491 | 45.9471 | 1
[9 empty] | 492 | 48.9788 | 0
[9 empty] | 493 | 46.0577 | 0
[9 empty] | 494 | 49.8241 | 0
[9 empty] | 495 | 46.1749 | 0
[9 empty] | 496 | 49.4998 | 0
[9 empty] | 497 | 48.1342 | 0
[9 empty] | 498 | 46.7017 | 0
[9 empty] | 499 | 49.5327 | 0
[9 empty] | 500 | 46.3492 | 0
[9 empty] | 501 | 43.9358 | 1
[9 empty] | 502 | 46.2219 | 0
[9 empty] | 503 | 45.8025 | 1
[9 empty] | 504 | 49.4522 | 0
[9 empty] | 505 | 48.1492 | 0
[9 empty] | 506 | 45.3108 | 1
[9 empty] | 507 | 46.6635 | 0
[9 empty] | 508 | 46.5675 | 0
[9 empty] | 509 | 50.3297 | 0
[9 empty] | 510 | 43.629 | 1
[9 empty] | 511 | 44.7122 | 1
[9 empty] | 512 | 46.6806 | 0
[9 empty] | 513 | 43.8 | 1
[9 empty] | 514 | 46.9977 | 0
[9 empty] | 515 | 45.4036 | 1
[9 empty] | 516 | 47.3739 | 0
[9 empty] | 517 | 47.1426 | 0
[9 empty] | 518 | 46.7139 | 0
[9 empty] | 519 | 46.2228 | 0
[9 empty] | 520 | 46.7743 | 0
[9 empty] | 521 | 47.5325 | 0
[9 empty] | 522 | 44.862 | 1
[9 empty] | 523 | 44.6897 | 1
[9 empty] | 524 | 47.0265 | 0
[9 empty] | 525 | 42.3691 | 1
[9 empty] | 526 | 47.3162 | 0
[9 empty] | 527 | 44.9259 | 1
[9 empty] | 528 | 45.7108 | 1
[9 empty] | 529 | 44.6514 | 1
[9 empty] | 530 | 45.2775 | 1
[9 empty] | 531 | 46.3862 | 0
[9 empty] | 532 | 43.6529 | 1
[9 empty] | 533 | 46.5298 | 0
[9 empty] | 534 | 49.8198 | 0
[9 empty] | 535 | 47.1011 | 0
[9 empty] | 536 | 47.8081 | 0
[9 empty] | 537 | 45.36 | 1
[9 empty] | 538 | 45.8477 | 1
[9 empty] | 539 | 46.0209 | 0
[9 empty] | 540 | 42.1994 | 1
[9 empty] | 541 | 47.0806 | 0
[9 empty] | 542 | 47.4436 | 0
[9 empty] | 543 | 44.925 | 1
[9 empty] | 544 | 49.4414 | 0
[9 empty] | 545 | 47.9022 | 0
[9 empty] | 546 | 49.0732 | 0
[9 empty] | 547 | 46.4469 | 0
[9 empty] | 548 | 44.0537 | 1
[9 empty] | 549 | 44.4482 | 1
[9 empty] | 550 | 47.7549 | 0
[9 empty] | 551 | 48.814 | 0
[9 empty] | 552 | 45.47 | 1
[9 empty] | 553 | 48.7982 | 0
[9 empty] | 554 | 46.9729 | 0
[9 empty] | 555 | 46.3547 | 0
[9 empty] | 556 | 45.3811 | 1
[9 empty] | 557 | 44.4492 | 1
[9 empty] | 558 | 49.3283 | 0
[9 empty] | 559 | 46.9148 | 0
[9 empty] | 560 | 47.1958 | 0
[9 empty] | 561 | 45.4523 | 1
[9 empty] | 562 | 47.5853 | 0
[9 empty] | 563 | 47.7071 | 0
[9 empty] | 564 | 46.9297 | 0
[9 empty] | 565 | 48.4692 | 0
[9 empty] | 566 | 43.6452 | 1
[9 empty] | 567 | 46.7964 | 0
[9 empty] | 568 | 44.6311 | 1
[9 empty] | 569 | 44.0001 | 1
[9 empty] | 570 | 47.0666 | 0
[9 empty] | 571 | 45.9032 | 1
[9 empty] | 572 | 46.466 | 0
[9 empty] | 573 | 44.3425 | 1
[9 empty] | 574 | 44.069 | 1
[9 empty] | 575 | 46.5787 | 0
[9 empty] | 576 | 46.5496 | 0
[9 empty] | 577 | 45.8234 | 1
[9 empty] | 578 | 45.7092 | 1
[9 empty] | 579 | 45.1874 | 1
[9 empty] | 580 | 47.3281 | 0
[9 empty] | 581 | 47.4006 | 0
[9 empty] | 582 | 47.4852 | 0
[9 empty] | 583 | 44.507 | 1
[9 empty] | 584 | 45.0564 | 1
[9 empty] | 585 | 47.6152 | 0
[9 empty] | 586 | 47.5891 | 0
[9 empty] | 587 | 47.5432 | 0
[9 empty] | 588 | 46.7024 | 0
[9 empty] | 589 | 49.4714 | 0
[9 empty] | 590 | 46.991 | 0
[9 empty] | 591 | 47.8735 | 0
[9 empty] | 592 | 43.532 | 1
[9 empty] | 593 | 46.9792 | 0
[9 empty] | 594 | 46.4586 | 0
[9 empty] | 595 | 47.5096 | 0
[9 empty] | 596 | 46.0292 | 0
[9 empty] | 597 | 46.1317 | 0
[9 empty] | 598 | 45.6055 | 1
[9 empty] | 599 | 47.1395 | 0
[9 empty] | 600 | 47.2554 | 0
[9 empty] | 601 | 44.0484 | 1
[9 empty] | 602 | 48.0113 | 0
[9 empty] | 603 | 44.9736 | 1
[9 empty] | 604 | 45.7868 | 1
[9 empty] | 605 | 47.7336 | 0
[9 empty] | 606 | 44.1905 | 1
[9 empty] | 607 | 45.3096 | 1
[9 empty] | 608 | 47.1251 | 0
[9 empty] | 609 | 45.5639 | 1
[9 empty] | 610 | 44.9696 | 1
[9 empty] | 611 | 47.3254 | 0
[9 empty] | 612 | 45.1041 | 1
[9 empty] | 613 | 49.3608 | 0
[9 empty] | 614 | 44.4238 | 1
[9 empty] | 615 | 47.3945 | 0
[9 empty] | 616 | 51.1363 | 0
[9 empty] | 617 | 44.8689 | 1
[9 empty] | 618 | 43.6319 | 1
[9 empty] | 619 | 49.3307 | 0
[9 empty] | 620 | 45.3708 | 1
[9 empty] | 621 | 47.1683 | 0
[9 empty] | 622 | 47.1684 | 0
[9 empty] | 623 | 48.4912 | 0
[9 empty] | 624 | 43.7448 | 1
[9 empty] | 625 | 47.527 | 0
[9 empty] | 626 | 42.9648 | 1
[9 empty] | 627 | 45.6094 | 1
[9 empty] | 628 | 45.8881 | 1
[9 empty] | 629 | 49.0275 | 0
[9 empty] | 630 | 47.2743 | 0
[9 empty] | 631 | 48.3677 | 0
[9 empty] | 632 | 48.9301 | 0
[9 empty] | 633 | 46.25 | 0
[9 empty] | 634 | 46.4836 | 0
[9 empty] | 635 | 46.9536 | 0
[9 empty] | 636 | 44.2557 | 1
[9 empty] | 637 | 42.7558 | 1
[9 empty] | 638 | 46.3621 | 0
[9 empty] | 639 | 47.3344 | 0
[9 empty] | 640 | 43.429 | 1
[9 empty] | 641 | 48.4205 | 0
[9 empty] | 642 | 45.3339 | 1
[9 empty] | 643 | 47.5225 | 0
[9 empty] | 644 | 47.388 | 0
[9 empty] | 645 | 48.7381 | 0
[9 empty] | 646 | 47.729 | 0
[9 empty] | 647 | 46.5838 | 0
[9 empty] | 648 | 47.5971 | 0
[9 empty] | 649 | 45.8111 | 1
[9 empty] | 650 | 49.3807 | 0
[9 empty] | 651 | 46.3382 | 0
[9 empty] | 652 | 45.6928 | 1
[9 empty] | 653 | 47.0656 | 0
[9 empty] | 654 | 46.0442 | 0
[9 empty] | 655 | 47.5655 | 0
[9 empty] | 656 | 48.0599 | 0
[9 empty] | 657 | 45.206 | 1
[9 empty] | 658 | 45.1766 | 1
[9 empty] | 659 | 45.6299 | 1
[9 empty] | 660 | 48.4477 | 0
[9 empty] | 661 | 48.901 | 0
[9 empty] | 662 | 47.5212 | 0
[9 empty] | 663 | 46.1944 | 0
[9 empty] | 664 | 46.4116 | 0
[9 empty] | 665 | 46.5614 | 0
[9 empty] | 666 | 46.1201 | 0
[9 empty] | 667 | 44.8742 | 1
[9 empty] | 668 | 47.3409 | 0
[9 empty] | 669 | 46.0546 | 0
[9 empty] | 670 | 45.5329 | 1
[9 empty] | 671 | 48.0092 | 0
[9 empty] | 672 | 47.7776 | 0
[9 empty] | 673 | 43.5303 | 1
[9 empty] | 674 | 48.2491 | 0
[9 empty] | 675 | 44.8875 | 1
[9 empty] | 676 | 48.5269 | 0
[9 empty] | 677 | 48.5345 | 0
[9 empty] | 678 | 50.2411 | 0
[9 empty] | 679 | 45.9146 | 1
[9 empty] | 680 | 46.4108 | 0
[9 empty] | 681 | 48.1877 | 0
[9 empty] | 682 | 44.0277 | 1
[9 empty] | 683 | 45.7583 | 1
[9 empty] | 684 | 45.9478 | 1
[9 empty] | 685 | 45.9231 | 1
[9 empty] | 686 | 45.0203 | 1
[9 empty] | 687 | 46.1707 | 0
[9 empty] | 688 | 46.8399 | 0
[9 empty] | 689 | 46.7772 | 0
[9 empty] | 690 | 46.2144 | 0
[9 empty] | 691 | 44.9023 | 1
[9 empty] | 692 | 44.6395 | 1
[9 empty] | 693 | 44.218 | 1
[9 empty] | 694 | 44.8237 | 1
[9 empty] | 695 | 48.6879 | 0
[9 empty] | 696 | 47.8231 | 0
[9 empty] | 697 | 47.0584 | 0
[9 empty] | 698 | 45.2765 | 1
[9 empty] | 699 | 45.8739 | 1
[9 empty] | 700 | 48.1909 | 0
[9 empty] | 701 | 46.284 | 0
[9 empty] | 702 | 43.1134 | 1
[9 empty] | 703 | 45.635 | 1
[9 empty] | 704 | 49.1473 | 0
[9 empty] | 705 | 47.3235 | 0
[9 empty] | 706 | 44.9087 | 1
[9 empty] | 707 | 47.1127 | 0
[9 empty] | 708 | 44.2205 | 1
[9 empty] | 709 | 46.971 | 0
[9 empty] | 710 | 48.1186 | 0
[9 empty] | 711 | 46.2158 | 0
[9 empty] | 712 | 46.0112 | 0
[9 empty] | 713 | 45.3834 | 1
[9 empty] | 714 | 47.254 | 0
[9 empty] | 715 | 49.9273 | 0
[9 empty] | 716 | 47.9268 | 0
[9 empty] | 717 | 46.3181 | 0
[9 empty] | 718 | 47.6675 | 0
[9 empty] | 719 | 44.7844 | 1
[9 empty] | 720 | 48.4094 | 0
[9 empty] | 721 | 45.3627 | 1
[9 empty] | 722 | 45.5528 | 1
[9 empty] | 723 | 47.0936 | 0
[9 empty] | 724 | 47.1258 | 0
[9 empty] | 725 | 47.0721 | 0
[9 empty] | 726 | 46.5087 | 0
[9 empty] | 727 | 47.5426 | 0
[9 empty] | 728 | 48.234 | 0
[9 empty] | 729 | 46.9841 | 0
[9 empty] | 730 | 49.9694 | 0
[9 empty] | 731 | 44.8815 | 1
[9 empty] | 732 | 48.7093 | 0
[9 empty] | 733 | 47.9743 | 0
[9 empty] | 734 | 46.3044 | 0
[9 empty] | 735 | 48.7187 | 0
[9 empty] | 736 | 47.0502 | 0
[9 empty] | 737 | 48.3145 | 0
[9 empty] | 738 | 46.7577 | 0
[9 empty] | 739 | 46.8639 | 0
[9 empty] | 740 | 46.0922 | 0
[9 empty] | 741 | 46.9772 | 0
[9 empty] | 742 | 43.8358 | 1
[9 empty] | 743 | 46.269 | 0
[9 empty] | 744 | 48.7811 | 0
[9 empty] | 745 | 47.1509 | 0
[9 empty] | 746 | 43.8432 | 1
[9 empty] | 747 | 45.1039 | 1
[9 empty] | 748 | 46.3936 | 0
[9 empty] | 749 | 47.9522 | 0
[9 empty] | 750 | 45.454 | 1
[9 empty] | 751 | 45.2867 | 1
[9 empty] | 752 | 46.7694 | 0
[9 empty] | 753 | 47.5282 | 0
[9 empty] | 754 | 48.4443 | 0
[9 empty] | 755 | 46.8947 | 0
[9 empty] | 756 | 50.2203 | 0
[9 empty] | 757 | 45.4326 | 1
[9 empty] | 758 | 46.6723 | 0
[9 empty] | 759 | 48.6329 | 0
[9 empty] | 760 | 46.5864 | 0
[9 empty] | 761 | 47.7236 | 0
[9 empty] | 762 | 46.1633 | 0
[9 empty] | 763 | 45.2607 | 1
[9 empty] | 764 | 47.544 | 0
[9 empty] | 765 | 47.2097 | 0
[9 empty] | 766 | 44.8752 | 1
[9 empty] | 767 | 46.9869 | 0
[9 empty] | 768 | 48.0904 | 0
[9 empty] | 769 | 44.6941 | 1
[9 empty] | 770 | 45.3183 | 1
[9 empty] | 771 | 47.1703 | 0
[9 empty] | 772 | 46.2278 | 0
[9 empty] | 773 | 47.0564 | 0
[9 empty] | 774 | 45.5758 | 1
[9 empty] | 775 | 48.6624 | 0
[9 empty] | 776 | 46.6772 | 0
[9 empty] | 777 | 43.9577 | 1
[9 empty] | 778 | 46.9503 | 0
[9 empty] | 779 | 47.6863 | 0
[9 empty] | 780 | 45.4577 | 1
[9 empty] | 781 | 47.8516 | 0
[9 empty] | 782 | 44.1767 | 1
[9 empty] | 783 | 47.3814 | 0
[9 empty] | 784 | 46.7239 | 0
[9 empty] | 785 | 48.1336 | 0
[9 empty] | 786 | 45.0846 | 1
[9 empty] | 787 | 46.3776 | 0
[9 empty] | 788 | 48.6716 | 0
[9 empty] | 789 | 50.5505 | 0
[9 empty] | 790 | 47.0972 | 0
[9 empty] | 791 | 46.0347 | 0
[9 empty] | 792 | 47.9771 | 0
[9 empty] | 793 | 47.2661 | 0
[9 empty] | 794 | 46.8146 | 0
[9 empty] | 795 | 48.1213 | 0
[9 empty] | 796 | 48.4958 | 0
[9 empty] | 797 | 48.0451 | 0
[9 empty] | 798 | 50.0861 | 0
[9 empty] | 799 | 47.6981 | 0
[9 empty] | 800 | 45.1687 | 1
[9 empty] | 801 | 44.3067 | 1
[9 empty] | 802 | 48.7134 | 0
[9 empty] | 803 | 47.1943 | 0
[9 empty] | 804 | 44.9235 | 1
[9 empty] | 805 | 44.5445 | 1
[9 empty] | 806 | 44.1417 | 1
[9 empty] | 807 | 47.1669 | 0
[9 empty] | 808 | 47.9689 | 0
[9 empty] | 809 | 44.3701 | 1
[9 empty] | 810 | 46.9759 | 0
[9 empty] | 811 | 47.5449 | 0
[9 empty] | 812 | 46.7869 | 0
[9 empty] | 813 | 45.1379 | 1
[9 empty] | 814 | 48.168 | 0
[9 empty] | 815 | 48.6795 | 0
[9 empty] | 816 | 44.9176 | 1
[9 empty] | 817 | 47.0757 | 0
[9 empty] | 818 | 44.7369 | 1
[9 empty] | 819 | 47.1335 | 0
[9 empty] | 820 | 45.4809 | 1
[9 empty] | 821 | 45.8326 | 1
[9 empty] | 822 | 46.8165 | 0
[9 empty] | 823 | 43.8879 | 1
[9 empty] | 824 | 46.9266 | 0
[9 empty] | 825 | 45.7009 | 1
[9 empty] | 826 | 44.4925 | 1
[9 empty] | 827 | 46.6702 | 0
[9 empty] | 828 | 44.1839 | 1
[9 empty] | 829 | 46.9406 | 0
[9 empty] | 830 | 50.3115 | 0
[9 empty] | 831 | 44.4794 | 1
[9 empty] | 832 | 47.0498 | 0
[9 empty] | 833 | 45.787 | 1
[9 empty] | 834 | 48.7882 | 0
[9 empty] | 835 | 45.3244 | 1
[9 empty] | 836 | 47.9206 | 0
[9 empty] | 837 | 47.4656 | 0
[9 empty] | 838 | 45.1535 | 1
[9 empty] | 839 | 46.6755 | 0
[9 empty] | 840 | 47.6487 | 0
[9 empty] | 841 | 49.1995 | 0
[9 empty] | 842 | 44.9346 | 1
[9 empty] | 843 | 44.9554 | 1
[9 empty] | 844 | 45.236 | 1
[9 empty] | 845 | 43.7068 | 1
[9 empty] | 846 | 48.0931 | 0
[9 empty] | 847 | 47.4456 | 0
[9 empty] | 848 | 44.5092 | 1
[9 empty] | 849 | 49.0191 | 0
[9 empty] | 850 | 47.2339 | 0
[9 empty] | 851 | 47.0127 | 0
[9 empty] | 852 | 48.1874 | 0
[9 empty] | 853 | 47.6878 | 0
[9 empty] | 854 | 46.8182 | 0
[9 empty] | 855 | 45.5085 | 1
[9 empty] | 856 | 45.6313 | 1
[9 empty] | 857 | 46.6895 | 0
[9 empty] | 858 | 45.7803 | 1
[9 empty] | 859 | 44.9828 | 1
[9 empty] | 860 | 48.5933 | 0
[9 empty] | 861 | 46.5161 | 0
[9 empty] | 862 | 46.75 | 0
[9 empty] | 863 | 47.9935 | 0
[9 empty] | 864 | 44.5258 | 1
[9 empty] | 865 | 46.7978 | 0
[9 empty] | 866 | 45.1661 | 1
[9 empty] | 867 | 47.7983 | 0
[9 empty] | 868 | 44.3225 | 1
[9 empty] | 869 | 48.3805 | 0
[9 empty] | 870 | 48.3919 | 0
[9 empty] | 871 | 46.3052 | 0
[9 empty] | 872 | 43.7562 | 1
[9 empty] | 873 | 45.492 | 1
[9 empty] | 874 | 48.3082 | 0
[9 empty] | 875 | 46.3842 | 0
[9 empty] | 876 | 44.6609 | 1
[9 empty] | 877 | 46.9733 | 0
[9 empty] | 878 | 43.996 | 1
[9 empty] | 879 | 42.9806 | 1
[9 empty] | 880 | 46.1287 | 0
[9 empty] | 881 | 44.2468 | 1
[9 empty] | 882 | 48.0332 | 0
[9 empty] | 883 | 48.4805 | 0
[9 empty] | 884 | 48.5915 | 0
[9 empty] | 885 | 44.8463 | 1
[9 empty] | 886 | 45.2127 | 1
[9 empty] | 887 | 48.8723 | 0
[9 empty] | 888 | 47.2165 | 0
[9 empty] | 889 | 45.1432 | 1
[9 empty] | 890 | 47.9297 | 0
[9 empty] | 891 | 43.9478 | 1
[9 empty] | 892 | 45.9849 | 1
[9 empty] | 893 | 45.2669 | 1
[9 empty] | 894 | 44.9023 | 1
[9 empty] | 895 | 45.8551 | 1
[9 empty] | 896 | 48.747 | 0
[9 empty] | 897 | 42.746 | 1
[9 empty] | 898 | 46.6928 | 0
[9 empty] | 899 | 47.2135 | 0
[9 empty] | 900 | 47.8719 | 0
[9 empty] | 901 | 46.3671 | 0
[9 empty] | 902 | 45.866 | 1
[9 empty] | 903 | 46.7178 | 0
[9 empty] | 904 | 45.6715 | 1
[9 empty] | 905 | 46.3657 | 0
[9 empty] | 906 | 45.0443 | 1
[9 empty] | 907 | 48.3546 | 0
[9 empty] | 908 | 48.9282 | 0
[9 empty] | 909 | 46.0367 | 0
[9 empty] | 910 | 44.7511 | 1
[9 empty] | 911 | 47.9449 | 0
[9 empty] | 912 | 45.223 | 1
[9 empty] | 913 | 46.9915 | 0
[9 empty] | 914 | 44.1224 | 1
[9 empty] | 915 | 43.5741 | 1
[9 empty] | 916 | 46.4239 | 0
[9 empty] | 917 | 45.0476 | 1
[9 empty] | 918 | 46.6129 | 0
[9 empty] | 919 | 46.2312 | 0
[9 empty] | 920 | 45.7281 | 1
[9 empty] | 921 | 44.7965 | 1
[9 empty] | 922 | 47.4689 | 0
[9 empty] | 923 | 46.9953 | 0
[9 empty] | 924 | 48.5502 | 0
[9 empty] | 925 | 45.9691 | 1
[9 empty] | 926 | 45.8115 | 1
[9 empty] | 927 | 46.3709 | 0
[9 empty] | 928 | 45.7751 | 1
[9 empty] | 929 | 46.0604 | 0
[9 empty] | 930 | 47.2144 | 0
[9 empty] | 931 | 45.3053 | 1
[9 empty] | 932 | 46.9832 | 0
[9 empty] | 933 | 45.9165 | 1
[9 empty] | 934 | 45.4413 | 1
[9 empty] | 935 | 44.7868 | 1
[9 empty] | 936 | 45.5284 | 1
[9 empty] | 937 | 45.8857 | 1
[9 empty] | 938 | 46.5764 | 0
[9 empty] | 939 | 46.2333 | 0
[9 empty] | 940 | 46.9598 | 0
[9 empty] | 941 | 45.281 | 1
[9 empty] | 942 | 46.5327 | 0
[9 empty] | 943 | 44.4517 | 1
[9 empty] | 944 | 47.0418 | 0
[9 empty] | 945 | 49.2882 | 0
[9 empty] | 946 | 47.8368 | 0
[9 empty] | 947 | 41.4858 | 1
[9 empty] | 948 | 47.1996 | 0
[9 empty] | 949 | 47.1029 | 0
[9 empty] | 950 | 44.0475 | 1
[9 empty] | 951 | 45.0216 | 1
[9 empty] | 952 | 47.4086 | 0
[9 empty] | 953 | 47.5085 | 0
[9 empty] | 954 | 48.5559 | 0
[9 empty] | 955 | 51.3458 | 0
[9 empty] | 956 | 44.4991 | 1
[9 empty] | 957 | 46.3038 | 0
[9 empty] | 958 | 44.4739 | 1
[9 empty] | 959 | 42.0367 | 1
[9 empty] | 960 | 45.595 | 1
[9 empty] | 961 | 45.8896 | 1
[9 empty] | 962 | 44.6628 | 1
[9 empty] | 963 | 46.1863 | 0
[9 empty] | 964 | 46.6417 | 0
[9 empty] | 965 | 46.4496 | 0
[9 empty] | 966 | 47.0468 | 0
[9 empty] | 967 | 45.7673 | 1
[9 empty] | 968 | 45.1672 | 1
[9 empty] | 969 | 44.9379 | 1
[9 empty] | 970 | 46.2601 | 0
[9 empty] | 971 | 46.9027 | 0
[9 empty] | 972 | 47.6067 | 0
[9 empty] | 973 | 44.9054 | 1
[9 empty] | 974 | 46.7353 | 0
[9 empty] | 975 | 46.4879 | 0
[9 empty] | 976 | 47.1139 | 0
[9 empty] | 977 | 46.24 | 0
[9 empty] | 978 | 45.3001 | 1
[9 empty] | 979 | 48.2146 | 0
[9 empty] | 980 | 48.1106 | 0
[9 empty] | 981 | 46.8798 | 0
[9 empty] | 982 | 47.3363 | 0
[9 empty] | 983 | 49.1146 | 0
[9 empty] | 984 | 47.1529 | 0
[9 empty] | 985 | 47.0436 | 0
[9 empty] | 986 | 42.8948 | 1
[9 empty] | 987 | 46.9629 | 0
[9 empty] | 988 | 47.3464 | 0
[9 empty] | 989 | 47.8125 | 0
[9 empty] | 990 | 47.9748 | 0
[9 empty] | 991 | 51.8636 | 0
[9 empty] | 992 | 46.1571 | 0
[9 empty] | 993 | 47.1535 | 0
[9 empty] | 994 | 45.5558 | 1
[9 empty] | 995 | 47.3195 | 0
[9 empty] | 996 | 46.2772 | 0
[9 empty] | 997 | 49.058 | 0
[9 empty] | 998 | 44.0062 | 1
[9 empty] | 999 | 46.8815 | 0
[9 empty] | 1000 | 45.6309 | 1