## Sheet1
Task | Immediate Ancestor | a | m | b | Start Time | U1(0, 1) | U2(0, 1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish Time | Success
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0 | 0.5058 | 0.8425 | 1.9331 | 1.9331 | 1 | 19.4063 | 1
B | A | 3 | 4 | 5 | 1.9331 | 0.25726 | 0.83291 | 3.3342 | 5.2673 | 2 | 22.457 | 1
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.9331 | 0.2679 | 0.1164 | 2.3 | 4.2331 | 3 | 22.1911 | 1
D | B | 1 | 2 | 4 | 5.2673 | 0.11524 | 0.94916 | 1.1525 | 6.4198 | 4 | 20.0862 | 1
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 5.2673 | 0.10415 | 0.81291 | 5.8116 | 11.0789 | 5 | 24.6642 | 0
F | C | 5 | 7 | 9 | 4.2331 | 0.76909 | 0.95132 | 5.1947 | 9.4278 | 6 | 21.7011 | 1
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.2331 | 0.33623 | 0.87213 | 1.5069 | 5.74 | 7 | 21.9733 | 1
H | D, E, F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 11.0789 | 0.46382 | 0.82328 | 3.9483 | 15.0272 | 8 | 21.7813 | 1
I | F, G | 6 | 7 | 8 | 9.4278 | 0.74506 | 0.81613 | 6.3677 | 15.7956 | 9 | 23.1438 | 1
J | H, I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 15.7956 | 0.32088 | 0.34906 | 0.4 | 16.1956 | 10 | 22.1821 | 1
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 15.7956 | 0.25708 | 0.78976 | 0.83073 | 16.6263 | 11 | 23.544 | 1
L | J, K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 16.6263 | 0.67112 | 0.62315 | 2.78 | 19.4063 | 12 | 21.8746 | 1
[10 empty] | 13 | 22.1791 | 1
[10 empty] | 14 | 20.7909 | 1
[10 empty] | 15 | 24.0532 | 0
Column1 | Column2 | Column3 | [7 empty] | 16 | 20.233 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [7 empty] | 17 | 23.1384 | 1
24 | 21.9063 | 0.875 | [7 empty] | 18 | 20.3408 | 1
[10 empty] | 19 | 20.8068 | 1
[10 empty] | 20 | 21.2346 | 1
[10 empty] | 21 | 25.7557 | 0
[10 empty] | 22 | 20.9243 | 1
[10 empty] | 23 | 18.0302 | 1
[10 empty] | 24 | 24.5652 | 0
[10 empty] | 25 | 21.9528 | 1
[10 empty] | 26 | 20.7703 | 1
[10 empty] | 27 | 23.0388 | 1
[10 empty] | 28 | 20.8349 | 1
[10 empty] | 29 | 19.3649 | 1
[10 empty] | 30 | 24.7084 | 0
[10 empty] | 31 | 20.2134 | 1
[10 empty] | 32 | 23.5598 | 1
[10 empty] | 33 | 22.7274 | 1
[10 empty] | 34 | 21.9005 | 1
[10 empty] | 35 | 20.1208 | 1
[10 empty] | 36 | 23.5897 | 1
[10 empty] | 37 | 24.6124 | 0
[10 empty] | 38 | 21.5553 | 1
[10 empty] | 39 | 21.9269 | 1
[10 empty] | 40 | 21.7087 | 1
[10 empty] | 41 | 23.3062 | 1
[10 empty] | 42 | 21.014 | 1
[10 empty] | 43 | 23.6883 | 1
[10 empty] | 44 | 21.2575 | 1
[10 empty] | 45 | 23.9605 | 1
[10 empty] | 46 | 21.8593 | 1
[10 empty] | 47 | 19.5771 | 1
[10 empty] | 48 | 20.3544 | 1
[10 empty] | 49 | 21.6053 | 1
[10 empty] | 50 | 19.4084 | 1
[10 empty] | 51 | 18.6979 | 1
[10 empty] | 52 | 26.3901 | 0
[10 empty] | 53 | 21.9464 | 1
[10 empty] | 54 | 19.953 | 1
[10 empty] | 55 | 18.8277 | 1
[10 empty] | 56 | 24.032 | 0
[10 empty] | 57 | 20.3892 | 1
[10 empty] | 58 | 19.3745 | 1
[10 empty] | 59 | 22.9643 | 1
[10 empty] | 60 | 22.883 | 1
[10 empty] | 61 | 24.6252 | 0
[10 empty] | 62 | 19.275 | 1
[10 empty] | 63 | 21.1775 | 1
[10 empty] | 64 | 21.5237 | 1
[10 empty] | 65 | 22.5107 | 1
[10 empty] | 66 | 21.8026 | 1
[10 empty] | 67 | 21.1965 | 1
[10 empty] | 68 | 20.6151 | 1
[10 empty] | 69 | 24.321 | 0
[10 empty] | 70 | 24.4992 | 0
[10 empty] | 71 | 22.8936 | 1
[10 empty] | 72 | 22.5659 | 1
[10 empty] | 73 | 20.8083 | 1
[10 empty] | 74 | 21.0808 | 1
[10 empty] | 75 | 23.3181 | 1
[10 empty] | 76 | 19.3298 | 1
[10 empty] | 77 | 20.7895 | 1
[10 empty] | 78 | 22.0266 | 1
[10 empty] | 79 | 23.983 | 1
[10 empty] | 80 | 22.2558 | 1
[10 empty] | 81 | 20.8568 | 1
[10 empty] | 82 | 24.5111 | 0
[10 empty] | 83 | 21.231 | 1
[10 empty] | 84 | 23.413 | 1
[10 empty] | 85 | 20.9407 | 1
[10 empty] | 86 | 20.1771 | 1
[10 empty] | 87 | 24.0126 | 0
[10 empty] | 88 | 19.0327 | 1
[10 empty] | 89 | 20.9589 | 1
[10 empty] | 90 | 22.7497 | 1
[10 empty] | 91 | 20.2388 | 1
[10 empty] | 92 | 23.9457 | 1
[10 empty] | 93 | 20.3666 | 1
[10 empty] | 94 | 18.5207 | 1
[10 empty] | 95 | 21.8171 | 1
[10 empty] | 96 | 22.2453 | 1
[10 empty] | 97 | 20.8958 | 1
[10 empty] | 98 | 23.8405 | 1
[10 empty] | 99 | 24.2815 | 0
[10 empty] | 100 | 22.8837 | 1
[10 empty] | 101 | 21.7614 | 1
[10 empty] | 102 | 21.2565 | 1
[10 empty] | 103 | 20.5253 | 1
[10 empty] | 104 | 19.665 | 1
[10 empty] | 105 | 20.2763 | 1
[10 empty] | 106 | 27.5074 | 0
[10 empty] | 107 | 23.6034 | 1
[10 empty] | 108 | 22.8039 | 1
[10 empty] | 109 | 20.7492 | 1
[10 empty] | 110 | 18.655 | 1
[10 empty] | 111 | 19.861 | 1
[10 empty] | 112 | 19.8873 | 1
[10 empty] | 113 | 19.6247 | 1
[10 empty] | 114 | 21.4237 | 1
[10 empty] | 115 | 23.341 | 1
[10 empty] | 116 | 20.1747 | 1
[10 empty] | 117 | 23.0898 | 1
[10 empty] | 118 | 20.3341 | 1
[10 empty] | 119 | 21.8132 | 1
[10 empty] | 120 | 18.6054 | 1
[10 empty] | 121 | 19.4745 | 1
[10 empty] | 122 | 22.202 | 1
[10 empty] | 123 | 22.947 | 1
[10 empty] | 124 | 24.8129 | 0
[10 empty] | 125 | 21.5023 | 1
[10 empty] | 126 | 23.8611 | 1
[10 empty] | 127 | 21.4774 | 1
[10 empty] | 128 | 24.3023 | 0
[10 empty] | 129 | 23.3293 | 1
[10 empty] | 130 | 23.4659 | 1
[10 empty] | 131 | 22.5377 | 1
[10 empty] | 132 | 23.0394 | 1
[10 empty] | 133 | 25.1358 | 0
[10 empty] | 134 | 20.875 | 1
[10 empty] | 135 | 23.0181 | 1
[10 empty] | 136 | 24.4099 | 0
[10 empty] | 137 | 21.2557 | 1
[10 empty] | 138 | 23.614 | 1
[10 empty] | 139 | 20.894 | 1
[10 empty] | 140 | 20.7553 | 1
[10 empty] | 141 | 20.5673 | 1
[10 empty] | 142 | 24.1043 | 0
[10 empty] | 143 | 21.492 | 1
[10 empty] | 144 | 19.1491 | 1
[10 empty] | 145 | 24.9353 | 0
[10 empty] | 146 | 19.5811 | 1
[10 empty] | 147 | 19.423 | 1
[10 empty] | 148 | 21.2451 | 1
[10 empty] | 149 | 24.1579 | 0
[10 empty] | 150 | 18.2759 | 1
[10 empty] | 151 | 21.3732 | 1
[10 empty] | 152 | 20.2344 | 1
[10 empty] | 153 | 20.3622 | 1
[10 empty] | 154 | 19.4053 | 1
[10 empty] | 155 | 20.5624 | 1
[10 empty] | 156 | 25.9147 | 0
[10 empty] | 157 | 21.1114 | 1
[10 empty] | 158 | 21.4155 | 1
[10 empty] | 159 | 23.4334 | 1
[10 empty] | 160 | 19.089 | 1
[10 empty] | 161 | 25.0708 | 0
[10 empty] | 162 | 23.8157 | 1
[10 empty] | 163 | 18.5279 | 1
[10 empty] | 164 | 21.3486 | 1
[10 empty] | 165 | 25.2581 | 0
[10 empty] | 166 | 24.1828 | 0
[10 empty] | 167 | 21.4727 | 1
[10 empty] | 168 | 20.5355 | 1
[10 empty] | 169 | 21.0879 | 1
[10 empty] | 170 | 23.2729 | 1
[10 empty] | 171 | 23.0432 | 1
[10 empty] | 172 | 18.4442 | 1
[10 empty] | 173 | 23.282 | 1
[10 empty] | 174 | 23.3004 | 1
[10 empty] | 175 | 20.4069 | 1
[10 empty] | 176 | 23.715 | 1
[10 empty] | 177 | 23.1584 | 1
[10 empty] | 178 | 26.041 | 0
[10 empty] | 179 | 23.2967 | 1
[10 empty] | 180 | 20.3763 | 1
[10 empty] | 181 | 24.1072 | 0
[10 empty] | 182 | 18.4736 | 1
[10 empty] | 183 | 23.2446 | 1
[10 empty] | 184 | 23.2344 | 1
[10 empty] | 185 | 22.3079 | 1
[10 empty] | 186 | 19.0301 | 1
[10 empty] | 187 | 24.9836 | 0
[10 empty] | 188 | 20.5437 | 1
[10 empty] | 189 | 24.351 | 0
[10 empty] | 190 | 18.6923 | 1
[10 empty] | 191 | 21.7882 | 1
[10 empty] | 192 | 23.4754 | 1
[10 empty] | 193 | 23.0938 | 1
[10 empty] | 194 | 24.3084 | 0
[10 empty] | 195 | 23.9186 | 1
[10 empty] | 196 | 22.9149 | 1
[10 empty] | 197 | 21.6572 | 1
[10 empty] | 198 | 18.5315 | 1
[10 empty] | 199 | 24.9393 | 0
[10 empty] | 200 | 23.8452 | 1
[10 empty] | 201 | 21.9467 | 1
[10 empty] | 202 | 22.1177 | 1
[10 empty] | 203 | 18.8676 | 1
[10 empty] | 204 | 23.5406 | 1
[10 empty] | 205 | 21.4841 | 1
[10 empty] | 206 | 22.05 | 1
[10 empty] | 207 | 21.1281 | 1
[10 empty] | 208 | 21.5647 | 1
[10 empty] | 209 | 21.4405 | 1
[10 empty] | 210 | 24.2894 | 0
[10 empty] | 211 | 18.5883 | 1
[10 empty] | 212 | 23.4556 | 1
[10 empty] | 213 | 21.9629 | 1
[10 empty] | 214 | 21.8954 | 1
[10 empty] | 215 | 20.2724 | 1
[10 empty] | 216 | 22.2352 | 1
[10 empty] | 217 | 25.878 | 0
[10 empty] | 218 | 21.0327 | 1
[10 empty] | 219 | 22.0836 | 1
[10 empty] | 220 | 22.6238 | 1
[10 empty] | 221 | 23.6969 | 1
[10 empty] | 222 | 19.4956 | 1
[10 empty] | 223 | 21.257 | 1
[10 empty] | 224 | 20.3835 | 1
[10 empty] | 225 | 20.7417 | 1
[10 empty] | 226 | 20.0859 | 1
[10 empty] | 227 | 22.9991 | 1
[10 empty] | 228 | 21.1476 | 1
[10 empty] | 229 | 20.8963 | 1
[10 empty] | 230 | 23.0539 | 1
[10 empty] | 231 | 24.586 | 0
[10 empty] | 232 | 19.0546 | 1
[10 empty] | 233 | 26.0534 | 0
[10 empty] | 234 | 23.7223 | 1
[10 empty] | 235 | 20.8509 | 1
[10 empty] | 236 | 22.1309 | 1
[10 empty] | 237 | 19.2994 | 1
[10 empty] | 238 | 21.146 | 1
[10 empty] | 239 | 20.7787 | 1
[10 empty] | 240 | 23.7438 | 1
[10 empty] | 241 | 20.4242 | 1
[10 empty] | 242 | 21.7556 | 1
[10 empty] | 243 | 20.513 | 1
[10 empty] | 244 | 22.4524 | 1
[10 empty] | 245 | 20.7717 | 1
[10 empty] | 246 | 21.7203 | 1
[10 empty] | 247 | 23.87 | 1
[10 empty] | 248 | 20.2182 | 1
[10 empty] | 249 | 21.3782 | 1
[10 empty] | 250 | 23.5056 | 1
[10 empty] | 251 | 20.9275 | 1
[10 empty] | 252 | 22.9444 | 1
[10 empty] | 253 | 19.3116 | 1
[10 empty] | 254 | 18.4134 | 1
[10 empty] | 255 | 25.3409 | 0
[10 empty] | 256 | 22.6455 | 1
[10 empty] | 257 | 21.2816 | 1
[10 empty] | 258 | 19.7183 | 1
[10 empty] | 259 | 24.2511 | 0
[10 empty] | 260 | 22.5541 | 1
[10 empty] | 261 | 19.2126 | 1
[10 empty] | 262 | 23.8012 | 1
[10 empty] | 263 | 22.57 | 1
[10 empty] | 264 | 22.0916 | 1
[10 empty] | 265 | 21.7297 | 1
[10 empty] | 266 | 22.6031 | 1
[10 empty] | 267 | 23.0712 | 1
[10 empty] | 268 | 21.1178 | 1
[10 empty] | 269 | 22.0597 | 1
[10 empty] | 270 | 21.038 | 1
[10 empty] | 271 | 22.2328 | 1
[10 empty] | 272 | 24.0444 | 0
[10 empty] | 273 | 23.1817 | 1
[10 empty] | 274 | 24.1286 | 0
[10 empty] | 275 | 20.762 | 1
[10 empty] | 276 | 21.5092 | 1
[10 empty] | 277 | 18.565 | 1
[10 empty] | 278 | 21.8611 | 1
[10 empty] | 279 | 22.6548 | 1
[10 empty] | 280 | 23.2437 | 1
[10 empty] | 281 | 20.066 | 1
[10 empty] | 282 | 23.9567 | 1
[10 empty] | 283 | 20.9338 | 1
[10 empty] | 284 | 23.402 | 1
[10 empty] | 285 | 22.8958 | 1
[10 empty] | 286 | 22.2953 | 1
[10 empty] | 287 | 21.7181 | 1
[10 empty] | 288 | 22.0069 | 1
[10 empty] | 289 | 22.6649 | 1
[10 empty] | 290 | 25.0138 | 0
[10 empty] | 291 | 25.9098 | 0
[10 empty] | 292 | 21.2436 | 1
[10 empty] | 293 | 22.0141 | 1
[10 empty] | 294 | 26.0243 | 0
[10 empty] | 295 | 21.9656 | 1
[10 empty] | 296 | 24.2137 | 0
[10 empty] | 297 | 23.4385 | 1
[10 empty] | 298 | 22.4886 | 1
[10 empty] | 299 | 21.8482 | 1
[10 empty] | 300 | 19.7886 | 1
[10 empty] | 301 | 21.2932 | 1
[10 empty] | 302 | 20.712 | 1
[10 empty] | 303 | 22.5976 | 1
[10 empty] | 304 | 22.4 | 1
[10 empty] | 305 | 19.283 | 1
[10 empty] | 306 | 21.305 | 1
[10 empty] | 307 | 20.9257 | 1
[10 empty] | 308 | 25.0083 | 0
[10 empty] | 309 | 20.1381 | 1
[10 empty] | 310 | 22.8204 | 1
[10 empty] | 311 | 21.8693 | 1
[10 empty] | 312 | 19.7022 | 1
[10 empty] | 313 | 21.6978 | 1
[10 empty] | 314 | 21.7006 | 1
[10 empty] | 315 | 23.1341 | 1
[10 empty] | 316 | 21.3705 | 1
[10 empty] | 317 | 23.9312 | 1
[10 empty] | 318 | 19.7064 | 1
[10 empty] | 319 | 20.9344 | 1
[10 empty] | 320 | 20.6309 | 1
[10 empty] | 321 | 25.7956 | 0
[10 empty] | 322 | 26.4588 | 0
[10 empty] | 323 | 22.111 | 1
[10 empty] | 324 | 19.6509 | 1
[10 empty] | 325 | 19.5958 | 1
[10 empty] | 326 | 22.7468 | 1
[10 empty] | 327 | 21.3624 | 1
[10 empty] | 328 | 19.6288 | 1
[10 empty] | 329 | 21.7989 | 1
[10 empty] | 330 | 22.3544 | 1
[10 empty] | 331 | 22.1756 | 1
[10 empty] | 332 | 22.555 | 1
[10 empty] | 333 | 21.4192 | 1
[10 empty] | 334 | 22.8303 | 1
[10 empty] | 335 | 25.0421 | 0
[10 empty] | 336 | 24.5049 | 0
[10 empty] | 337 | 22.1877 | 1
[10 empty] | 338 | 22.5112 | 1
[10 empty] | 339 | 19.7356 | 1
[10 empty] | 340 | 21.8126 | 1
[10 empty] | 341 | 24.7394 | 0
[10 empty] | 342 | 21.6691 | 1
[10 empty] | 343 | 22.9849 | 1
[10 empty] | 344 | 22.0885 | 1
[10 empty] | 345 | 21.1316 | 1
[10 empty] | 346 | 20.143 | 1
[10 empty] | 347 | 22.8907 | 1
[10 empty] | 348 | 21.7747 | 1
[10 empty] | 349 | 21.6991 | 1
[10 empty] | 350 | 24.8183 | 0
[10 empty] | 351 | 23.8591 | 1
[10 empty] | 352 | 25.7777 | 0
[10 empty] | 353 | 22.2407 | 1
[10 empty] | 354 | 21.3128 | 1
[10 empty] | 355 | 22.2683 | 1
[10 empty] | 356 | 22.3407 | 1
[10 empty] | 357 | 19.3743 | 1
[10 empty] | 358 | 20.27 | 1
[10 empty] | 359 | 22.8543 | 1
[10 empty] | 360 | 23.2119 | 1
[10 empty] | 361 | 23.4336 | 1
[10 empty] | 362 | 22.103 | 1
[10 empty] | 363 | 21.8472 | 1
[10 empty] | 364 | 20.4348 | 1
[10 empty] | 365 | 21.8749 | 1
[10 empty] | 366 | 21.2154 | 1
[10 empty] | 367 | 21.395 | 1
[10 empty] | 368 | 19.07 | 1
[10 empty] | 369 | 20.8587 | 1
[10 empty] | 370 | 22.3901 | 1
[10 empty] | 371 | 20.2466 | 1
[10 empty] | 372 | 20.1102 | 1
[10 empty] | 373 | 19.7388 | 1
[10 empty] | 374 | 22.6049 | 1
[10 empty] | 375 | 20.5635 | 1
[10 empty] | 376 | 23.3729 | 1
[10 empty] | 377 | 22.0335 | 1
[10 empty] | 378 | 22.5563 | 1
[10 empty] | 379 | 19.8855 | 1
[10 empty] | 380 | 23.6288 | 1
[10 empty] | 381 | 18.7749 | 1
[10 empty] | 382 | 23.3838 | 1
[10 empty] | 383 | 22.3251 | 1
[10 empty] | 384 | 21.3107 | 1
[10 empty] | 385 | 19.2944 | 1
[10 empty] | 386 | 22.8153 | 1
[10 empty] | 387 | 19.38 | 1
[10 empty] | 388 | 18.618 | 1
[10 empty] | 389 | 20.0777 | 1
[10 empty] | 390 | 20.853 | 1
[10 empty] | 391 | 19.5121 | 1
[10 empty] | 392 | 22.1026 | 1
[10 empty] | 393 | 24.5514 | 0
[10 empty] | 394 | 20.9072 | 1
[10 empty] | 395 | 25.051 | 0
[10 empty] | 396 | 26.1429 | 0
[10 empty] | 397 | 20.6484 | 1
[10 empty] | 398 | 21.7084 | 1
[10 empty] | 399 | 24.0689 | 0
[10 empty] | 400 | 20.0353 | 1
[10 empty] | 401 | 21.8861 | 1
[10 empty] | 402 | 21.8613 | 1
[10 empty] | 403 | 23.2184 | 1
[10 empty] | 404 | 21.3957 | 1
[10 empty] | 405 | 20.7617 | 1
[10 empty] | 406 | 24.8491 | 0
[10 empty] | 407 | 21.8513 | 1
[10 empty] | 408 | 24.9682 | 0
[10 empty] | 409 | 22.7275 | 1
[10 empty] | 410 | 21.3067 | 1
[10 empty] | 411 | 22.0196 | 1
[10 empty] | 412 | 20.851 | 1
[10 empty] | 413 | 22.5704 | 1
[10 empty] | 414 | 24.1419 | 0
[10 empty] | 415 | 21.2326 | 1
[10 empty] | 416 | 24.8804 | 0
[10 empty] | 417 | 22.9613 | 1
[10 empty] | 418 | 20.4546 | 1
[10 empty] | 419 | 23.1873 | 1
[10 empty] | 420 | 23.1332 | 1
[10 empty] | 421 | 22.4629 | 1
[10 empty] | 422 | 22.1281 | 1
[10 empty] | 423 | 24.4395 | 0
[10 empty] | 424 | 23.1917 | 1
[10 empty] | 425 | 20.2061 | 1
[10 empty] | 426 | 20.8778 | 1
[10 empty] | 427 | 22.1797 | 1
[10 empty] | 428 | 22.4889 | 1
[10 empty] | 429 | 21.1026 | 1
[10 empty] | 430 | 20.4984 | 1
[10 empty] | 431 | 22.6822 | 1
[10 empty] | 432 | 21.023 | 1
[10 empty] | 433 | 18.8842 | 1
[10 empty] | 434 | 19.8349 | 1
[10 empty] | 435 | 20.5303 | 1
[10 empty] | 436 | 19.8592 | 1
[10 empty] | 437 | 18.9826 | 1
[10 empty] | 438 | 20.1951 | 1
[10 empty] | 439 | 25.8137 | 0
[10 empty] | 440 | 21.5008 | 1
[10 empty] | 441 | 23.8895 | 1
[10 empty] | 442 | 21.8445 | 1
[10 empty] | 443 | 19.1629 | 1
[10 empty] | 444 | 24.9264 | 0
[10 empty] | 445 | 21.1657 | 1
[10 empty] | 446 | 23.8554 | 1
[10 empty] | 447 | 22.3629 | 1
[10 empty] | 448 | 19.0489 | 1
[10 empty] | 449 | 18.9475 | 1
[10 empty] | 450 | 25.0483 | 0
[10 empty] | 451 | 23.5487 | 1
[10 empty] | 452 | 22.6907 | 1
[10 empty] | 453 | 21.1152 | 1
[10 empty] | 454 | 21.2434 | 1
[10 empty] | 455 | 20.1644 | 1
[10 empty] | 456 | 22.297 | 1
[10 empty] | 457 | 23.3329 | 1
[10 empty] | 458 | 19.634 | 1
[10 empty] | 459 | 21.3137 | 1
[10 empty] | 460 | 23.9446 | 1
[10 empty] | 461 | 20.044 | 1
[10 empty] | 462 | 25.2699 | 0
[10 empty] | 463 | 23.2849 | 1
[10 empty] | 464 | 22.0606 | 1
[10 empty] | 465 | 22.1945 | 1
[10 empty] | 466 | 23.4108 | 1
[10 empty] | 467 | 21.2441 | 1
[10 empty] | 468 | 20.3089 | 1
[10 empty] | 469 | 23.7258 | 1
[10 empty] | 470 | 24.0949 | 0
[10 empty] | 471 | 25.0666 | 0
[10 empty] | 472 | 21.9228 | 1
[10 empty] | 473 | 19.7229 | 1
[10 empty] | 474 | 22.1643 | 1
[10 empty] | 475 | 21.5544 | 1
[10 empty] | 476 | 22.2571 | 1
[10 empty] | 477 | 22.3999 | 1
[10 empty] | 478 | 20.8793 | 1
[10 empty] | 479 | 20.3018 | 1
[10 empty] | 480 | 21.258 | 1
[10 empty] | 481 | 22.4586 | 1
[10 empty] | 482 | 20.7169 | 1
[10 empty] | 483 | 22.7366 | 1
[10 empty] | 484 | 18.6285 | 1
[10 empty] | 485 | 23.8649 | 1
[10 empty] | 486 | 24.1993 | 0
[10 empty] | 487 | 26.1003 | 0
[10 empty] | 488 | 25.4046 | 0
[10 empty] | 489 | 21.4702 | 1
[10 empty] | 490 | 22.142 | 1
[10 empty] | 491 | 21.7401 | 1
[10 empty] | 492 | 22.5803 | 1
[10 empty] | 493 | 22.1201 | 1
[10 empty] | 494 | 21.0458 | 1
[10 empty] | 495 | 21.5652 | 1
[10 empty] | 496 | 22.998 | 1
[10 empty] | 497 | 19.6327 | 1
[10 empty] | 498 | 21.655 | 1
[10 empty] | 499 | 25.5954 | 0
[10 empty] | 500 | 22.8683 | 1
[10 empty] | 501 | 23.1541 | 1
[10 empty] | 502 | 20.9778 | 1
[10 empty] | 503 | 19.8776 | 1
[10 empty] | 504 | 19.256 | 1
[10 empty] | 505 | 22.6655 | 1
[10 empty] | 506 | 21.3789 | 1
[10 empty] | 507 | 21.305 | 1
[10 empty] | 508 | 21.0865 | 1
[10 empty] | 509 | 17.8356 | 1
[10 empty] | 510 | 20.0647 | 1
[10 empty] | 511 | 25.2833 | 0
[10 empty] | 512 | 22.313 | 1
[10 empty] | 513 | 22.7962 | 1
[10 empty] | 514 | 22.0066 | 1
[10 empty] | 515 | 24.0313 | 0
[10 empty] | 516 | 22.4081 | 1
[10 empty] | 517 | 24.141 | 0
[10 empty] | 518 | 24.4757 | 0
[10 empty] | 519 | 22.4348 | 1
[10 empty] | 520 | 20.2618 | 1
[10 empty] | 521 | 21.86 | 1
[10 empty] | 522 | 22.0244 | 1
[10 empty] | 523 | 22.4608 | 1
[10 empty] | 524 | 24.8943 | 0
[10 empty] | 525 | 22.9137 | 1
[10 empty] | 526 | 22.3253 | 1
[10 empty] | 527 | 21.9197 | 1
[10 empty] | 528 | 23.4483 | 1
[10 empty] | 529 | 19.7606 | 1
[10 empty] | 530 | 20.4091 | 1
[10 empty] | 531 | 19.5714 | 1
[10 empty] | 532 | 21.7808 | 1
[10 empty] | 533 | 20.1794 | 1
[10 empty] | 534 | 21.7089 | 1
[10 empty] | 535 | 21.4895 | 1
[10 empty] | 536 | 21.8154 | 1
[10 empty] | 537 | 20.7226 | 1
[10 empty] | 538 | 21.3253 | 1
[10 empty] | 539 | 21.0091 | 1
[10 empty] | 540 | 23.5555 | 1
[10 empty] | 541 | 21.1159 | 1
[10 empty] | 542 | 21.2136 | 1
[10 empty] | 543 | 20.6447 | 1
[10 empty] | 544 | 21.8889 | 1
[10 empty] | 545 | 25.352 | 0
[10 empty] | 546 | 21.9291 | 1
[10 empty] | 547 | 21.4373 | 1
[10 empty] | 548 | 22.9382 | 1
[10 empty] | 549 | 21.326 | 1
[10 empty] | 550 | 21.9314 | 1
[10 empty] | 551 | 24.1464 | 0
[10 empty] | 552 | 20.4387 | 1
[10 empty] | 553 | 22.9874 | 1
[10 empty] | 554 | 21.2007 | 1
[10 empty] | 555 | 21.1599 | 1
[10 empty] | 556 | 19.8454 | 1
[10 empty] | 557 | 20.8695 | 1
[10 empty] | 558 | 22.2836 | 1
[10 empty] | 559 | 21.9075 | 1
[10 empty] | 560 | 25.2914 | 0
[10 empty] | 561 | 21.3463 | 1
[10 empty] | 562 | 23.0697 | 1
[10 empty] | 563 | 27.1096 | 0
[10 empty] | 564 | 19.9658 | 1
[10 empty] | 565 | 21.4794 | 1
[10 empty] | 566 | 22.2919 | 1
[10 empty] | 567 | 23.3213 | 1
[10 empty] | 568 | 22.5095 | 1
[10 empty] | 569 | 23.4533 | 1
[10 empty] | 570 | 23.1398 | 1
[10 empty] | 571 | 21.279 | 1
[10 empty] | 572 | 20.1641 | 1
[10 empty] | 573 | 19.9134 | 1
[10 empty] | 574 | 21.0592 | 1
[10 empty] | 575 | 21.8973 | 1
[10 empty] | 576 | 19.9289 | 1
[10 empty] | 577 | 24.0863 | 0
[10 empty] | 578 | 21.6225 | 1
[10 empty] | 579 | 21.4452 | 1
[10 empty] | 580 | 19.6778 | 1
[10 empty] | 581 | 20.5373 | 1
[10 empty] | 582 | 21.5885 | 1
[10 empty] | 583 | 24.7245 | 0
[10 empty] | 584 | 19.7159 | 1
[10 empty] | 585 | 19.2282 | 1
[10 empty] | 586 | 21.5326 | 1
[10 empty] | 587 | 21.4543 | 1
[10 empty] | 588 | 23.8045 | 1
[10 empty] | 589 | 19.4884 | 1
[10 empty] | 590 | 23.3959 | 1
[10 empty] | 591 | 19.7393 | 1
[10 empty] | 592 | 20.4419 | 1
[10 empty] | 593 | 21.6161 | 1
[10 empty] | 594 | 21.2615 | 1
[10 empty] | 595 | 22.6252 | 1
[10 empty] | 596 | 19.9789 | 1
[10 empty] | 597 | 22.2229 | 1
[10 empty] | 598 | 22.0176 | 1
[10 empty] | 599 | 22.0879 | 1
[10 empty] | 600 | 22.3134 | 1
[10 empty] | 601 | 22.9496 | 1
[10 empty] | 602 | 22.5123 | 1
[10 empty] | 603 | 19.6999 | 1
[10 empty] | 604 | 20.5197 | 1
[10 empty] | 605 | 23.2887 | 1
[10 empty] | 606 | 21.6697 | 1
[10 empty] | 607 | 19.8849 | 1
[10 empty] | 608 | 19.1071 | 1
[10 empty] | 609 | 19.2774 | 1
[10 empty] | 610 | 23.166 | 1
[10 empty] | 611 | 20.6146 | 1
[10 empty] | 612 | 22.3537 | 1
[10 empty] | 613 | 21.6365 | 1
[10 empty] | 614 | 23.1152 | 1
[10 empty] | 615 | 21.5538 | 1
[10 empty] | 616 | 23.054 | 1
[10 empty] | 617 | 23.177 | 1
[10 empty] | 618 | 22.0603 | 1
[10 empty] | 619 | 21.4067 | 1
[10 empty] | 620 | 19.4569 | 1
[10 empty] | 621 | 20.0106 | 1
[10 empty] | 622 | 24.3777 | 0
[10 empty] | 623 | 22.0065 | 1
[10 empty] | 624 | 22.2675 | 1
[10 empty] | 625 | 22.4318 | 1
[10 empty] | 626 | 21.2276 | 1
[10 empty] | 627 | 18.8056 | 1
[10 empty] | 628 | 22.5469 | 1
[10 empty] | 629 | 23.0534 | 1
[10 empty] | 630 | 25.5221 | 0
[10 empty] | 631 | 25.3359 | 0
[10 empty] | 632 | 22.014 | 1
[10 empty] | 633 | 24.1071 | 0
[10 empty] | 634 | 23.0732 | 1
[10 empty] | 635 | 21.279 | 1
[10 empty] | 636 | 22.974 | 1
[10 empty] | 637 | 22.9472 | 1
[10 empty] | 638 | 20.0196 | 1
[10 empty] | 639 | 20.8476 | 1
[10 empty] | 640 | 21.6654 | 1
[10 empty] | 641 | 19.841 | 1
[10 empty] | 642 | 20.5266 | 1
[10 empty] | 643 | 22.5646 | 1
[10 empty] | 644 | 25.1653 | 0
[10 empty] | 645 | 20.0195 | 1
[10 empty] | 646 | 23.644 | 1
[10 empty] | 647 | 21.6944 | 1
[10 empty] | 648 | 19.1964 | 1
[10 empty] | 649 | 23.1608 | 1
[10 empty] | 650 | 27.0321 | 0
[10 empty] | 651 | 20.1972 | 1
[10 empty] | 652 | 22.4301 | 1
[10 empty] | 653 | 21.0561 | 1
[10 empty] | 654 | 22.5013 | 1
[10 empty] | 655 | 19.542 | 1
[10 empty] | 656 | 21.72 | 1
[10 empty] | 657 | 23.811 | 1
[10 empty] | 658 | 22.8612 | 1
[10 empty] | 659 | 19.7458 | 1
[10 empty] | 660 | 21.4594 | 1
[10 empty] | 661 | 21.944 | 1
[10 empty] | 662 | 24.2599 | 0
[10 empty] | 663 | 22.0086 | 1
[10 empty] | 664 | 24.5581 | 0
[10 empty] | 665 | 20.7127 | 1
[10 empty] | 666 | 24.3716 | 0
[10 empty] | 667 | 19.8293 | 1
[10 empty] | 668 | 23.293 | 1
[10 empty] | 669 | 21.3436 | 1
[10 empty] | 670 | 19.9137 | 1
[10 empty] | 671 | 21.4279 | 1
[10 empty] | 672 | 20.2367 | 1
[10 empty] | 673 | 22.0129 | 1
[10 empty] | 674 | 23.0054 | 1
[10 empty] | 675 | 22.0105 | 1
[10 empty] | 676 | 19.7715 | 1
[10 empty] | 677 | 18.3777 | 1
[10 empty] | 678 | 24.4805 | 0
[10 empty] | 679 | 18.7915 | 1
[10 empty] | 680 | 22.5809 | 1
[10 empty] | 681 | 22.6221 | 1
[10 empty] | 682 | 18.1298 | 1
[10 empty] | 683 | 23.2588 | 1
[10 empty] | 684 | 17.8517 | 1
[10 empty] | 685 | 22.9057 | 1
[10 empty] | 686 | 21.1918 | 1
[10 empty] | 687 | 21.3013 | 1
[10 empty] | 688 | 19.2303 | 1
[10 empty] | 689 | 24.1586 | 0
[10 empty] | 690 | 21.9694 | 1
[10 empty] | 691 | 20.2303 | 1
[10 empty] | 692 | 23.4942 | 1
[10 empty] | 693 | 22.5173 | 1
[10 empty] | 694 | 24.1361 | 0
[10 empty] | 695 | 21.5791 | 1
[10 empty] | 696 | 21.7906 | 1
[10 empty] | 697 | 18.2673 | 1
[10 empty] | 698 | 22.3392 | 1
[10 empty] | 699 | 24.494 | 0
[10 empty] | 700 | 21.8033 | 1
[10 empty] | 701 | 20.9207 | 1
[10 empty] | 702 | 20.2603 | 1
[10 empty] | 703 | 23.2182 | 1
[10 empty] | 704 | 19.3323 | 1
[10 empty] | 705 | 21.5502 | 1
[10 empty] | 706 | 22.6747 | 1
[10 empty] | 707 | 20.5853 | 1
[10 empty] | 708 | 19.6 | 1
[10 empty] | 709 | 18.9628 | 1
[10 empty] | 710 | 18.3618 | 1
[10 empty] | 711 | 21.673 | 1
[10 empty] | 712 | 22.0712 | 1
[10 empty] | 713 | 22.5124 | 1
[10 empty] | 714 | 23.6011 | 1
[10 empty] | 715 | 21.0808 | 1
[10 empty] | 716 | 23.8115 | 1
[10 empty] | 717 | 22.7854 | 1
[10 empty] | 718 | 23.9074 | 1
[10 empty] | 719 | 22.0857 | 1
[10 empty] | 720 | 22.191 | 1
[10 empty] | 721 | 23.4004 | 1
[10 empty] | 722 | 19.8275 | 1
[10 empty] | 723 | 23.0092 | 1
[10 empty] | 724 | 21.6476 | 1
[10 empty] | 725 | 21.7243 | 1
[10 empty] | 726 | 21.0086 | 1
[10 empty] | 727 | 23.6653 | 1
[10 empty] | 728 | 22.7729 | 1
[10 empty] | 729 | 22.9391 | 1
[10 empty] | 730 | 22.0645 | 1
[10 empty] | 731 | 20.8113 | 1
[10 empty] | 732 | 21.1394 | 1
[10 empty] | 733 | 19.9951 | 1
[10 empty] | 734 | 18.8795 | 1
[10 empty] | 735 | 23.4926 | 1
[10 empty] | 736 | 22.7844 | 1
[10 empty] | 737 | 21.7336 | 1
[10 empty] | 738 | 22.5781 | 1
[10 empty] | 739 | 22.9381 | 1
[10 empty] | 740 | 23.9427 | 1
[10 empty] | 741 | 23.6066 | 1
[10 empty] | 742 | 18.5272 | 1
[10 empty] | 743 | 23.7218 | 1
[10 empty] | 744 | 23.4349 | 1
[10 empty] | 745 | 21.2727 | 1
[10 empty] | 746 | 23.9737 | 1
[10 empty] | 747 | 19.8004 | 1
[10 empty] | 748 | 20.984 | 1
[10 empty] | 749 | 20.6478 | 1
[10 empty] | 750 | 20.7838 | 1
[10 empty] | 751 | 18.3727 | 1
[10 empty] | 752 | 23.4963 | 1
[10 empty] | 753 | 20.696 | 1
[10 empty] | 754 | 20.3441 | 1
[10 empty] | 755 | 21.3724 | 1
[10 empty] | 756 | 23.7335 | 1
[10 empty] | 757 | 22.0676 | 1
[10 empty] | 758 | 19.5622 | 1
[10 empty] | 759 | 24.0411 | 0
[10 empty] | 760 | 22.5759 | 1
[10 empty] | 761 | 21.1901 | 1
[10 empty] | 762 | 20.8591 | 1
[10 empty] | 763 | 23.9841 | 1
[10 empty] | 764 | 22.1506 | 1
[10 empty] | 765 | 22.705 | 1
[10 empty] | 766 | 20.5894 | 1
[10 empty] | 767 | 23.1203 | 1
[10 empty] | 768 | 24.8926 | 0
[10 empty] | 769 | 22.9624 | 1
[10 empty] | 770 | 21.1037 | 1
[10 empty] | 771 | 24.0674 | 0
[10 empty] | 772 | 22.7967 | 1
[10 empty] | 773 | 19.0608 | 1
[10 empty] | 774 | 24.596 | 0
[10 empty] | 775 | 22.8465 | 1
[10 empty] | 776 | 20.7259 | 1
[10 empty] | 777 | 19.6007 | 1
[10 empty] | 778 | 21.3007 | 1
[10 empty] | 779 | 22.0388 | 1
[10 empty] | 780 | 19.8886 | 1
[10 empty] | 781 | 19.608 | 1
[10 empty] | 782 | 20.6578 | 1
[10 empty] | 783 | 21.4486 | 1
[10 empty] | 784 | 20.946 | 1
[10 empty] | 785 | 21.3059 | 1
[10 empty] | 786 | 21.8399 | 1
[10 empty] | 787 | 21.4836 | 1
[10 empty] | 788 | 21.8482 | 1
[10 empty] | 789 | 19.9597 | 1
[10 empty] | 790 | 20.334 | 1
[10 empty] | 791 | 22.1425 | 1
[10 empty] | 792 | 23.7648 | 1
[10 empty] | 793 | 21.404 | 1
[10 empty] | 794 | 19.4502 | 1
[10 empty] | 795 | 21.0926 | 1
[10 empty] | 796 | 20.4864 | 1
[10 empty] | 797 | 21.8715 | 1
[10 empty] | 798 | 26.2535 | 0
[10 empty] | 799 | 21.7051 | 1
[10 empty] | 800 | 21.0247 | 1
[10 empty] | 801 | 21.3599 | 1
[10 empty] | 802 | 23.3188 | 1
[10 empty] | 803 | 22.9148 | 1
[10 empty] | 804 | 21.304 | 1
[10 empty] | 805 | 20.3111 | 1
[10 empty] | 806 | 22.4873 | 1
[10 empty] | 807 | 26.6351 | 0
[10 empty] | 808 | 21.5349 | 1
[10 empty] | 809 | 23.3222 | 1
[10 empty] | 810 | 24.2587 | 0
[10 empty] | 811 | 21.437 | 1
[10 empty] | 812 | 21.9052 | 1
[10 empty] | 813 | 21.1637 | 1
[10 empty] | 814 | 20.3965 | 1
[10 empty] | 815 | 21.7626 | 1
[10 empty] | 816 | 21.7565 | 1
[10 empty] | 817 | 23.0182 | 1
[10 empty] | 818 | 20.4953 | 1
[10 empty] | 819 | 24.4285 | 0
[10 empty] | 820 | 19.4764 | 1
[10 empty] | 821 | 21.0303 | 1
[10 empty] | 822 | 21.3703 | 1
[10 empty] | 823 | 23.0896 | 1
[10 empty] | 824 | 21.2753 | 1
[10 empty] | 825 | 24.2829 | 0
[10 empty] | 826 | 23.7156 | 1
[10 empty] | 827 | 19.6991 | 1
[10 empty] | 828 | 18.967 | 1
[10 empty] | 829 | 23.0178 | 1
[10 empty] | 830 | 22.2491 | 1
[10 empty] | 831 | 19.8997 | 1
[10 empty] | 832 | 22.6064 | 1
[10 empty] | 833 | 21.8424 | 1
[10 empty] | 834 | 21.8198 | 1
[10 empty] | 835 | 20.6831 | 1
[10 empty] | 836 | 23.559 | 1
[10 empty] | 837 | 22.6762 | 1
[10 empty] | 838 | 23.1891 | 1
[10 empty] | 839 | 21.621 | 1
[10 empty] | 840 | 20.0118 | 1
[10 empty] | 841 | 22.1462 | 1
[10 empty] | 842 | 19.8465 | 1
[10 empty] | 843 | 20.3626 | 1
[10 empty] | 844 | 24.2989 | 0
[10 empty] | 845 | 19.8398 | 1
[10 empty] | 846 | 23.3771 | 1
[10 empty] | 847 | 19.5039 | 1
[10 empty] | 848 | 23.4536 | 1
[10 empty] | 849 | 22.1888 | 1
[10 empty] | 850 | 21.9148 | 1
[10 empty] | 851 | 22.3753 | 1
[10 empty] | 852 | 24.2741 | 0
[10 empty] | 853 | 23.2755 | 1
[10 empty] | 854 | 23.1156 | 1
[10 empty] | 855 | 19.7212 | 1
[10 empty] | 856 | 23.6598 | 1
[10 empty] | 857 | 21.4625 | 1
[10 empty] | 858 | 20.5211 | 1
[10 empty] | 859 | 22.6245 | 1
[10 empty] | 860 | 24.4774 | 0
[10 empty] | 861 | 22.6052 | 1
[10 empty] | 862 | 22.0379 | 1
[10 empty] | 863 | 22.2175 | 1
[10 empty] | 864 | 22.4339 | 1
[10 empty] | 865 | 20.1057 | 1
[10 empty] | 866 | 18.4483 | 1
[10 empty] | 867 | 24.4468 | 0
[10 empty] | 868 | 23.773 | 1
[10 empty] | 869 | 22.2176 | 1
[10 empty] | 870 | 21.2104 | 1
[10 empty] | 871 | 20.976 | 1
[10 empty] | 872 | 20.9547 | 1
[10 empty] | 873 | 21.9467 | 1
[10 empty] | 874 | 22.384 | 1
[10 empty] | 875 | 20.0621 | 1
[10 empty] | 876 | 22.6314 | 1
[10 empty] | 877 | 24.4695 | 0
[10 empty] | 878 | 22.6785 | 1
[10 empty] | 879 | 21.8837 | 1
[10 empty] | 880 | 19.6573 | 1
[10 empty] | 881 | 22.0404 | 1
[10 empty] | 882 | 25.2224 | 0
[10 empty] | 883 | 24.8525 | 0
[10 empty] | 884 | 20.9684 | 1
[10 empty] | 885 | 21.3811 | 1
[10 empty] | 886 | 20.939 | 1
[10 empty] | 887 | 21.5358 | 1
[10 empty] | 888 | 20.3713 | 1
[10 empty] | 889 | 21.6319 | 1
[10 empty] | 890 | 20.8241 | 1
[10 empty] | 891 | 19.7104 | 1
[10 empty] | 892 | 21.369 | 1
[10 empty] | 893 | 20.1892 | 1
[10 empty] | 894 | 18.3968 | 1
[10 empty] | 895 | 20.8945 | 1
[10 empty] | 896 | 22.1209 | 1
[10 empty] | 897 | 20.7427 | 1
[10 empty] | 898 | 18.7386 | 1
[10 empty] | 899 | 23.9281 | 1
[10 empty] | 900 | 26.1878 | 0
[10 empty] | 901 | 23.2589 | 1
[10 empty] | 902 | 21.1642 | 1
[10 empty] | 903 | 19.3944 | 1
[10 empty] | 904 | 18.8575 | 1
[10 empty] | 905 | 20.7939 | 1
[10 empty] | 906 | 22.938 | 1
[10 empty] | 907 | 21.5797 | 1
[10 empty] | 908 | 21.8369 | 1
[10 empty] | 909 | 18.3364 | 1
[10 empty] | 910 | 21.2542 | 1
[10 empty] | 911 | 23.7738 | 1
[10 empty] | 912 | 21.1197 | 1
[10 empty] | 913 | 24.2436 | 0
[10 empty] | 914 | 24.6696 | 0
[10 empty] | 915 | 25.2184 | 0
[10 empty] | 916 | 20.3221 | 1
[10 empty] | 917 | 20.4598 | 1
[10 empty] | 918 | 22.5414 | 1
[10 empty] | 919 | 21.2721 | 1
[10 empty] | 920 | 20.8387 | 1
[10 empty] | 921 | 23.3797 | 1
[10 empty] | 922 | 23.3145 | 1
[10 empty] | 923 | 20.736 | 1
[10 empty] | 924 | 24.592 | 0
[10 empty] | 925 | 21.5328 | 1
[10 empty] | 926 | 22.7048 | 1
[10 empty] | 927 | 19.2406 | 1
[10 empty] | 928 | 21.8525 | 1
[10 empty] | 929 | 23.757 | 1
[10 empty] | 930 | 21.801 | 1
[10 empty] | 931 | 20.4429 | 1
[10 empty] | 932 | 19.61 | 1
[10 empty] | 933 | 19.66 | 1
[10 empty] | 934 | 20.5856 | 1
[10 empty] | 935 | 22.6558 | 1
[10 empty] | 936 | 20.9178 | 1
[10 empty] | 937 | 21.0007 | 1
[10 empty] | 938 | 20.3499 | 1
[10 empty] | 939 | 19.2039 | 1
[10 empty] | 940 | 20.8532 | 1
[10 empty] | 941 | 20.6745 | 1
[10 empty] | 942 | 20.0646 | 1
[10 empty] | 943 | 22.7185 | 1
[10 empty] | 944 | 19.3155 | 1
[10 empty] | 945 | 21.0201 | 1
[10 empty] | 946 | 22.6478 | 1
[10 empty] | 947 | 23.4682 | 1
[10 empty] | 948 | 22.4034 | 1
[10 empty] | 949 | 23.8453 | 1
[10 empty] | 950 | 24.0092 | 0
[10 empty] | 951 | 22.2233 | 1
[10 empty] | 952 | 24.0906 | 0
[10 empty] | 953 | 23.0487 | 1
[10 empty] | 954 | 21.6346 | 1
[10 empty] | 955 | 22.3375 | 1
[10 empty] | 956 | 24.4467 | 0
[10 empty] | 957 | 24.2126 | 0
[10 empty] | 958 | 22.9867 | 1
[10 empty] | 959 | 21.6115 | 1
[10 empty] | 960 | 20.9914 | 1
[10 empty] | 961 | 22.3627 | 1
[10 empty] | 962 | 19.4154 | 1
[10 empty] | 963 | 19.8663 | 1
[10 empty] | 964 | 20.6871 | 1
[10 empty] | 965 | 21.043 | 1
[10 empty] | 966 | 20.4322 | 1
[10 empty] | 967 | 22.7659 | 1
[10 empty] | 968 | 22.8181 | 1
[10 empty] | 969 | 21.659 | 1
[10 empty] | 970 | 22.7089 | 1
[10 empty] | 971 | 23.8739 | 1
[10 empty] | 972 | 22.2771 | 1
[10 empty] | 973 | 20.2218 | 1
[10 empty] | 974 | 21.0868 | 1
[10 empty] | 975 | 21.8724 | 1
[10 empty] | 976 | 20.398 | 1
[10 empty] | 977 | 19.0041 | 1
[10 empty] | 978 | 19.5875 | 1
[10 empty] | 979 | 21.1967 | 1
[10 empty] | 980 | 23.2758 | 1
[10 empty] | 981 | 24.0838 | 0
[10 empty] | 982 | 21.2216 | 1
[10 empty] | 983 | 21.5777 | 1
[10 empty] | 984 | 25.277 | 0
[10 empty] | 985 | 21.6153 | 1
[10 empty] | 986 | 20.4593 | 1
[10 empty] | 987 | 21.291 | 1
[10 empty] | 988 | 24.3059 | 0
[10 empty] | 989 | 21.1083 | 1
[10 empty] | 990 | 22.8228 | 1
[10 empty] | 991 | 21.8448 | 1
[10 empty] | 992 | 23.5766 | 1
[10 empty] | 993 | 24.087 | 0
[10 empty] | 994 | 19.3587 | 1
[10 empty] | 995 | 23.3594 | 1
[10 empty] | 996 | 23.1563 | 1
[10 empty] | 997 | 21.1452 | 1
[10 empty] | 998 | 23.2804 | 1
[10 empty] | 999 | 24.4745 | 0
[10 empty] | 1000 | 22.4368 | 1