## Sheet1
Task | Immediate Ancestor | a | m | b | Start Time | U1(0, 1) | U2(0, 1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish Time | Success
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0 | 0.34228 | 0.28951 | 2.4413 | 2.4413 | 1 | 26.322 | 0
B | A | 3 | 4 | 5 | 2.4413 | 0.38026 | 0.29069 | 3.7605 | 6.2018 | 2 | 27.2574 | 0
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4413 | 0.014469 | 0.85181 | 2.3 | 4.7413 | 3 | 28.1869 | 0
D | B | 1 | 2 | 4 | 6.2018 | 0.073682 | 0.48348 | 2.4504 | 8.6522 | 4 | 30.5873 | 0
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 6.2018 | 0.8943 | 0.061029 | 7.3675 | 13.5692 | 5 | 22.6987 | 1
F | C | 5 | 7 | 9 | 4.7413 | 0.94992 | 0.35994 | 8.7997 | 13.5409 | 6 | 27.5087 | 0
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.7413 | 0.96964 | 0.76488 | 3.5271 | 8.2684 | 7 | 28.8877 | 0
H | D, E, F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 13.5692 | 0.047093 | 0.69655 | 6.4434 | 20.0127 | 8 | 25.6 | 0
I | F, G | 6 | 7 | 8 | 13.5409 | 0.8201 | 0.89903 | 7.7981 | 21.339 | 9 | 26.7493 | 0
J | H, I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 21.339 | 0.2301 | 0.30893 | 0.4 | 21.739 | 10 | 27.6727 | 0
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 21.339 | 0.4756 | 0.083909 | 1.6268 | 22.9658 | 11 | 28.5358 | 0
L | J, K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 22.9658 | 0.3109 | 0.45693 | 3.3562 | 26.322 | 12 | 28.7899 | 0
[10 empty] | 13 | 25.0238 | 0
[10 empty] | 14 | 28.8354 | 0
[10 empty] | 15 | 26.7325 | 0
Column1 | Column2 | Column3 | [7 empty] | 16 | 23.9786 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [7 empty] | 17 | 27.1365 | 0
24 | 27.3959 | 0.033 | [7 empty] | 18 | 26.8251 | 0
[10 empty] | 19 | 27.4891 | 0
[10 empty] | 20 | 25.6983 | 0
[10 empty] | 21 | 26.5118 | 0
[10 empty] | 22 | 26.5829 | 0
[10 empty] | 23 | 26.3123 | 0
[10 empty] | 24 | 28.9275 | 0
[10 empty] | 25 | 27.4982 | 0
[10 empty] | 26 | 26.1567 | 0
[10 empty] | 27 | 28.1979 | 0
[10 empty] | 28 | 28.1445 | 0
[10 empty] | 29 | 25.2774 | 0
[10 empty] | 30 | 29.0354 | 0
[10 empty] | 31 | 27.8821 | 0
[10 empty] | 32 | 27.8072 | 0
[10 empty] | 33 | 26.2793 | 0
[10 empty] | 34 | 24.3235 | 0
[10 empty] | 35 | 25.3461 | 0
[10 empty] | 36 | 28.407 | 0
[10 empty] | 37 | 29.0608 | 0
[10 empty] | 38 | 27.7901 | 0
[10 empty] | 39 | 25.208 | 0
[10 empty] | 40 | 27.7531 | 0
[10 empty] | 41 | 28.2692 | 0
[10 empty] | 42 | 28.4224 | 0
[10 empty] | 43 | 25.1433 | 0
[10 empty] | 44 | 29.3224 | 0
[10 empty] | 45 | 29.3774 | 0
[10 empty] | 46 | 27.8581 | 0
[10 empty] | 47 | 25.0017 | 0
[10 empty] | 48 | 29.3907 | 0
[10 empty] | 49 | 25.4048 | 0
[10 empty] | 50 | 26.1433 | 0
[10 empty] | 51 | 27.0269 | 0
[10 empty] | 52 | 28.1428 | 0
[10 empty] | 53 | 26.2863 | 0
[10 empty] | 54 | 22.3676 | 1
[10 empty] | 55 | 26.5535 | 0
[10 empty] | 56 | 28.6612 | 0
[10 empty] | 57 | 28.5319 | 0
[10 empty] | 58 | 30.1568 | 0
[10 empty] | 59 | 25.5761 | 0
[10 empty] | 60 | 27.5058 | 0
[10 empty] | 61 | 29.6362 | 0
[10 empty] | 62 | 26.2945 | 0
[10 empty] | 63 | 27.2815 | 0
[10 empty] | 64 | 26.9063 | 0
[10 empty] | 65 | 27.1257 | 0
[10 empty] | 66 | 27.7478 | 0
[10 empty] | 67 | 28.006 | 0
[10 empty] | 68 | 26.259 | 0
[10 empty] | 69 | 27.5409 | 0
[10 empty] | 70 | 26.8676 | 0
[10 empty] | 71 | 27.973 | 0
[10 empty] | 72 | 25.5248 | 0
[10 empty] | 73 | 27.5873 | 0
[10 empty] | 74 | 27.3586 | 0
[10 empty] | 75 | 27.6364 | 0
[10 empty] | 76 | 28.3453 | 0
[10 empty] | 77 | 29.1334 | 0
[10 empty] | 78 | 26.7815 | 0
[10 empty] | 79 | 25.6747 | 0
[10 empty] | 80 | 28.8465 | 0
[10 empty] | 81 | 23.8595 | 1
[10 empty] | 82 | 27.5447 | 0
[10 empty] | 83 | 27.6818 | 0
[10 empty] | 84 | 27.5212 | 0
[10 empty] | 85 | 28.8427 | 0
[10 empty] | 86 | 22.4094 | 1
[10 empty] | 87 | 26.6944 | 0
[10 empty] | 88 | 26.6479 | 0
[10 empty] | 89 | 25.2296 | 0
[10 empty] | 90 | 28.7864 | 0
[10 empty] | 91 | 29.7495 | 0
[10 empty] | 92 | 27.1161 | 0
[10 empty] | 93 | 28.8797 | 0
[10 empty] | 94 | 23.7811 | 1
[10 empty] | 95 | 30.822 | 0
[10 empty] | 96 | 26.1602 | 0
[10 empty] | 97 | 26.7063 | 0
[10 empty] | 98 | 26.796 | 0
[10 empty] | 99 | 27.4132 | 0
[10 empty] | 100 | 27.8885 | 0
[10 empty] | 101 | 28.9995 | 0
[10 empty] | 102 | 26.5565 | 0
[10 empty] | 103 | 27.1625 | 0
[10 empty] | 104 | 26.732 | 0
[10 empty] | 105 | 29.9523 | 0
[10 empty] | 106 | 29.112 | 0
[10 empty] | 107 | 24.1707 | 0
[10 empty] | 108 | 23.7801 | 1
[10 empty] | 109 | 27.6982 | 0
[10 empty] | 110 | 28.5176 | 0
[10 empty] | 111 | 25.6651 | 0
[10 empty] | 112 | 24.3386 | 0
[10 empty] | 113 | 26.0836 | 0
[10 empty] | 114 | 25.853 | 0
[10 empty] | 115 | 29.4339 | 0
[10 empty] | 116 | 29.4144 | 0
[10 empty] | 117 | 27.7563 | 0
[10 empty] | 118 | 28.3738 | 0
[10 empty] | 119 | 30.4296 | 0
[10 empty] | 120 | 28.5745 | 0
[10 empty] | 121 | 26.603 | 0
[10 empty] | 122 | 28.6312 | 0
[10 empty] | 123 | 27.2299 | 0
[10 empty] | 124 | 27.7514 | 0
[10 empty] | 125 | 23.8845 | 1
[10 empty] | 126 | 26.6079 | 0
[10 empty] | 127 | 28.5785 | 0
[10 empty] | 128 | 25.6764 | 0
[10 empty] | 129 | 28.6589 | 0
[10 empty] | 130 | 24.8033 | 0
[10 empty] | 131 | 26.1433 | 0
[10 empty] | 132 | 27.6861 | 0
[10 empty] | 133 | 27.5496 | 0
[10 empty] | 134 | 29.2123 | 0
[10 empty] | 135 | 25.7289 | 0
[10 empty] | 136 | 24.9566 | 0
[10 empty] | 137 | 30.5079 | 0
[10 empty] | 138 | 26.1877 | 0
[10 empty] | 139 | 27.2278 | 0
[10 empty] | 140 | 26.3872 | 0
[10 empty] | 141 | 24.6526 | 0
[10 empty] | 142 | 29.3217 | 0
[10 empty] | 143 | 26.2193 | 0
[10 empty] | 144 | 26.958 | 0
[10 empty] | 145 | 28.2885 | 0
[10 empty] | 146 | 28.6959 | 0
[10 empty] | 147 | 24.3817 | 0
[10 empty] | 148 | 30.7889 | 0
[10 empty] | 149 | 26.8545 | 0
[10 empty] | 150 | 29.4081 | 0
[10 empty] | 151 | 25.8746 | 0
[10 empty] | 152 | 25.7745 | 0
[10 empty] | 153 | 27.6196 | 0
[10 empty] | 154 | 28.8194 | 0
[10 empty] | 155 | 28.0357 | 0
[10 empty] | 156 | 28.5946 | 0
[10 empty] | 157 | 29.4349 | 0
[10 empty] | 158 | 25.1936 | 0
[10 empty] | 159 | 26.5705 | 0
[10 empty] | 160 | 29.8168 | 0
[10 empty] | 161 | 26.1499 | 0
[10 empty] | 162 | 26.9146 | 0
[10 empty] | 163 | 30.3218 | 0
[10 empty] | 164 | 25.7718 | 0
[10 empty] | 165 | 28.0992 | 0
[10 empty] | 166 | 29.4376 | 0
[10 empty] | 167 | 30.5726 | 0
[10 empty] | 168 | 27.9019 | 0
[10 empty] | 169 | 26.8726 | 0
[10 empty] | 170 | 24.11 | 0
[10 empty] | 171 | 24.9172 | 0
[10 empty] | 172 | 29.5794 | 0
[10 empty] | 173 | 28.7445 | 0
[10 empty] | 174 | 26.5849 | 0
[10 empty] | 175 | 28.6284 | 0
[10 empty] | 176 | 23.3049 | 1
[10 empty] | 177 | 26.5201 | 0
[10 empty] | 178 | 24.6136 | 0
[10 empty] | 179 | 29.1286 | 0
[10 empty] | 180 | 27.9388 | 0
[10 empty] | 181 | 27.4041 | 0
[10 empty] | 182 | 29.766 | 0
[10 empty] | 183 | 27.9998 | 0
[10 empty] | 184 | 29.1542 | 0
[10 empty] | 185 | 27.156 | 0
[10 empty] | 186 | 26.0354 | 0
[10 empty] | 187 | 26.2002 | 0
[10 empty] | 188 | 29.2404 | 0
[10 empty] | 189 | 26.306 | 0
[10 empty] | 190 | 25.8351 | 0
[10 empty] | 191 | 27.4979 | 0
[10 empty] | 192 | 27.6426 | 0
[10 empty] | 193 | 24.8475 | 0
[10 empty] | 194 | 24.0462 | 0
[10 empty] | 195 | 29.7359 | 0
[10 empty] | 196 | 26.8811 | 0
[10 empty] | 197 | 25.8419 | 0
[10 empty] | 198 | 28.0572 | 0
[10 empty] | 199 | 28.1161 | 0
[10 empty] | 200 | 29.0031 | 0
[10 empty] | 201 | 26.8027 | 0
[10 empty] | 202 | 27.2061 | 0
[10 empty] | 203 | 25.4717 | 0
[10 empty] | 204 | 30.7858 | 0
[10 empty] | 205 | 25.4109 | 0
[10 empty] | 206 | 28.6558 | 0
[10 empty] | 207 | 24.3558 | 0
[10 empty] | 208 | 27.1745 | 0
[10 empty] | 209 | 25.7104 | 0
[10 empty] | 210 | 26.0679 | 0
[10 empty] | 211 | 26.7956 | 0
[10 empty] | 212 | 28.7233 | 0
[10 empty] | 213 | 27.3952 | 0
[10 empty] | 214 | 26.224 | 0
[10 empty] | 215 | 24.5793 | 0
[10 empty] | 216 | 28.6656 | 0
[10 empty] | 217 | 27.5224 | 0
[10 empty] | 218 | 27.0272 | 0
[10 empty] | 219 | 26.9417 | 0
[10 empty] | 220 | 30.3321 | 0
[10 empty] | 221 | 26.3047 | 0
[10 empty] | 222 | 28.4049 | 0
[10 empty] | 223 | 30.061 | 0
[10 empty] | 224 | 27.0558 | 0
[10 empty] | 225 | 29.7213 | 0
[10 empty] | 226 | 28.4131 | 0
[10 empty] | 227 | 25.7663 | 0
[10 empty] | 228 | 27.7905 | 0
[10 empty] | 229 | 30.1119 | 0
[10 empty] | 230 | 25.0198 | 0
[10 empty] | 231 | 28.2656 | 0
[10 empty] | 232 | 26.4097 | 0
[10 empty] | 233 | 25.425 | 0
[10 empty] | 234 | 28.3043 | 0
[10 empty] | 235 | 26.2616 | 0
[10 empty] | 236 | 26.4107 | 0
[10 empty] | 237 | 26.4183 | 0
[10 empty] | 238 | 27.7152 | 0
[10 empty] | 239 | 27.4747 | 0
[10 empty] | 240 | 28.1819 | 0
[10 empty] | 241 | 26.8222 | 0
[10 empty] | 242 | 27.1431 | 0
[10 empty] | 243 | 28.047 | 0
[10 empty] | 244 | 29.1172 | 0
[10 empty] | 245 | 26.2847 | 0
[10 empty] | 246 | 28.2235 | 0
[10 empty] | 247 | 26.3494 | 0
[10 empty] | 248 | 29.3799 | 0
[10 empty] | 249 | 27.2576 | 0
[10 empty] | 250 | 29.0159 | 0
[10 empty] | 251 | 28.2379 | 0
[10 empty] | 252 | 28.6286 | 0
[10 empty] | 253 | 22.9302 | 1
[10 empty] | 254 | 28.2372 | 0
[10 empty] | 255 | 27.338 | 0
[10 empty] | 256 | 25.1595 | 0
[10 empty] | 257 | 27.2934 | 0
[10 empty] | 258 | 27.8501 | 0
[10 empty] | 259 | 27.3765 | 0
[10 empty] | 260 | 24.9881 | 0
[10 empty] | 261 | 26.7742 | 0
[10 empty] | 262 | 25.9539 | 0
[10 empty] | 263 | 26.7179 | 0
[10 empty] | 264 | 26.8918 | 0
[10 empty] | 265 | 28.6935 | 0
[10 empty] | 266 | 30.6605 | 0
[10 empty] | 267 | 24.5943 | 0
[10 empty] | 268 | 30.3875 | 0
[10 empty] | 269 | 25.2246 | 0
[10 empty] | 270 | 26.8206 | 0
[10 empty] | 271 | 26.7842 | 0
[10 empty] | 272 | 26.2066 | 0
[10 empty] | 273 | 26.7122 | 0
[10 empty] | 274 | 25.7761 | 0
[10 empty] | 275 | 28.635 | 0
[10 empty] | 276 | 26.9251 | 0
[10 empty] | 277 | 26.7079 | 0
[10 empty] | 278 | 26.6189 | 0
[10 empty] | 279 | 24.7824 | 0
[10 empty] | 280 | 30.7537 | 0
[10 empty] | 281 | 27.7233 | 0
[10 empty] | 282 | 26.2695 | 0
[10 empty] | 283 | 24.8433 | 0
[10 empty] | 284 | 26.8108 | 0
[10 empty] | 285 | 27.935 | 0
[10 empty] | 286 | 26.5343 | 0
[10 empty] | 287 | 29.4482 | 0
[10 empty] | 288 | 29.061 | 0
[10 empty] | 289 | 25.0385 | 0
[10 empty] | 290 | 28.0701 | 0
[10 empty] | 291 | 25.8806 | 0
[10 empty] | 292 | 26.5686 | 0
[10 empty] | 293 | 28.4648 | 0
[10 empty] | 294 | 24.5214 | 0
[10 empty] | 295 | 26.9297 | 0
[10 empty] | 296 | 26.3943 | 0
[10 empty] | 297 | 28.6897 | 0
[10 empty] | 298 | 29.2002 | 0
[10 empty] | 299 | 25.0903 | 0
[10 empty] | 300 | 27.8323 | 0
[10 empty] | 301 | 28.6153 | 0
[10 empty] | 302 | 26.9627 | 0
[10 empty] | 303 | 28.2751 | 0
[10 empty] | 304 | 27.1906 | 0
[10 empty] | 305 | 27.3652 | 0
[10 empty] | 306 | 26.2563 | 0
[10 empty] | 307 | 25.6372 | 0
[10 empty] | 308 | 28.4658 | 0
[10 empty] | 309 | 29.601 | 0
[10 empty] | 310 | 27.6586 | 0
[10 empty] | 311 | 25.4253 | 0
[10 empty] | 312 | 28.0504 | 0
[10 empty] | 313 | 28.0997 | 0
[10 empty] | 314 | 28.9901 | 0
[10 empty] | 315 | 28.2873 | 0
[10 empty] | 316 | 25.9725 | 0
[10 empty] | 317 | 28.8877 | 0
[10 empty] | 318 | 24.2875 | 0
[10 empty] | 319 | 31.6014 | 0
[10 empty] | 320 | 27.8206 | 0
[10 empty] | 321 | 27.7854 | 0
[10 empty] | 322 | 29.3896 | 0
[10 empty] | 323 | 27.1515 | 0
[10 empty] | 324 | 28.9624 | 0
[10 empty] | 325 | 25.883 | 0
[10 empty] | 326 | 28.962 | 0
[10 empty] | 327 | 27.2022 | 0
[10 empty] | 328 | 26.288 | 0
[10 empty] | 329 | 23.6953 | 1
[10 empty] | 330 | 26.4703 | 0
[10 empty] | 331 | 30.2848 | 0
[10 empty] | 332 | 29.0514 | 0
[10 empty] | 333 | 28.7079 | 0
[10 empty] | 334 | 28.2179 | 0
[10 empty] | 335 | 27.054 | 0
[10 empty] | 336 | 26.7772 | 0
[10 empty] | 337 | 29.171 | 0
[10 empty] | 338 | 24.2637 | 0
[10 empty] | 339 | 25.3369 | 0
[10 empty] | 340 | 29.3138 | 0
[10 empty] | 341 | 30.8069 | 0
[10 empty] | 342 | 30.1886 | 0
[10 empty] | 343 | 29.1435 | 0
[10 empty] | 344 | 27.6788 | 0
[10 empty] | 345 | 29.0032 | 0
[10 empty] | 346 | 26.6646 | 0
[10 empty] | 347 | 31.0535 | 0
[10 empty] | 348 | 28.9509 | 0
[10 empty] | 349 | 27.3805 | 0
[10 empty] | 350 | 28.5435 | 0
[10 empty] | 351 | 25.3475 | 0
[10 empty] | 352 | 28.1002 | 0
[10 empty] | 353 | 28.2568 | 0
[10 empty] | 354 | 27.2961 | 0
[10 empty] | 355 | 27.1563 | 0
[10 empty] | 356 | 29.5397 | 0
[10 empty] | 357 | 27.5821 | 0
[10 empty] | 358 | 30.7019 | 0
[10 empty] | 359 | 28.1725 | 0
[10 empty] | 360 | 24.9577 | 0
[10 empty] | 361 | 24.9417 | 0
[10 empty] | 362 | 28.0288 | 0
[10 empty] | 363 | 24.8897 | 0
[10 empty] | 364 | 23.4072 | 1
[10 empty] | 365 | 24.3859 | 0
[10 empty] | 366 | 25.195 | 0
[10 empty] | 367 | 27.8768 | 0
[10 empty] | 368 | 24.0909 | 0
[10 empty] | 369 | 27.4811 | 0
[10 empty] | 370 | 26.1459 | 0
[10 empty] | 371 | 28.9688 | 0
[10 empty] | 372 | 30.017 | 0
[10 empty] | 373 | 27.453 | 0
[10 empty] | 374 | 23.6481 | 1
[10 empty] | 375 | 26.1979 | 0
[10 empty] | 376 | 31.1608 | 0
[10 empty] | 377 | 30.7615 | 0
[10 empty] | 378 | 26.9583 | 0
[10 empty] | 379 | 26.7302 | 0
[10 empty] | 380 | 26.6336 | 0
[10 empty] | 381 | 27.327 | 0
[10 empty] | 382 | 26.6219 | 0
[10 empty] | 383 | 25.8859 | 0
[10 empty] | 384 | 27.9511 | 0
[10 empty] | 385 | 28.9784 | 0
[10 empty] | 386 | 29.7886 | 0
[10 empty] | 387 | 28.1335 | 0
[10 empty] | 388 | 28.1665 | 0
[10 empty] | 389 | 27.9325 | 0
[10 empty] | 390 | 27.7627 | 0
[10 empty] | 391 | 26.9708 | 0
[10 empty] | 392 | 28.1396 | 0
[10 empty] | 393 | 27.3552 | 0
[10 empty] | 394 | 25.8951 | 0
[10 empty] | 395 | 28.6108 | 0
[10 empty] | 396 | 27.7029 | 0
[10 empty] | 397 | 29.7767 | 0
[10 empty] | 398 | 26.9704 | 0
[10 empty] | 399 | 28.6654 | 0
[10 empty] | 400 | 28.0173 | 0
[10 empty] | 401 | 29.3784 | 0
[10 empty] | 402 | 27.515 | 0
[10 empty] | 403 | 26.9877 | 0
[10 empty] | 404 | 29.6134 | 0
[10 empty] | 405 | 25.3856 | 0
[10 empty] | 406 | 28.5574 | 0
[10 empty] | 407 | 28.2111 | 0
[10 empty] | 408 | 29.2047 | 0
[10 empty] | 409 | 28.2688 | 0
[10 empty] | 410 | 27.3469 | 0
[10 empty] | 411 | 27.355 | 0
[10 empty] | 412 | 27.0453 | 0
[10 empty] | 413 | 26.1665 | 0
[10 empty] | 414 | 27.6936 | 0
[10 empty] | 415 | 27.0657 | 0
[10 empty] | 416 | 27.4596 | 0
[10 empty] | 417 | 26.2582 | 0
[10 empty] | 418 | 26.5181 | 0
[10 empty] | 419 | 25.9869 | 0
[10 empty] | 420 | 30.6005 | 0
[10 empty] | 421 | 27.8238 | 0
[10 empty] | 422 | 27.1734 | 0
[10 empty] | 423 | 26.64 | 0
[10 empty] | 424 | 26.463 | 0
[10 empty] | 425 | 28.7257 | 0
[10 empty] | 426 | 26.2314 | 0
[10 empty] | 427 | 29.7636 | 0
[10 empty] | 428 | 27.1498 | 0
[10 empty] | 429 | 29.5706 | 0
[10 empty] | 430 | 29.744 | 0
[10 empty] | 431 | 28.0474 | 0
[10 empty] | 432 | 23.4264 | 1
[10 empty] | 433 | 30.3647 | 0
[10 empty] | 434 | 27.1349 | 0
[10 empty] | 435 | 26.7415 | 0
[10 empty] | 436 | 28.6672 | 0
[10 empty] | 437 | 28.0663 | 0
[10 empty] | 438 | 26.2926 | 0
[10 empty] | 439 | 25.2021 | 0
[10 empty] | 440 | 26.5244 | 0
[10 empty] | 441 | 26.1505 | 0
[10 empty] | 442 | 29.4005 | 0
[10 empty] | 443 | 28.1573 | 0
[10 empty] | 444 | 28.7258 | 0
[10 empty] | 445 | 27.1122 | 0
[10 empty] | 446 | 27.7728 | 0
[10 empty] | 447 | 28.9236 | 0
[10 empty] | 448 | 28.231 | 0
[10 empty] | 449 | 26.3257 | 0
[10 empty] | 450 | 29.8605 | 0
[10 empty] | 451 | 28.1038 | 0
[10 empty] | 452 | 26.1483 | 0
[10 empty] | 453 | 28.8688 | 0
[10 empty] | 454 | 28.713 | 0
[10 empty] | 455 | 27.5055 | 0
[10 empty] | 456 | 27.9173 | 0
[10 empty] | 457 | 25.3252 | 0
[10 empty] | 458 | 26.4217 | 0
[10 empty] | 459 | 27.6068 | 0
[10 empty] | 460 | 27.6711 | 0
[10 empty] | 461 | 28.1479 | 0
[10 empty] | 462 | 27.2651 | 0
[10 empty] | 463 | 28.5483 | 0
[10 empty] | 464 | 26.6084 | 0
[10 empty] | 465 | 24.9757 | 0
[10 empty] | 466 | 28.0641 | 0
[10 empty] | 467 | 29.3783 | 0
[10 empty] | 468 | 24.0108 | 0
[10 empty] | 469 | 25.1872 | 0
[10 empty] | 470 | 27.4702 | 0
[10 empty] | 471 | 25.5414 | 0
[10 empty] | 472 | 27.3207 | 0
[10 empty] | 473 | 25.6265 | 0
[10 empty] | 474 | 27.7644 | 0
[10 empty] | 475 | 27.3358 | 0
[10 empty] | 476 | 26.1912 | 0
[10 empty] | 477 | 27.913 | 0
[10 empty] | 478 | 29.6433 | 0
[10 empty] | 479 | 23.9556 | 1
[10 empty] | 480 | 27.8305 | 0
[10 empty] | 481 | 26.4143 | 0
[10 empty] | 482 | 30.0392 | 0
[10 empty] | 483 | 27.087 | 0
[10 empty] | 484 | 27.8854 | 0
[10 empty] | 485 | 28.3242 | 0
[10 empty] | 486 | 26.6605 | 0
[10 empty] | 487 | 25.5426 | 0
[10 empty] | 488 | 30.1355 | 0
[10 empty] | 489 | 30.7748 | 0
[10 empty] | 490 | 24.7554 | 0
[10 empty] | 491 | 24.5382 | 0
[10 empty] | 492 | 27.0838 | 0
[10 empty] | 493 | 25.6758 | 0
[10 empty] | 494 | 26.3042 | 0
[10 empty] | 495 | 28.3016 | 0
[10 empty] | 496 | 26.7952 | 0
[10 empty] | 497 | 27.8698 | 0
[10 empty] | 498 | 26.937 | 0
[10 empty] | 499 | 25.7511 | 0
[10 empty] | 500 | 26.2354 | 0
[10 empty] | 501 | 30.0173 | 0
[10 empty] | 502 | 28.0241 | 0
[10 empty] | 503 | 25.4346 | 0
[10 empty] | 504 | 26.7568 | 0
[10 empty] | 505 | 26.3707 | 0
[10 empty] | 506 | 29.6979 | 0
[10 empty] | 507 | 26.381 | 0
[10 empty] | 508 | 25.8779 | 0
[10 empty] | 509 | 26.2715 | 0
[10 empty] | 510 | 27.9534 | 0
[10 empty] | 511 | 28.6181 | 0
[10 empty] | 512 | 28.1892 | 0
[10 empty] | 513 | 28.9365 | 0
[10 empty] | 514 | 30.1078 | 0
[10 empty] | 515 | 29.0359 | 0
[10 empty] | 516 | 27.2069 | 0
[10 empty] | 517 | 28.5194 | 0
[10 empty] | 518 | 27.7772 | 0
[10 empty] | 519 | 23.5992 | 1
[10 empty] | 520 | 28.2256 | 0
[10 empty] | 521 | 27.699 | 0
[10 empty] | 522 | 26.1449 | 0
[10 empty] | 523 | 24.0789 | 0
[10 empty] | 524 | 28.4736 | 0
[10 empty] | 525 | 29.8968 | 0
[10 empty] | 526 | 25.0047 | 0
[10 empty] | 527 | 27.6182 | 0
[10 empty] | 528 | 27.8012 | 0
[10 empty] | 529 | 27.6186 | 0
[10 empty] | 530 | 27.6783 | 0
[10 empty] | 531 | 23.0838 | 1
[10 empty] | 532 | 26.658 | 0
[10 empty] | 533 | 28.6293 | 0
[10 empty] | 534 | 24.5555 | 0
[10 empty] | 535 | 28.1507 | 0
[10 empty] | 536 | 30.9177 | 0
[10 empty] | 537 | 26.8312 | 0
[10 empty] | 538 | 29.0137 | 0
[10 empty] | 539 | 26.6468 | 0
[10 empty] | 540 | 27.526 | 0
[10 empty] | 541 | 29.7774 | 0
[10 empty] | 542 | 29.2151 | 0
[10 empty] | 543 | 28.7549 | 0
[10 empty] | 544 | 29.6349 | 0
[10 empty] | 545 | 25.88 | 0
[10 empty] | 546 | 27.7138 | 0
[10 empty] | 547 | 28.9985 | 0
[10 empty] | 548 | 26.6027 | 0
[10 empty] | 549 | 28.7345 | 0
[10 empty] | 550 | 26.3729 | 0
[10 empty] | 551 | 28.1649 | 0
[10 empty] | 552 | 26.2133 | 0
[10 empty] | 553 | 25.7487 | 0
[10 empty] | 554 | 26.9322 | 0
[10 empty] | 555 | 29.1425 | 0
[10 empty] | 556 | 27.122 | 0
[10 empty] | 557 | 27.8605 | 0
[10 empty] | 558 | 26.0359 | 0
[10 empty] | 559 | 26.6355 | 0
[10 empty] | 560 | 29.6972 | 0
[10 empty] | 561 | 24.5199 | 0
[10 empty] | 562 | 28.7579 | 0
[10 empty] | 563 | 29.219 | 0
[10 empty] | 564 | 26.6723 | 0
[10 empty] | 565 | 28.5896 | 0
[10 empty] | 566 | 29.3261 | 0
[10 empty] | 567 | 29.356 | 0
[10 empty] | 568 | 29.2316 | 0
[10 empty] | 569 | 29.0041 | 0
[10 empty] | 570 | 23.3113 | 1
[10 empty] | 571 | 28.5508 | 0
[10 empty] | 572 | 29.1901 | 0
[10 empty] | 573 | 27.7949 | 0
[10 empty] | 574 | 26.4039 | 0
[10 empty] | 575 | 25.1404 | 0
[10 empty] | 576 | 27.7689 | 0
[10 empty] | 577 | 27.4536 | 0
[10 empty] | 578 | 25.6341 | 0
[10 empty] | 579 | 30.7346 | 0
[10 empty] | 580 | 27.0145 | 0
[10 empty] | 581 | 27.7935 | 0
[10 empty] | 582 | 29.0103 | 0
[10 empty] | 583 | 30.469 | 0
[10 empty] | 584 | 31.4791 | 0
[10 empty] | 585 | 29.5989 | 0
[10 empty] | 586 | 26.5615 | 0
[10 empty] | 587 | 26.1029 | 0
[10 empty] | 588 | 27.2985 | 0
[10 empty] | 589 | 29.7208 | 0
[10 empty] | 590 | 27.0929 | 0
[10 empty] | 591 | 28.4566 | 0
[10 empty] | 592 | 28.7789 | 0
[10 empty] | 593 | 25.3226 | 0
[10 empty] | 594 | 26.7804 | 0
[10 empty] | 595 | 27.2328 | 0
[10 empty] | 596 | 28.8921 | 0
[10 empty] | 597 | 28.6155 | 0
[10 empty] | 598 | 26.142 | 0
[10 empty] | 599 | 28.2038 | 0
[10 empty] | 600 | 27.3217 | 0
[10 empty] | 601 | 29.1863 | 0
[10 empty] | 602 | 29.4991 | 0
[10 empty] | 603 | 29.14 | 0
[10 empty] | 604 | 28.522 | 0
[10 empty] | 605 | 27.9186 | 0
[10 empty] | 606 | 26.5638 | 0
[10 empty] | 607 | 27.0019 | 0
[10 empty] | 608 | 28.9423 | 0
[10 empty] | 609 | 28.0788 | 0
[10 empty] | 610 | 24.3759 | 0
[10 empty] | 611 | 30.0839 | 0
[10 empty] | 612 | 28.075 | 0
[10 empty] | 613 | 27.6111 | 0
[10 empty] | 614 | 27.9461 | 0
[10 empty] | 615 | 25.4729 | 0
[10 empty] | 616 | 24.2712 | 0
[10 empty] | 617 | 26.8322 | 0
[10 empty] | 618 | 30.3061 | 0
[10 empty] | 619 | 30.2546 | 0
[10 empty] | 620 | 24.8327 | 0
[10 empty] | 621 | 27.8356 | 0
[10 empty] | 622 | 28.1172 | 0
[10 empty] | 623 | 25.6887 | 0
[10 empty] | 624 | 28.4953 | 0
[10 empty] | 625 | 26.6697 | 0
[10 empty] | 626 | 29.9631 | 0
[10 empty] | 627 | 26.5441 | 0
[10 empty] | 628 | 24.7879 | 0
[10 empty] | 629 | 25.0128 | 0
[10 empty] | 630 | 26.563 | 0
[10 empty] | 631 | 26.7138 | 0
[10 empty] | 632 | 26.7324 | 0
[10 empty] | 633 | 26.113 | 0
[10 empty] | 634 | 26.3001 | 0
[10 empty] | 635 | 26.2284 | 0
[10 empty] | 636 | 23.592 | 1
[10 empty] | 637 | 26.5901 | 0
[10 empty] | 638 | 30.7395 | 0
[10 empty] | 639 | 26.0372 | 0
[10 empty] | 640 | 25.9929 | 0
[10 empty] | 641 | 24.3806 | 0
[10 empty] | 642 | 26.893 | 0
[10 empty] | 643 | 26.6055 | 0
[10 empty] | 644 | 28.4867 | 0
[10 empty] | 645 | 30.0783 | 0
[10 empty] | 646 | 26.5235 | 0
[10 empty] | 647 | 27.1894 | 0
[10 empty] | 648 | 25.9149 | 0
[10 empty] | 649 | 28.2706 | 0
[10 empty] | 650 | 27.8836 | 0
[10 empty] | 651 | 26.6929 | 0
[10 empty] | 652 | 28.6174 | 0
[10 empty] | 653 | 29.7228 | 0
[10 empty] | 654 | 27.1962 | 0
[10 empty] | 655 | 27.1869 | 0
[10 empty] | 656 | 28.5665 | 0
[10 empty] | 657 | 27.6838 | 0
[10 empty] | 658 | 28.5033 | 0
[10 empty] | 659 | 27.8548 | 0
[10 empty] | 660 | 29.2316 | 0
[10 empty] | 661 | 26.485 | 0
[10 empty] | 662 | 27.3651 | 0
[10 empty] | 663 | 27.2413 | 0
[10 empty] | 664 | 27.4001 | 0
[10 empty] | 665 | 29.2243 | 0
[10 empty] | 666 | 28.6574 | 0
[10 empty] | 667 | 27.19 | 0
[10 empty] | 668 | 28.2077 | 0
[10 empty] | 669 | 26.7242 | 0
[10 empty] | 670 | 25.761 | 0
[10 empty] | 671 | 28.5201 | 0
[10 empty] | 672 | 28.1708 | 0
[10 empty] | 673 | 26.2803 | 0
[10 empty] | 674 | 25.5356 | 0
[10 empty] | 675 | 28.4785 | 0
[10 empty] | 676 | 30.6313 | 0
[10 empty] | 677 | 27.2732 | 0
[10 empty] | 678 | 27.1793 | 0
[10 empty] | 679 | 25.3179 | 0
[10 empty] | 680 | 25.246 | 0
[10 empty] | 681 | 27.8878 | 0
[10 empty] | 682 | 25.8165 | 0
[10 empty] | 683 | 27.7546 | 0
[10 empty] | 684 | 27.1791 | 0
[10 empty] | 685 | 24.2647 | 0
[10 empty] | 686 | 28.6803 | 0
[10 empty] | 687 | 25.751 | 0
[10 empty] | 688 | 28.9191 | 0
[10 empty] | 689 | 27.9418 | 0
[10 empty] | 690 | 30.8812 | 0
[10 empty] | 691 | 23.6253 | 1
[10 empty] | 692 | 26.265 | 0
[10 empty] | 693 | 27.486 | 0
[10 empty] | 694 | 28.4245 | 0
[10 empty] | 695 | 27.7412 | 0
[10 empty] | 696 | 26.5152 | 0
[10 empty] | 697 | 26.222 | 0
[10 empty] | 698 | 29.4937 | 0
[10 empty] | 699 | 27.7967 | 0
[10 empty] | 700 | 29.6667 | 0
[10 empty] | 701 | 26.929 | 0
[10 empty] | 702 | 27.3847 | 0
[10 empty] | 703 | 27.2564 | 0
[10 empty] | 704 | 24.3612 | 0
[10 empty] | 705 | 30.0068 | 0
[10 empty] | 706 | 26.9199 | 0
[10 empty] | 707 | 27.765 | 0
[10 empty] | 708 | 26.7829 | 0
[10 empty] | 709 | 27.8099 | 0
[10 empty] | 710 | 24.5871 | 0
[10 empty] | 711 | 25.9195 | 0
[10 empty] | 712 | 29.2798 | 0
[10 empty] | 713 | 23.4136 | 1
[10 empty] | 714 | 23.2312 | 1
[10 empty] | 715 | 29.5626 | 0
[10 empty] | 716 | 26.5497 | 0
[10 empty] | 717 | 28.8193 | 0
[10 empty] | 718 | 22.0646 | 1
[10 empty] | 719 | 31.0685 | 0
[10 empty] | 720 | 30.7191 | 0
[10 empty] | 721 | 28.6 | 0
[10 empty] | 722 | 26.8023 | 0
[10 empty] | 723 | 27.1131 | 0
[10 empty] | 724 | 27.1566 | 0
[10 empty] | 725 | 25.0474 | 0
[10 empty] | 726 | 23.4862 | 1
[10 empty] | 727 | 27.6634 | 0
[10 empty] | 728 | 24.7624 | 0
[10 empty] | 729 | 28.7327 | 0
[10 empty] | 730 | 30.5034 | 0
[10 empty] | 731 | 27.877 | 0
[10 empty] | 732 | 30.6326 | 0
[10 empty] | 733 | 28.1415 | 0
[10 empty] | 734 | 26.8824 | 0
[10 empty] | 735 | 27.1102 | 0
[10 empty] | 736 | 27.5132 | 0
[10 empty] | 737 | 27.7935 | 0
[10 empty] | 738 | 26.2643 | 0
[10 empty] | 739 | 24.7762 | 0
[10 empty] | 740 | 29.4096 | 0
[10 empty] | 741 | 27.1115 | 0
[10 empty] | 742 | 28.5136 | 0
[10 empty] | 743 | 30.4562 | 0
[10 empty] | 744 | 25.3991 | 0
[10 empty] | 745 | 27.8604 | 0
[10 empty] | 746 | 30.0856 | 0
[10 empty] | 747 | 25.3745 | 0
[10 empty] | 748 | 28.0721 | 0
[10 empty] | 749 | 27.7772 | 0
[10 empty] | 750 | 26.1401 | 0
[10 empty] | 751 | 27.55 | 0
[10 empty] | 752 | 27.8577 | 0
[10 empty] | 753 | 25.9934 | 0
[10 empty] | 754 | 26.3352 | 0
[10 empty] | 755 | 25.6276 | 0
[10 empty] | 756 | 29.6617 | 0
[10 empty] | 757 | 26.3218 | 0
[10 empty] | 758 | 30.2225 | 0
[10 empty] | 759 | 28.5098 | 0
[10 empty] | 760 | 26.2861 | 0
[10 empty] | 761 | 28.8445 | 0
[10 empty] | 762 | 24.8471 | 0
[10 empty] | 763 | 24.6959 | 0
[10 empty] | 764 | 28.9574 | 0
[10 empty] | 765 | 25.0418 | 0
[10 empty] | 766 | 28.4496 | 0
[10 empty] | 767 | 27.7447 | 0
[10 empty] | 768 | 28.243 | 0
[10 empty] | 769 | 26.4391 | 0
[10 empty] | 770 | 27.9516 | 0
[10 empty] | 771 | 26.3045 | 0
[10 empty] | 772 | 29.4282 | 0
[10 empty] | 773 | 30.4836 | 0
[10 empty] | 774 | 29.4369 | 0
[10 empty] | 775 | 28.3857 | 0
[10 empty] | 776 | 28.5581 | 0
[10 empty] | 777 | 30.0648 | 0
[10 empty] | 778 | 29.5148 | 0
[10 empty] | 779 | 23.3879 | 1
[10 empty] | 780 | 26.1878 | 0
[10 empty] | 781 | 28.0177 | 0
[10 empty] | 782 | 29.6461 | 0
[10 empty] | 783 | 27.5999 | 0
[10 empty] | 784 | 26.5821 | 0
[10 empty] | 785 | 29.4267 | 0
[10 empty] | 786 | 26.3507 | 0
[10 empty] | 787 | 26.3136 | 0
[10 empty] | 788 | 26.687 | 0
[10 empty] | 789 | 27.1974 | 0
[10 empty] | 790 | 27.7036 | 0
[10 empty] | 791 | 27.6756 | 0
[10 empty] | 792 | 28.7987 | 0
[10 empty] | 793 | 23.6952 | 1
[10 empty] | 794 | 28.9066 | 0
[10 empty] | 795 | 23.098 | 1
[10 empty] | 796 | 29.6266 | 0
[10 empty] | 797 | 27.6594 | 0
[10 empty] | 798 | 26.653 | 0
[10 empty] | 799 | 30.7298 | 0
[10 empty] | 800 | 27.0325 | 0
[10 empty] | 801 | 26.8935 | 0
[10 empty] | 802 | 25.4592 | 0
[10 empty] | 803 | 27.9332 | 0
[10 empty] | 804 | 28.6716 | 0
[10 empty] | 805 | 29.6052 | 0
[10 empty] | 806 | 28.9377 | 0
[10 empty] | 807 | 29.1192 | 0
[10 empty] | 808 | 27.4178 | 0
[10 empty] | 809 | 25.8397 | 0
[10 empty] | 810 | 28.0055 | 0
[10 empty] | 811 | 28.8391 | 0
[10 empty] | 812 | 27.1362 | 0
[10 empty] | 813 | 30.0737 | 0
[10 empty] | 814 | 26.1849 | 0
[10 empty] | 815 | 26.8299 | 0
[10 empty] | 816 | 27.3631 | 0
[10 empty] | 817 | 27.5094 | 0
[10 empty] | 818 | 27.3804 | 0
[10 empty] | 819 | 28.7706 | 0
[10 empty] | 820 | 27.3948 | 0
[10 empty] | 821 | 29.7781 | 0
[10 empty] | 822 | 28.5488 | 0
[10 empty] | 823 | 27.5033 | 0
[10 empty] | 824 | 30.4487 | 0
[10 empty] | 825 | 26.4488 | 0
[10 empty] | 826 | 28.9813 | 0
[10 empty] | 827 | 30.2815 | 0
[10 empty] | 828 | 29.2171 | 0
[10 empty] | 829 | 26.5561 | 0
[10 empty] | 830 | 30.1618 | 0
[10 empty] | 831 | 26.3765 | 0
[10 empty] | 832 | 27.0774 | 0
[10 empty] | 833 | 28.6221 | 0
[10 empty] | 834 | 26.5502 | 0
[10 empty] | 835 | 27.6067 | 0
[10 empty] | 836 | 27.925 | 0
[10 empty] | 837 | 26.8561 | 0
[10 empty] | 838 | 27.2117 | 0
[10 empty] | 839 | 30.28 | 0
[10 empty] | 840 | 26.2967 | 0
[10 empty] | 841 | 25.4144 | 0
[10 empty] | 842 | 24.8781 | 0
[10 empty] | 843 | 24.1703 | 0
[10 empty] | 844 | 29.1132 | 0
[10 empty] | 845 | 29.5747 | 0
[10 empty] | 846 | 27.9421 | 0
[10 empty] | 847 | 24.2392 | 0
[10 empty] | 848 | 26.7365 | 0
[10 empty] | 849 | 28.4761 | 0
[10 empty] | 850 | 30.2517 | 0
[10 empty] | 851 | 29.668 | 0
[10 empty] | 852 | 28.8581 | 0
[10 empty] | 853 | 26.0522 | 0
[10 empty] | 854 | 27.1335 | 0
[10 empty] | 855 | 30.596 | 0
[10 empty] | 856 | 25.3254 | 0
[10 empty] | 857 | 25.6465 | 0
[10 empty] | 858 | 24.5216 | 0
[10 empty] | 859 | 26.5577 | 0
[10 empty] | 860 | 29.6128 | 0
[10 empty] | 861 | 26.0497 | 0
[10 empty] | 862 | 27.7862 | 0
[10 empty] | 863 | 26.2745 | 0
[10 empty] | 864 | 24.5446 | 0
[10 empty] | 865 | 25.5886 | 0
[10 empty] | 866 | 25.891 | 0
[10 empty] | 867 | 27.5945 | 0
[10 empty] | 868 | 28.4218 | 0
[10 empty] | 869 | 29.3365 | 0
[10 empty] | 870 | 27.7951 | 0
[10 empty] | 871 | 25.3258 | 0
[10 empty] | 872 | 26.994 | 0
[10 empty] | 873 | 29.9372 | 0
[10 empty] | 874 | 29.8136 | 0
[10 empty] | 875 | 24.8319 | 0
[10 empty] | 876 | 27.4707 | 0
[10 empty] | 877 | 27.2258 | 0
[10 empty] | 878 | 27.8117 | 0
[10 empty] | 879 | 26.0224 | 0
[10 empty] | 880 | 27.7881 | 0
[10 empty] | 881 | 28.0917 | 0
[10 empty] | 882 | 26.0863 | 0
[10 empty] | 883 | 25.344 | 0
[10 empty] | 884 | 24.7968 | 0
[10 empty] | 885 | 29.055 | 0
[10 empty] | 886 | 28.6478 | 0
[10 empty] | 887 | 27.039 | 0
[10 empty] | 888 | 28.193 | 0
[10 empty] | 889 | 26.3678 | 0
[10 empty] | 890 | 28.6671 | 0
[10 empty] | 891 | 24.7901 | 0
[10 empty] | 892 | 30.4697 | 0
[10 empty] | 893 | 25.7298 | 0
[10 empty] | 894 | 28.0715 | 0
[10 empty] | 895 | 27.8659 | 0
[10 empty] | 896 | 26.208 | 0
[10 empty] | 897 | 30.3746 | 0
[10 empty] | 898 | 27.0238 | 0
[10 empty] | 899 | 23.9698 | 1
[10 empty] | 900 | 26.5615 | 0
[10 empty] | 901 | 27.4319 | 0
[10 empty] | 902 | 29.4337 | 0
[10 empty] | 903 | 26.9225 | 0
[10 empty] | 904 | 26.7407 | 0
[10 empty] | 905 | 26.1292 | 0
[10 empty] | 906 | 28.4643 | 0
[10 empty] | 907 | 28.3242 | 0
[10 empty] | 908 | 28.9855 | 0
[10 empty] | 909 | 29.4551 | 0
[10 empty] | 910 | 28.9812 | 0
[10 empty] | 911 | 28.1359 | 0
[10 empty] | 912 | 29.9437 | 0
[10 empty] | 913 | 25.1411 | 0
[10 empty] | 914 | 25.0006 | 0
[10 empty] | 915 | 27.765 | 0
[10 empty] | 916 | 27.5409 | 0
[10 empty] | 917 | 27.4325 | 0
[10 empty] | 918 | 25.4526 | 0
[10 empty] | 919 | 26.3621 | 0
[10 empty] | 920 | 28.8591 | 0
[10 empty] | 921 | 28.619 | 0
[10 empty] | 922 | 29.7065 | 0
[10 empty] | 923 | 25.991 | 0
[10 empty] | 924 | 26.2717 | 0
[10 empty] | 925 | 23.6047 | 1
[10 empty] | 926 | 24.5022 | 0
[10 empty] | 927 | 25.7207 | 0
[10 empty] | 928 | 28.1041 | 0
[10 empty] | 929 | 27.0971 | 0
[10 empty] | 930 | 27.3447 | 0
[10 empty] | 931 | 28.2932 | 0
[10 empty] | 932 | 27.7853 | 0
[10 empty] | 933 | 28.3069 | 0
[10 empty] | 934 | 25.9222 | 0
[10 empty] | 935 | 26.8887 | 0
[10 empty] | 936 | 25.8755 | 0
[10 empty] | 937 | 28.7289 | 0
[10 empty] | 938 | 27.5898 | 0
[10 empty] | 939 | 27.7988 | 0
[10 empty] | 940 | 29.8686 | 0
[10 empty] | 941 | 26.4838 | 0
[10 empty] | 942 | 28.1328 | 0
[10 empty] | 943 | 25.8602 | 0
[10 empty] | 944 | 23.6708 | 1
[10 empty] | 945 | 28.3528 | 0
[10 empty] | 946 | 25.9087 | 0
[10 empty] | 947 | 27.9194 | 0
[10 empty] | 948 | 26.6124 | 0
[10 empty] | 949 | 29.0755 | 0
[10 empty] | 950 | 27.2519 | 0
[10 empty] | 951 | 28.65 | 0
[10 empty] | 952 | 27.6581 | 0
[10 empty] | 953 | 26.8008 | 0
[10 empty] | 954 | 28.1611 | 0
[10 empty] | 955 | 27.9976 | 0
[10 empty] | 956 | 24.4647 | 0
[10 empty] | 957 | 27.3572 | 0
[10 empty] | 958 | 26.9169 | 0
[10 empty] | 959 | 27.5667 | 0
[10 empty] | 960 | 30.2473 | 0
[10 empty] | 961 | 26.9985 | 0
[10 empty] | 962 | 26.9089 | 0
[10 empty] | 963 | 26.6215 | 0
[10 empty] | 964 | 26.5546 | 0
[10 empty] | 965 | 27.6967 | 0
[10 empty] | 966 | 30.1474 | 0
[10 empty] | 967 | 26.9535 | 0
[10 empty] | 968 | 25.5961 | 0
[10 empty] | 969 | 27.9795 | 0
[10 empty] | 970 | 26.9289 | 0
[10 empty] | 971 | 26.7406 | 0
[10 empty] | 972 | 26.3611 | 0
[10 empty] | 973 | 28.2899 | 0
[10 empty] | 974 | 28.2523 | 0
[10 empty] | 975 | 27.362 | 0
[10 empty] | 976 | 26.2033 | 0
[10 empty] | 977 | 27.7624 | 0
[10 empty] | 978 | 23.2978 | 1
[10 empty] | 979 | 26.8109 | 0
[10 empty] | 980 | 28.6534 | 0
[10 empty] | 981 | 28.4057 | 0
[10 empty] | 982 | 28.0786 | 0
[10 empty] | 983 | 29.548 | 0
[10 empty] | 984 | 25.8447 | 0
[10 empty] | 985 | 25.7912 | 0
[10 empty] | 986 | 30.9526 | 0
[10 empty] | 987 | 25.5295 | 0
[10 empty] | 988 | 23.844 | 1
[10 empty] | 989 | 27.3866 | 0
[10 empty] | 990 | 28.3899 | 0
[10 empty] | 991 | 27.9742 | 0
[10 empty] | 992 | 27.6255 | 0
[10 empty] | 993 | 28.5008 | 0
[10 empty] | 994 | 29.0806 | 0
[10 empty] | 995 | 25.7 | 0
[10 empty] | 996 | 23.4856 | 1
[10 empty] | 997 | 29.2733 | 0
[10 empty] | 998 | 25.4654 | 0
[10 empty] | 999 | 25.8187 | 0
[10 empty] | 1000 | 29.6236 | 0