## Sheet1
Task | Immediate Ancestor | a | m | b | Start Time | U(0, 1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish Time | Success
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0 | 0.8565 | 3.4806 | 3.4806 | 1 | 23.9968 | 1
B | A | 3 | 4 | 5 | 3.4806 | 0.47404 | 3.9737 | 7.4543 | 2 | 24.4839 | 0
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.4806 | 0.074594 | 2.3 | 5.7806 | 3 | 24.2408 | 0
D | B | 1 | 2 | 4 | 7.4543 | 0.40587 | 2.1119 | 9.5662 | 4 | 24.6018 | 0
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 7.4543 | 0.95746 | 7.3098 | 14.7641 | 5 | 25.0572 | 0
F | C | 5 | 7 | 9 | 5.7806 | 0.091924 | 5.8576 | 11.6382 | 6 | 23.1502 | 1
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 5.7806 | 0.4978 | 2.3974 | 8.178 | 7 | 23.9123 | 1
H | D, E, F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 14.7641 | 0.65982 | 5.8396 | 20.6036 | 8 | 24.8501 | 0
I | F, G | 6 | 7 | 8 | 11.6382 | 0.30705 | 6.7836 | 18.4218 | 9 | 22.879 | 1
J | H, I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 20.6036 | 0.12805 | 0.4 | 21.0036 | 10 | 24.2198 | 0
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 18.4218 | 0.852 | 2.1677 | 20.5895 | 11 | 26.5154 | 0
L | J, K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 21.0036 | 0.2896 | 2.9932 | 23.9968 | 12 | 23.927 | 1
[9 empty] | 13 | 26.661 | 0
[9 empty] | 14 | 22.2624 | 1
[9 empty] | 15 | 25.8755 | 0
Column1 | Column2 | Column3 | [6 empty] | 16 | 23.6319 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 17 | 26.3761 | 0
24 | 24.2589 | 0.429 | [6 empty] | 18 | 26.4233 | 0
[9 empty] | 19 | 26.9603 | 0
[9 empty] | 20 | 24.3516 | 0
[9 empty] | 21 | 26.8709 | 0
[9 empty] | 22 | 22.5735 | 1
[9 empty] | 23 | 22.1886 | 1
[9 empty] | 24 | 22.7016 | 1
[9 empty] | 25 | 24.2126 | 0
[9 empty] | 26 | 26.7029 | 0
[9 empty] | 27 | 25.0589 | 0
[9 empty] | 28 | 27.2348 | 0
[9 empty] | 29 | 23.5064 | 1
[9 empty] | 30 | 25.4842 | 0
[9 empty] | 31 | 24.1891 | 0
[9 empty] | 32 | 24.6249 | 0
[9 empty] | 33 | 21.812 | 1
[9 empty] | 34 | 25.0926 | 0
[9 empty] | 35 | 22.2098 | 1
[9 empty] | 36 | 24.4954 | 0
[9 empty] | 37 | 25.3245 | 0
[9 empty] | 38 | 22.4487 | 1
[9 empty] | 39 | 22.8524 | 1
[9 empty] | 40 | 23.1228 | 1
[9 empty] | 41 | 24.3911 | 0
[9 empty] | 42 | 22.8698 | 1
[9 empty] | 43 | 23.1117 | 1
[9 empty] | 44 | 22.842 | 1
[9 empty] | 45 | 23.1241 | 1
[9 empty] | 46 | 24.9427 | 0
[9 empty] | 47 | 25.9968 | 0
[9 empty] | 48 | 25.8917 | 0
[9 empty] | 49 | 25.1335 | 0
[9 empty] | 50 | 24.9665 | 0
[9 empty] | 51 | 23.6982 | 1
[9 empty] | 52 | 25.1058 | 0
[9 empty] | 53 | 23.2751 | 1
[9 empty] | 54 | 22.9698 | 1
[9 empty] | 55 | 26.2145 | 0
[9 empty] | 56 | 22.2729 | 1
[9 empty] | 57 | 24.082 | 0
[9 empty] | 58 | 23.3238 | 1
[9 empty] | 59 | 23.3594 | 1
[9 empty] | 60 | 25.6386 | 0
[9 empty] | 61 | 25.9181 | 0
[9 empty] | 62 | 25.5473 | 0
[9 empty] | 63 | 23.8746 | 1
[9 empty] | 64 | 22.6082 | 1
[9 empty] | 65 | 22.1476 | 1
[9 empty] | 66 | 22.5709 | 1
[9 empty] | 67 | 24.5083 | 0
[9 empty] | 68 | 25.4433 | 0
[9 empty] | 69 | 21.8148 | 1
[9 empty] | 70 | 24.1708 | 0
[9 empty] | 71 | 24.806 | 0
[9 empty] | 72 | 24.424 | 0
[9 empty] | 73 | 25.5796 | 0
[9 empty] | 74 | 23.3162 | 1
[9 empty] | 75 | 25.623 | 0
[9 empty] | 76 | 20.8979 | 1
[9 empty] | 77 | 23.1462 | 1
[9 empty] | 78 | 23.9235 | 1
[9 empty] | 79 | 21.7211 | 1
[9 empty] | 80 | 24.6075 | 0
[9 empty] | 81 | 25.4817 | 0
[9 empty] | 82 | 26.1532 | 0
[9 empty] | 83 | 22.7233 | 1
[9 empty] | 84 | 23.2563 | 1
[9 empty] | 85 | 26.385 | 0
[9 empty] | 86 | 21.9997 | 1
[9 empty] | 87 | 24.2175 | 0
[9 empty] | 88 | 24.7105 | 0
[9 empty] | 89 | 25.4616 | 0
[9 empty] | 90 | 23.3498 | 1
[9 empty] | 91 | 25.0015 | 0
[9 empty] | 92 | 24.0278 | 0
[9 empty] | 93 | 24.9225 | 0
[9 empty] | 94 | 24.5798 | 0
[9 empty] | 95 | 25.6412 | 0
[9 empty] | 96 | 25.487 | 0
[9 empty] | 97 | 24.5652 | 0
[9 empty] | 98 | 25.0197 | 0
[9 empty] | 99 | 23.3711 | 1
[9 empty] | 100 | 24.4019 | 0
[9 empty] | 101 | 24.9754 | 0
[9 empty] | 102 | 22.4671 | 1
[9 empty] | 103 | 23.6628 | 1
[9 empty] | 104 | 24.9294 | 0
[9 empty] | 105 | 26.0081 | 0
[9 empty] | 106 | 23.9964 | 1
[9 empty] | 107 | 23.0182 | 1
[9 empty] | 108 | 24.1214 | 0
[9 empty] | 109 | 28.212 | 0
[9 empty] | 110 | 23.8253 | 1
[9 empty] | 111 | 23.2517 | 1
[9 empty] | 112 | 25.0168 | 0
[9 empty] | 113 | 23.8667 | 1
[9 empty] | 114 | 23.5184 | 1
[9 empty] | 115 | 19.5989 | 1
[9 empty] | 116 | 22.1362 | 1
[9 empty] | 117 | 22.408 | 1
[9 empty] | 118 | 21.0533 | 1
[9 empty] | 119 | 24.6513 | 0
[9 empty] | 120 | 23.9682 | 1
[9 empty] | 121 | 27.3566 | 0
[9 empty] | 122 | 24.3503 | 0
[9 empty] | 123 | 24.1331 | 0
[9 empty] | 124 | 25.4493 | 0
[9 empty] | 125 | 23.8512 | 1
[9 empty] | 126 | 23.5011 | 1
[9 empty] | 127 | 25.9038 | 0
[9 empty] | 128 | 24.2347 | 0
[9 empty] | 129 | 24.8976 | 0
[9 empty] | 130 | 22.6107 | 1
[9 empty] | 131 | 22.785 | 1
[9 empty] | 132 | 26.544 | 0
[9 empty] | 133 | 25.084 | 0
[9 empty] | 134 | 24.2143 | 0
[9 empty] | 135 | 23.6218 | 1
[9 empty] | 136 | 24.5439 | 0
[9 empty] | 137 | 24.081 | 0
[9 empty] | 138 | 23.3321 | 1
[9 empty] | 139 | 24.7138 | 0
[9 empty] | 140 | 22.7991 | 1
[9 empty] | 141 | 24.7326 | 0
[9 empty] | 142 | 25.5506 | 0
[9 empty] | 143 | 24.9392 | 0
[9 empty] | 144 | 27.0189 | 0
[9 empty] | 145 | 24.2048 | 0
[9 empty] | 146 | 25.1266 | 0
[9 empty] | 147 | 23.1124 | 1
[9 empty] | 148 | 25.3608 | 0
[9 empty] | 149 | 27.4496 | 0
[9 empty] | 150 | 25.4562 | 0
[9 empty] | 151 | 25.4414 | 0
[9 empty] | 152 | 25.8097 | 0
[9 empty] | 153 | 23.189 | 1
[9 empty] | 154 | 22.8688 | 1
[9 empty] | 155 | 25.8796 | 0
[9 empty] | 156 | 25.3881 | 0
[9 empty] | 157 | 22.3713 | 1
[9 empty] | 158 | 24.3333 | 0
[9 empty] | 159 | 28.31 | 0
[9 empty] | 160 | 22.039 | 1
[9 empty] | 161 | 22.4017 | 1
[9 empty] | 162 | 22.7548 | 1
[9 empty] | 163 | 27.7563 | 0
[9 empty] | 164 | 22.9639 | 1
[9 empty] | 165 | 25.0577 | 0
[9 empty] | 166 | 25.7321 | 0
[9 empty] | 167 | 22.9503 | 1
[9 empty] | 168 | 23.1042 | 1
[9 empty] | 169 | 24.1357 | 0
[9 empty] | 170 | 26.5163 | 0
[9 empty] | 171 | 24.6432 | 0
[9 empty] | 172 | 25.372 | 0
[9 empty] | 173 | 22.8232 | 1
[9 empty] | 174 | 24.557 | 0
[9 empty] | 175 | 22.584 | 1
[9 empty] | 176 | 26.4616 | 0
[9 empty] | 177 | 26.6624 | 0
[9 empty] | 178 | 25.9285 | 0
[9 empty] | 179 | 22.6827 | 1
[9 empty] | 180 | 23.9749 | 1
[9 empty] | 181 | 27.5497 | 0
[9 empty] | 182 | 22.0967 | 1
[9 empty] | 183 | 22.1979 | 1
[9 empty] | 184 | 23.0884 | 1
[9 empty] | 185 | 26.4226 | 0
[9 empty] | 186 | 24.6526 | 0
[9 empty] | 187 | 26.235 | 0
[9 empty] | 188 | 24.0262 | 0
[9 empty] | 189 | 25.3889 | 0
[9 empty] | 190 | 23.0996 | 1
[9 empty] | 191 | 22.9837 | 1
[9 empty] | 192 | 24.2252 | 0
[9 empty] | 193 | 21.872 | 1
[9 empty] | 194 | 23.7758 | 1
[9 empty] | 195 | 24.4138 | 0
[9 empty] | 196 | 23.5261 | 1
[9 empty] | 197 | 24.7773 | 0
[9 empty] | 198 | 24.7055 | 0
[9 empty] | 199 | 24.6467 | 0
[9 empty] | 200 | 23.9214 | 1
[9 empty] | 201 | 22.3719 | 1
[9 empty] | 202 | 26.4582 | 0
[9 empty] | 203 | 25.5492 | 0
[9 empty] | 204 | 22.2108 | 1
[9 empty] | 205 | 23.0394 | 1
[9 empty] | 206 | 23.5264 | 1
[9 empty] | 207 | 24.4471 | 0
[9 empty] | 208 | 25.3357 | 0
[9 empty] | 209 | 25.667 | 0
[9 empty] | 210 | 26.4873 | 0
[9 empty] | 211 | 25.4262 | 0
[9 empty] | 212 | 25.863 | 0
[9 empty] | 213 | 23.8639 | 1
[9 empty] | 214 | 23.3978 | 1
[9 empty] | 215 | 24.6065 | 0
[9 empty] | 216 | 23.5773 | 1
[9 empty] | 217 | 22.3013 | 1
[9 empty] | 218 | 26.1627 | 0
[9 empty] | 219 | 26.1729 | 0
[9 empty] | 220 | 28.3743 | 0
[9 empty] | 221 | 24.2069 | 0
[9 empty] | 222 | 22.8459 | 1
[9 empty] | 223 | 25.7029 | 0
[9 empty] | 224 | 24.6627 | 0
[9 empty] | 225 | 25.8883 | 0
[9 empty] | 226 | 23.1255 | 1
[9 empty] | 227 | 23.5385 | 1
[9 empty] | 228 | 25.3637 | 0
[9 empty] | 229 | 23.0693 | 1
[9 empty] | 230 | 26.1209 | 0
[9 empty] | 231 | 25.4971 | 0
[9 empty] | 232 | 25.137 | 0
[9 empty] | 233 | 24.92 | 0
[9 empty] | 234 | 24.3274 | 0
[9 empty] | 235 | 25.6182 | 0
[9 empty] | 236 | 23.3316 | 1
[9 empty] | 237 | 22.8875 | 1
[9 empty] | 238 | 23.9332 | 1
[9 empty] | 239 | 25.3483 | 0
[9 empty] | 240 | 22.8975 | 1
[9 empty] | 241 | 23.6408 | 1
[9 empty] | 242 | 26.5269 | 0
[9 empty] | 243 | 22.2566 | 1
[9 empty] | 244 | 25.3901 | 0
[9 empty] | 245 | 24.0104 | 0
[9 empty] | 246 | 23.2512 | 1
[9 empty] | 247 | 25.5769 | 0
[9 empty] | 248 | 25.2193 | 0
[9 empty] | 249 | 21.4058 | 1
[9 empty] | 250 | 26.8291 | 0
[9 empty] | 251 | 26.1708 | 0
[9 empty] | 252 | 25.9022 | 0
[9 empty] | 253 | 24.9779 | 0
[9 empty] | 254 | 21.5411 | 1
[9 empty] | 255 | 22.9676 | 1
[9 empty] | 256 | 25.8052 | 0
[9 empty] | 257 | 26.0222 | 0
[9 empty] | 258 | 24.589 | 0
[9 empty] | 259 | 26.691 | 0
[9 empty] | 260 | 24.2785 | 0
[9 empty] | 261 | 23.2476 | 1
[9 empty] | 262 | 23.1903 | 1
[9 empty] | 263 | 27.5349 | 0
[9 empty] | 264 | 23.8213 | 1
[9 empty] | 265 | 25.3612 | 0
[9 empty] | 266 | 24.3617 | 0
[9 empty] | 267 | 26.6822 | 0
[9 empty] | 268 | 24.1816 | 0
[9 empty] | 269 | 25.482 | 0
[9 empty] | 270 | 24.2606 | 0
[9 empty] | 271 | 26.007 | 0
[9 empty] | 272 | 23.8562 | 1
[9 empty] | 273 | 24.8547 | 0
[9 empty] | 274 | 24.9888 | 0
[9 empty] | 275 | 22.8286 | 1
[9 empty] | 276 | 23.9717 | 1
[9 empty] | 277 | 23.4456 | 1
[9 empty] | 278 | 24.3656 | 0
[9 empty] | 279 | 23.8818 | 1
[9 empty] | 280 | 22.3727 | 1
[9 empty] | 281 | 25.8029 | 0
[9 empty] | 282 | 26.0073 | 0
[9 empty] | 283 | 23.6103 | 1
[9 empty] | 284 | 22.0064 | 1
[9 empty] | 285 | 26.9843 | 0
[9 empty] | 286 | 25.245 | 0
[9 empty] | 287 | 26.9671 | 0
[9 empty] | 288 | 24.2593 | 0
[9 empty] | 289 | 25.5042 | 0
[9 empty] | 290 | 24.8417 | 0
[9 empty] | 291 | 21.2691 | 1
[9 empty] | 292 | 23.2713 | 1
[9 empty] | 293 | 20.8216 | 1
[9 empty] | 294 | 23.0277 | 1
[9 empty] | 295 | 20.9747 | 1
[9 empty] | 296 | 23.8219 | 1
[9 empty] | 297 | 24.4451 | 0
[9 empty] | 298 | 26.2085 | 0
[9 empty] | 299 | 24.1908 | 0
[9 empty] | 300 | 27.4168 | 0
[9 empty] | 301 | 21.9814 | 1
[9 empty] | 302 | 23.8923 | 1
[9 empty] | 303 | 22.0998 | 1
[9 empty] | 304 | 18.7921 | 1
[9 empty] | 305 | 24.9337 | 0
[9 empty] | 306 | 23.269 | 1
[9 empty] | 307 | 26.0509 | 0
[9 empty] | 308 | 25.0136 | 0
[9 empty] | 309 | 20.7512 | 1
[9 empty] | 310 | 25.6104 | 0
[9 empty] | 311 | 24.1787 | 0
[9 empty] | 312 | 21.9534 | 1
[9 empty] | 313 | 24.5085 | 0
[9 empty] | 314 | 23.8359 | 1
[9 empty] | 315 | 22.3609 | 1
[9 empty] | 316 | 24.2818 | 0
[9 empty] | 317 | 22.2795 | 1
[9 empty] | 318 | 24.4184 | 0
[9 empty] | 319 | 24.2882 | 0
[9 empty] | 320 | 25.832 | 0
[9 empty] | 321 | 24.1913 | 0
[9 empty] | 322 | 25.5466 | 0
[9 empty] | 323 | 23.806 | 1
[9 empty] | 324 | 26.4449 | 0
[9 empty] | 325 | 25.3751 | 0
[9 empty] | 326 | 24.0406 | 0
[9 empty] | 327 | 23.4854 | 1
[9 empty] | 328 | 23.7363 | 1
[9 empty] | 329 | 24.5549 | 0
[9 empty] | 330 | 23.0959 | 1
[9 empty] | 331 | 24.8454 | 0
[9 empty] | 332 | 22.2231 | 1
[9 empty] | 333 | 24.1032 | 0
[9 empty] | 334 | 23.0562 | 1
[9 empty] | 335 | 22.614 | 1
[9 empty] | 336 | 26.0662 | 0
[9 empty] | 337 | 24.3229 | 0
[9 empty] | 338 | 23.3478 | 1
[9 empty] | 339 | 21.4178 | 1
[9 empty] | 340 | 24.2312 | 0
[9 empty] | 341 | 24.8882 | 0
[9 empty] | 342 | 22.6832 | 1
[9 empty] | 343 | 25.3236 | 0
[9 empty] | 344 | 22.2834 | 1
[9 empty] | 345 | 22.8924 | 1
[9 empty] | 346 | 25.0427 | 0
[9 empty] | 347 | 24.7346 | 0
[9 empty] | 348 | 27.2422 | 0
[9 empty] | 349 | 22.8535 | 1
[9 empty] | 350 | 23.5319 | 1
[9 empty] | 351 | 24.4992 | 0
[9 empty] | 352 | 26.9515 | 0
[9 empty] | 353 | 21.3899 | 1
[9 empty] | 354 | 21.4083 | 1
[9 empty] | 355 | 22.5734 | 1
[9 empty] | 356 | 24.5129 | 0
[9 empty] | 357 | 21.4225 | 1
[9 empty] | 358 | 23.9528 | 1
[9 empty] | 359 | 26.3495 | 0
[9 empty] | 360 | 24.5632 | 0
[9 empty] | 361 | 24.3738 | 0
[9 empty] | 362 | 25.9182 | 0
[9 empty] | 363 | 24.1729 | 0
[9 empty] | 364 | 22.4259 | 1
[9 empty] | 365 | 26.5201 | 0
[9 empty] | 366 | 22.5997 | 1
[9 empty] | 367 | 24.6118 | 0
[9 empty] | 368 | 27.0325 | 0
[9 empty] | 369 | 27.1335 | 0
[9 empty] | 370 | 23.9488 | 1
[9 empty] | 371 | 24.2615 | 0
[9 empty] | 372 | 26.0488 | 0
[9 empty] | 373 | 23.2789 | 1
[9 empty] | 374 | 22.8943 | 1
[9 empty] | 375 | 22.2767 | 1
[9 empty] | 376 | 23.4844 | 1
[9 empty] | 377 | 24.9825 | 0
[9 empty] | 378 | 22.8552 | 1
[9 empty] | 379 | 23.8992 | 1
[9 empty] | 380 | 23.6732 | 1
[9 empty] | 381 | 24.1477 | 0
[9 empty] | 382 | 25.1156 | 0
[9 empty] | 383 | 24.8174 | 0
[9 empty] | 384 | 23.8333 | 1
[9 empty] | 385 | 23.2756 | 1
[9 empty] | 386 | 21.9947 | 1
[9 empty] | 387 | 22.9785 | 1
[9 empty] | 388 | 22.6984 | 1
[9 empty] | 389 | 26.618 | 0
[9 empty] | 390 | 24.0074 | 0
[9 empty] | 391 | 24.6196 | 0
[9 empty] | 392 | 26.0437 | 0
[9 empty] | 393 | 24.4558 | 0
[9 empty] | 394 | 22.4652 | 1
[9 empty] | 395 | 25.4695 | 0
[9 empty] | 396 | 26.3933 | 0
[9 empty] | 397 | 21.9743 | 1
[9 empty] | 398 | 25.0029 | 0
[9 empty] | 399 | 23.2508 | 1
[9 empty] | 400 | 22.6911 | 1
[9 empty] | 401 | 26.6851 | 0
[9 empty] | 402 | 23.1435 | 1
[9 empty] | 403 | 22.7362 | 1
[9 empty] | 404 | 23.4757 | 1
[9 empty] | 405 | 23.2089 | 1
[9 empty] | 406 | 21.4488 | 1
[9 empty] | 407 | 23.6665 | 1
[9 empty] | 408 | 25.6701 | 0
[9 empty] | 409 | 25.7974 | 0
[9 empty] | 410 | 24.4915 | 0
[9 empty] | 411 | 24.2937 | 0
[9 empty] | 412 | 25.7088 | 0
[9 empty] | 413 | 25.2039 | 0
[9 empty] | 414 | 23.3158 | 1
[9 empty] | 415 | 23.1529 | 1
[9 empty] | 416 | 21.597 | 1
[9 empty] | 417 | 24.3395 | 0
[9 empty] | 418 | 26.1497 | 0
[9 empty] | 419 | 23.6539 | 1
[9 empty] | 420 | 22.9009 | 1
[9 empty] | 421 | 23.432 | 1
[9 empty] | 422 | 24.6626 | 0
[9 empty] | 423 | 25.1211 | 0
[9 empty] | 424 | 25.613 | 0
[9 empty] | 425 | 24.36 | 0
[9 empty] | 426 | 24.17 | 0
[9 empty] | 427 | 25.0754 | 0
[9 empty] | 428 | 24.3675 | 0
[9 empty] | 429 | 24.3526 | 0
[9 empty] | 430 | 25.0075 | 0
[9 empty] | 431 | 25.4305 | 0
[9 empty] | 432 | 25.2448 | 0
[9 empty] | 433 | 23.3383 | 1
[9 empty] | 434 | 23.5457 | 1
[9 empty] | 435 | 23.9018 | 1
[9 empty] | 436 | 22.8741 | 1
[9 empty] | 437 | 26.6475 | 0
[9 empty] | 438 | 25.7618 | 0
[9 empty] | 439 | 22.7737 | 1
[9 empty] | 440 | 24.0305 | 0
[9 empty] | 441 | 26.3822 | 0
[9 empty] | 442 | 23.0937 | 1
[9 empty] | 443 | 26.69 | 0
[9 empty] | 444 | 22.248 | 1
[9 empty] | 445 | 22.2143 | 1
[9 empty] | 446 | 26.6057 | 0
[9 empty] | 447 | 21.1802 | 1
[9 empty] | 448 | 23.817 | 1
[9 empty] | 449 | 26.3982 | 0
[9 empty] | 450 | 25.1211 | 0
[9 empty] | 451 | 22.866 | 1
[9 empty] | 452 | 22.9345 | 1
[9 empty] | 453 | 24.9883 | 0
[9 empty] | 454 | 24.6415 | 0
[9 empty] | 455 | 25.3374 | 0
[9 empty] | 456 | 23.0787 | 1
[9 empty] | 457 | 28.2333 | 0
[9 empty] | 458 | 27.2413 | 0
[9 empty] | 459 | 23.9498 | 1
[9 empty] | 460 | 21.8463 | 1
[9 empty] | 461 | 22.7645 | 1
[9 empty] | 462 | 25.462 | 0
[9 empty] | 463 | 23.207 | 1
[9 empty] | 464 | 22.9272 | 1
[9 empty] | 465 | 25.4732 | 0
[9 empty] | 466 | 24.697 | 0
[9 empty] | 467 | 22.6111 | 1
[9 empty] | 468 | 24.456 | 0
[9 empty] | 469 | 22.1691 | 1
[9 empty] | 470 | 23.3464 | 1
[9 empty] | 471 | 23.523 | 1
[9 empty] | 472 | 24.0881 | 0
[9 empty] | 473 | 22.9796 | 1
[9 empty] | 474 | 23.1551 | 1
[9 empty] | 475 | 21.4586 | 1
[9 empty] | 476 | 20.7735 | 1
[9 empty] | 477 | 25.1402 | 0
[9 empty] | 478 | 21.7029 | 1
[9 empty] | 479 | 20.7425 | 1
[9 empty] | 480 | 24.6689 | 0
[9 empty] | 481 | 24.118 | 0
[9 empty] | 482 | 24.5125 | 0
[9 empty] | 483 | 24.7041 | 0
[9 empty] | 484 | 26.2548 | 0
[9 empty] | 485 | 25.1691 | 0
[9 empty] | 486 | 23.909 | 1
[9 empty] | 487 | 24.3079 | 0
[9 empty] | 488 | 25.9392 | 0
[9 empty] | 489 | 24.5971 | 0
[9 empty] | 490 | 26.08 | 0
[9 empty] | 491 | 26.3929 | 0
[9 empty] | 492 | 24.0368 | 0
[9 empty] | 493 | 24.3015 | 0
[9 empty] | 494 | 23.5617 | 1
[9 empty] | 495 | 23.0121 | 1
[9 empty] | 496 | 24.7834 | 0
[9 empty] | 497 | 25.1725 | 0
[9 empty] | 498 | 24.0347 | 0
[9 empty] | 499 | 24.4308 | 0
[9 empty] | 500 | 25.4879 | 0
[9 empty] | 501 | 22.1535 | 1
[9 empty] | 502 | 21.5722 | 1
[9 empty] | 503 | 23.2718 | 1
[9 empty] | 504 | 23.1437 | 1
[9 empty] | 505 | 23.6749 | 1
[9 empty] | 506 | 24.9929 | 0
[9 empty] | 507 | 26.5605 | 0
[9 empty] | 508 | 24.1823 | 0
[9 empty] | 509 | 24.7804 | 0
[9 empty] | 510 | 26.559 | 0
[9 empty] | 511 | 24.7776 | 0
[9 empty] | 512 | 24.0457 | 0
[9 empty] | 513 | 25.5362 | 0
[9 empty] | 514 | 26.866 | 0
[9 empty] | 515 | 22.769 | 1
[9 empty] | 516 | 23.4 | 1
[9 empty] | 517 | 25.4098 | 0
[9 empty] | 518 | 26.9665 | 0
[9 empty] | 519 | 22.9525 | 1
[9 empty] | 520 | 22.9128 | 1
[9 empty] | 521 | 24.9946 | 0
[9 empty] | 522 | 26.0796 | 0
[9 empty] | 523 | 24.1054 | 0
[9 empty] | 524 | 24.683 | 0
[9 empty] | 525 | 23.2428 | 1
[9 empty] | 526 | 22.836 | 1
[9 empty] | 527 | 26.1293 | 0
[9 empty] | 528 | 24.7093 | 0
[9 empty] | 529 | 24.4111 | 0
[9 empty] | 530 | 23.9756 | 1
[9 empty] | 531 | 25.3812 | 0
[9 empty] | 532 | 22.8549 | 1
[9 empty] | 533 | 22.9148 | 1
[9 empty] | 534 | 23.7696 | 1
[9 empty] | 535 | 25.2964 | 0
[9 empty] | 536 | 25.6233 | 0
[9 empty] | 537 | 27.2429 | 0
[9 empty] | 538 | 22.8393 | 1
[9 empty] | 539 | 24.0333 | 0
[9 empty] | 540 | 20.7743 | 1
[9 empty] | 541 | 23.9883 | 1
[9 empty] | 542 | 22.5298 | 1
[9 empty] | 543 | 24.6783 | 0
[9 empty] | 544 | 26.1134 | 0
[9 empty] | 545 | 23.7137 | 1
[9 empty] | 546 | 24.7668 | 0
[9 empty] | 547 | 25.2278 | 0
[9 empty] | 548 | 23.0073 | 1
[9 empty] | 549 | 24.3381 | 0
[9 empty] | 550 | 22.8582 | 1
[9 empty] | 551 | 25.3134 | 0
[9 empty] | 552 | 25.4214 | 0
[9 empty] | 553 | 25.0027 | 0
[9 empty] | 554 | 23.1683 | 1
[9 empty] | 555 | 24.3084 | 0
[9 empty] | 556 | 25.775 | 0
[9 empty] | 557 | 25.1386 | 0
[9 empty] | 558 | 23.2483 | 1
[9 empty] | 559 | 26.7596 | 0
[9 empty] | 560 | 24.9833 | 0
[9 empty] | 561 | 22.5325 | 1
[9 empty] | 562 | 25.3523 | 0
[9 empty] | 563 | 23.2713 | 1
[9 empty] | 564 | 26.1432 | 0
[9 empty] | 565 | 24.1503 | 0
[9 empty] | 566 | 23.2236 | 1
[9 empty] | 567 | 25.7385 | 0
[9 empty] | 568 | 23.6937 | 1
[9 empty] | 569 | 24.5135 | 0
[9 empty] | 570 | 26.1321 | 0
[9 empty] | 571 | 23.602 | 1
[9 empty] | 572 | 23.8197 | 1
[9 empty] | 573 | 24.5727 | 0
[9 empty] | 574 | 23.1228 | 1
[9 empty] | 575 | 23.8436 | 1
[9 empty] | 576 | 25.2649 | 0
[9 empty] | 577 | 24.7116 | 0
[9 empty] | 578 | 24.1275 | 0
[9 empty] | 579 | 23.7506 | 1
[9 empty] | 580 | 24.02 | 0
[9 empty] | 581 | 23.4029 | 1
[9 empty] | 582 | 22.6982 | 1
[9 empty] | 583 | 23.744 | 1
[9 empty] | 584 | 21.9404 | 1
[9 empty] | 585 | 23.1217 | 1
[9 empty] | 586 | 22.7802 | 1
[9 empty] | 587 | 21.733 | 1
[9 empty] | 588 | 23.3975 | 1
[9 empty] | 589 | 25.16 | 0
[9 empty] | 590 | 25.9721 | 0
[9 empty] | 591 | 23.9491 | 1
[9 empty] | 592 | 23.0033 | 1
[9 empty] | 593 | 25.4217 | 0
[9 empty] | 594 | 25.2409 | 0
[9 empty] | 595 | 25.7178 | 0
[9 empty] | 596 | 22.9948 | 1
[9 empty] | 597 | 23.5574 | 1
[9 empty] | 598 | 23.9108 | 1
[9 empty] | 599 | 20.9887 | 1
[9 empty] | 600 | 23.2997 | 1
[9 empty] | 601 | 27.1331 | 0
[9 empty] | 602 | 21.2498 | 1
[9 empty] | 603 | 26.1311 | 0
[9 empty] | 604 | 22.6837 | 1
[9 empty] | 605 | 24.1429 | 0
[9 empty] | 606 | 26.4914 | 0
[9 empty] | 607 | 24.1031 | 0
[9 empty] | 608 | 25.8268 | 0
[9 empty] | 609 | 23.3445 | 1
[9 empty] | 610 | 24.76 | 0
[9 empty] | 611 | 26.8042 | 0
[9 empty] | 612 | 21.5524 | 1
[9 empty] | 613 | 23.2022 | 1
[9 empty] | 614 | 23.7191 | 1
[9 empty] | 615 | 25.034 | 0
[9 empty] | 616 | 25.2366 | 0
[9 empty] | 617 | 25.5672 | 0
[9 empty] | 618 | 25.7717 | 0
[9 empty] | 619 | 26.3742 | 0
[9 empty] | 620 | 26.6985 | 0
[9 empty] | 621 | 21.7169 | 1
[9 empty] | 622 | 23.6983 | 1
[9 empty] | 623 | 23.8709 | 1
[9 empty] | 624 | 24.3796 | 0
[9 empty] | 625 | 24.0043 | 0
[9 empty] | 626 | 22.7211 | 1
[9 empty] | 627 | 22.8246 | 1
[9 empty] | 628 | 25.7386 | 0
[9 empty] | 629 | 24.1703 | 0
[9 empty] | 630 | 23.8269 | 1
[9 empty] | 631 | 24.9097 | 0
[9 empty] | 632 | 25.489 | 0
[9 empty] | 633 | 23.5378 | 1
[9 empty] | 634 | 23.1882 | 1
[9 empty] | 635 | 25.6191 | 0
[9 empty] | 636 | 25.2056 | 0
[9 empty] | 637 | 24.3864 | 0
[9 empty] | 638 | 23.9289 | 1
[9 empty] | 639 | 23.0028 | 1
[9 empty] | 640 | 25.8202 | 0
[9 empty] | 641 | 23.2741 | 1
[9 empty] | 642 | 26.7915 | 0
[9 empty] | 643 | 24.7528 | 0
[9 empty] | 644 | 23.0569 | 1
[9 empty] | 645 | 25.9255 | 0
[9 empty] | 646 | 25.3871 | 0
[9 empty] | 647 | 24.6333 | 0
[9 empty] | 648 | 23.5179 | 1
[9 empty] | 649 | 24.2789 | 0
[9 empty] | 650 | 23.2664 | 1
[9 empty] | 651 | 24.1724 | 0
[9 empty] | 652 | 24.015 | 0
[9 empty] | 653 | 24.8577 | 0
[9 empty] | 654 | 25.1885 | 0
[9 empty] | 655 | 26.1122 | 0
[9 empty] | 656 | 25.3298 | 0
[9 empty] | 657 | 27.4187 | 0
[9 empty] | 658 | 24.1348 | 0
[9 empty] | 659 | 21.5128 | 1
[9 empty] | 660 | 25.6648 | 0
[9 empty] | 661 | 21.8829 | 1
[9 empty] | 662 | 25.9555 | 0
[9 empty] | 663 | 26.5891 | 0
[9 empty] | 664 | 24.9107 | 0
[9 empty] | 665 | 26.074 | 0
[9 empty] | 666 | 24.3455 | 0
[9 empty] | 667 | 24.8124 | 0
[9 empty] | 668 | 25.6062 | 0
[9 empty] | 669 | 23.7175 | 1
[9 empty] | 670 | 24.031 | 0
[9 empty] | 671 | 24.4477 | 0
[9 empty] | 672 | 24.3792 | 0
[9 empty] | 673 | 24.6358 | 0
[9 empty] | 674 | 24.8899 | 0
[9 empty] | 675 | 24.5913 | 0
[9 empty] | 676 | 24.3009 | 0
[9 empty] | 677 | 24.0823 | 0
[9 empty] | 678 | 24.4255 | 0
[9 empty] | 679 | 25.5614 | 0
[9 empty] | 680 | 25.2041 | 0
[9 empty] | 681 | 22.1326 | 1
[9 empty] | 682 | 24.7858 | 0
[9 empty] | 683 | 24.1351 | 0
[9 empty] | 684 | 22.0019 | 1
[9 empty] | 685 | 23.0411 | 1
[9 empty] | 686 | 25.3565 | 0
[9 empty] | 687 | 25.7314 | 0
[9 empty] | 688 | 26.0264 | 0
[9 empty] | 689 | 24.9812 | 0
[9 empty] | 690 | 26.1621 | 0
[9 empty] | 691 | 23.825 | 1
[9 empty] | 692 | 24.5495 | 0
[9 empty] | 693 | 23.3461 | 1
[9 empty] | 694 | 24.579 | 0
[9 empty] | 695 | 22.8693 | 1
[9 empty] | 696 | 25.4893 | 0
[9 empty] | 697 | 24.353 | 0
[9 empty] | 698 | 22.4008 | 1
[9 empty] | 699 | 26.3471 | 0
[9 empty] | 700 | 23.929 | 1
[9 empty] | 701 | 25.8929 | 0
[9 empty] | 702 | 23.7297 | 1
[9 empty] | 703 | 23.8702 | 1
[9 empty] | 704 | 25.0101 | 0
[9 empty] | 705 | 26.7322 | 0
[9 empty] | 706 | 25.0433 | 0
[9 empty] | 707 | 21.8144 | 1
[9 empty] | 708 | 24.771 | 0
[9 empty] | 709 | 26.6368 | 0
[9 empty] | 710 | 25.4406 | 0
[9 empty] | 711 | 24.4755 | 0
[9 empty] | 712 | 24.6783 | 0
[9 empty] | 713 | 24.719 | 0
[9 empty] | 714 | 23.6239 | 1
[9 empty] | 715 | 23.622 | 1
[9 empty] | 716 | 22.5722 | 1
[9 empty] | 717 | 25.2695 | 0
[9 empty] | 718 | 23.7425 | 1
[9 empty] | 719 | 25.294 | 0
[9 empty] | 720 | 24.7341 | 0
[9 empty] | 721 | 27.2886 | 0
[9 empty] | 722 | 24.1809 | 0
[9 empty] | 723 | 26.4686 | 0
[9 empty] | 724 | 25.133 | 0
[9 empty] | 725 | 25.4606 | 0
[9 empty] | 726 | 25.0251 | 0
[9 empty] | 727 | 24.8678 | 0
[9 empty] | 728 | 25.9654 | 0
[9 empty] | 729 | 24.785 | 0
[9 empty] | 730 | 22.8188 | 1
[9 empty] | 731 | 24.0399 | 0
[9 empty] | 732 | 23.3842 | 1
[9 empty] | 733 | 26.1428 | 0
[9 empty] | 734 | 24.5009 | 0
[9 empty] | 735 | 25.752 | 0
[9 empty] | 736 | 26.3386 | 0
[9 empty] | 737 | 24.2773 | 0
[9 empty] | 738 | 25.2771 | 0
[9 empty] | 739 | 22.7273 | 1
[9 empty] | 740 | 23.6273 | 1
[9 empty] | 741 | 24.9313 | 0
[9 empty] | 742 | 25.9918 | 0
[9 empty] | 743 | 23.4075 | 1
[9 empty] | 744 | 21.253 | 1
[9 empty] | 745 | 23.768 | 1
[9 empty] | 746 | 23.6584 | 1
[9 empty] | 747 | 26.1358 | 0
[9 empty] | 748 | 22.7884 | 1
[9 empty] | 749 | 23.5683 | 1
[9 empty] | 750 | 22.8506 | 1
[9 empty] | 751 | 24.9502 | 0
[9 empty] | 752 | 23.6935 | 1
[9 empty] | 753 | 23.687 | 1
[9 empty] | 754 | 27.0781 | 0
[9 empty] | 755 | 23.6188 | 1
[9 empty] | 756 | 23.7432 | 1
[9 empty] | 757 | 25.7935 | 0
[9 empty] | 758 | 23.6854 | 1
[9 empty] | 759 | 23.6182 | 1
[9 empty] | 760 | 20.6626 | 1
[9 empty] | 761 | 21.083 | 1
[9 empty] | 762 | 25.2744 | 0
[9 empty] | 763 | 24.7245 | 0
[9 empty] | 764 | 24.6681 | 0
[9 empty] | 765 | 25.2585 | 0
[9 empty] | 766 | 25.7598 | 0
[9 empty] | 767 | 23.5034 | 1
[9 empty] | 768 | 24.1154 | 0
[9 empty] | 769 | 23.5573 | 1
[9 empty] | 770 | 25.1382 | 0
[9 empty] | 771 | 23.1355 | 1
[9 empty] | 772 | 25.079 | 0
[9 empty] | 773 | 23.1342 | 1
[9 empty] | 774 | 24.7527 | 0
[9 empty] | 775 | 23.0294 | 1
[9 empty] | 776 | 24.1747 | 0
[9 empty] | 777 | 22.8163 | 1
[9 empty] | 778 | 24.8669 | 0
[9 empty] | 779 | 22.9636 | 1
[9 empty] | 780 | 24.1932 | 0
[9 empty] | 781 | 25.9639 | 0
[9 empty] | 782 | 21.8207 | 1
[9 empty] | 783 | 25.5603 | 0
[9 empty] | 784 | 21.5736 | 1
[9 empty] | 785 | 23.4955 | 1
[9 empty] | 786 | 24.302 | 0
[9 empty] | 787 | 26.206 | 0
[9 empty] | 788 | 21.4363 | 1
[9 empty] | 789 | 23.5263 | 1
[9 empty] | 790 | 23.1844 | 1
[9 empty] | 791 | 20.5009 | 1
[9 empty] | 792 | 24.1828 | 0
[9 empty] | 793 | 25.6236 | 0
[9 empty] | 794 | 22.2834 | 1
[9 empty] | 795 | 23.2771 | 1
[9 empty] | 796 | 23.9681 | 1
[9 empty] | 797 | 23.5104 | 1
[9 empty] | 798 | 26.1351 | 0
[9 empty] | 799 | 23.6513 | 1
[9 empty] | 800 | 23.1697 | 1
[9 empty] | 801 | 23.6291 | 1
[9 empty] | 802 | 21.3378 | 1
[9 empty] | 803 | 24.2221 | 0
[9 empty] | 804 | 22.7839 | 1
[9 empty] | 805 | 22.4624 | 1
[9 empty] | 806 | 22.09 | 1
[9 empty] | 807 | 24.1472 | 0
[9 empty] | 808 | 25.451 | 0
[9 empty] | 809 | 23.0126 | 1
[9 empty] | 810 | 24.1328 | 0
[9 empty] | 811 | 23.5399 | 1
[9 empty] | 812 | 21.6425 | 1
[9 empty] | 813 | 22.9301 | 1
[9 empty] | 814 | 23.1282 | 1
[9 empty] | 815 | 22.3516 | 1
[9 empty] | 816 | 24.7329 | 0
[9 empty] | 817 | 22.1684 | 1
[9 empty] | 818 | 25.6152 | 0
[9 empty] | 819 | 24.1161 | 0
[9 empty] | 820 | 25.8595 | 0
[9 empty] | 821 | 24.1267 | 0
[9 empty] | 822 | 24.8118 | 0
[9 empty] | 823 | 25.8887 | 0
[9 empty] | 824 | 24.1417 | 0
[9 empty] | 825 | 26.8936 | 0
[9 empty] | 826 | 22.9627 | 1
[9 empty] | 827 | 23.5221 | 1
[9 empty] | 828 | 23.9863 | 1
[9 empty] | 829 | 23.5898 | 1
[9 empty] | 830 | 22.4432 | 1
[9 empty] | 831 | 22.4341 | 1
[9 empty] | 832 | 23.6046 | 1
[9 empty] | 833 | 24.2646 | 0
[9 empty] | 834 | 24.8137 | 0
[9 empty] | 835 | 25.4788 | 0
[9 empty] | 836 | 24.5684 | 0
[9 empty] | 837 | 25.5182 | 0
[9 empty] | 838 | 23.2625 | 1
[9 empty] | 839 | 22.596 | 1
[9 empty] | 840 | 25.5081 | 0
[9 empty] | 841 | 21.3991 | 1
[9 empty] | 842 | 23.7565 | 1
[9 empty] | 843 | 23.9986 | 1
[9 empty] | 844 | 26.3703 | 0
[9 empty] | 845 | 24.1295 | 0
[9 empty] | 846 | 24.0898 | 0
[9 empty] | 847 | 26.0514 | 0
[9 empty] | 848 | 22.3146 | 1
[9 empty] | 849 | 24.0155 | 0
[9 empty] | 850 | 26.0468 | 0
[9 empty] | 851 | 24.8735 | 0
[9 empty] | 852 | 23.6271 | 1
[9 empty] | 853 | 24.0299 | 0
[9 empty] | 854 | 25.1738 | 0
[9 empty] | 855 | 23.7529 | 1
[9 empty] | 856 | 23.1019 | 1
[9 empty] | 857 | 22.7676 | 1
[9 empty] | 858 | 26.557 | 0
[9 empty] | 859 | 26.0292 | 0
[9 empty] | 860 | 27.4884 | 0
[9 empty] | 861 | 24.8496 | 0
[9 empty] | 862 | 25.5945 | 0
[9 empty] | 863 | 24.1622 | 0
[9 empty] | 864 | 22.0231 | 1
[9 empty] | 865 | 22.7272 | 1
[9 empty] | 866 | 21.7622 | 1
[9 empty] | 867 | 23.243 | 1
[9 empty] | 868 | 25.8798 | 0
[9 empty] | 869 | 24.4926 | 0
[9 empty] | 870 | 26.0531 | 0
[9 empty] | 871 | 25.1057 | 0
[9 empty] | 872 | 24.7747 | 0
[9 empty] | 873 | 24.0537 | 0
[9 empty] | 874 | 23.8308 | 1
[9 empty] | 875 | 22.9672 | 1
[9 empty] | 876 | 25.1903 | 0
[9 empty] | 877 | 25.8462 | 0
[9 empty] | 878 | 23.7284 | 1
[9 empty] | 879 | 24.2089 | 0
[9 empty] | 880 | 22.086 | 1
[9 empty] | 881 | 23.3794 | 1
[9 empty] | 882 | 24.2933 | 0
[9 empty] | 883 | 22.1 | 1
[9 empty] | 884 | 24.2273 | 0
[9 empty] | 885 | 28.3624 | 0
[9 empty] | 886 | 23.5326 | 1
[9 empty] | 887 | 21.8501 | 1
[9 empty] | 888 | 26.1125 | 0
[9 empty] | 889 | 24.3266 | 0
[9 empty] | 890 | 26.1797 | 0
[9 empty] | 891 | 24.0881 | 0
[9 empty] | 892 | 26.6901 | 0
[9 empty] | 893 | 22.9336 | 1
[9 empty] | 894 | 23.9403 | 1
[9 empty] | 895 | 21.3247 | 1
[9 empty] | 896 | 25.0787 | 0
[9 empty] | 897 | 23.8716 | 1
[9 empty] | 898 | 27.4136 | 0
[9 empty] | 899 | 23.5482 | 1
[9 empty] | 900 | 22.9756 | 1
[9 empty] | 901 | 25.794 | 0
[9 empty] | 902 | 22.4668 | 1
[9 empty] | 903 | 22.721 | 1
[9 empty] | 904 | 24.1384 | 0
[9 empty] | 905 | 26.352 | 0
[9 empty] | 906 | 24.8138 | 0
[9 empty] | 907 | 21.9697 | 1
[9 empty] | 908 | 26.5517 | 0
[9 empty] | 909 | 23.6507 | 1
[9 empty] | 910 | 25.695 | 0
[9 empty] | 911 | 24.7719 | 0
[9 empty] | 912 | 25.8187 | 0
[9 empty] | 913 | 26.6318 | 0
[9 empty] | 914 | 25.2736 | 0
[9 empty] | 915 | 24.2449 | 0
[9 empty] | 916 | 24.8665 | 0
[9 empty] | 917 | 24.8207 | 0
[9 empty] | 918 | 26.5509 | 0
[9 empty] | 919 | 25.0005 | 0
[9 empty] | 920 | 24.3742 | 0
[9 empty] | 921 | 26.0615 | 0
[9 empty] | 922 | 22.418 | 1
[9 empty] | 923 | 23.9106 | 1
[9 empty] | 924 | 23.7276 | 1
[9 empty] | 925 | 24.9706 | 0
[9 empty] | 926 | 24.124 | 0
[9 empty] | 927 | 25.1514 | 0
[9 empty] | 928 | 21.7238 | 1
[9 empty] | 929 | 24.304 | 0
[9 empty] | 930 | 24.3661 | 0
[9 empty] | 931 | 22.6046 | 1
[9 empty] | 932 | 22.1612 | 1
[9 empty] | 933 | 26.3041 | 0
[9 empty] | 934 | 21.2598 | 1
[9 empty] | 935 | 24.0038 | 0
[9 empty] | 936 | 22.4613 | 1
[9 empty] | 937 | 22.5638 | 1
[9 empty] | 938 | 21.2858 | 1
[9 empty] | 939 | 25.7859 | 0
[9 empty] | 940 | 23.3506 | 1
[9 empty] | 941 | 25.1448 | 0
[9 empty] | 942 | 27.8067 | 0
[9 empty] | 943 | 24.6798 | 0
[9 empty] | 944 | 22.4495 | 1
[9 empty] | 945 | 21.8619 | 1
[9 empty] | 946 | 24.2274 | 0
[9 empty] | 947 | 22.9765 | 1
[9 empty] | 948 | 27.2967 | 0
[9 empty] | 949 | 23.9168 | 1
[9 empty] | 950 | 23.5942 | 1
[9 empty] | 951 | 23.9172 | 1
[9 empty] | 952 | 23.3402 | 1
[9 empty] | 953 | 26.6977 | 0
[9 empty] | 954 | 27.1842 | 0
[9 empty] | 955 | 25.0052 | 0
[9 empty] | 956 | 23.4054 | 1
[9 empty] | 957 | 25.6287 | 0
[9 empty] | 958 | 25.5498 | 0
[9 empty] | 959 | 25.2922 | 0
[9 empty] | 960 | 23.6607 | 1
[9 empty] | 961 | 22.966 | 1
[9 empty] | 962 | 22.4611 | 1
[9 empty] | 963 | 22.5004 | 1
[9 empty] | 964 | 24.3012 | 0
[9 empty] | 965 | 22.5856 | 1
[9 empty] | 966 | 22.449 | 1
[9 empty] | 967 | 24.5874 | 0
[9 empty] | 968 | 24.3011 | 0
[9 empty] | 969 | 23.464 | 1
[9 empty] | 970 | 26.3693 | 0
[9 empty] | 971 | 24.3885 | 0
[9 empty] | 972 | 25.6885 | 0
[9 empty] | 973 | 25.4937 | 0
[9 empty] | 974 | 22.2797 | 1
[9 empty] | 975 | 23.4051 | 1
[9 empty] | 976 | 25.9177 | 0
[9 empty] | 977 | 23.0289 | 1
[9 empty] | 978 | 23.2553 | 1
[9 empty] | 979 | 21.7339 | 1
[9 empty] | 980 | 24.5279 | 0
[9 empty] | 981 | 23.0907 | 1
[9 empty] | 982 | 22.8145 | 1
[9 empty] | 983 | 25.3243 | 0
[9 empty] | 984 | 24.6684 | 0
[9 empty] | 985 | 24.4229 | 0
[9 empty] | 986 | 25.1544 | 0
[9 empty] | 987 | 24.5409 | 0
[9 empty] | 988 | 23.6963 | 1
[9 empty] | 989 | 24.04 | 0
[9 empty] | 990 | 22.8153 | 1
[9 empty] | 991 | 24.8899 | 0
[9 empty] | 992 | 26.0268 | 0
[9 empty] | 993 | 23.7713 | 1
[9 empty] | 994 | 24.3559 | 0
[9 empty] | 995 | 25.696 | 0
[9 empty] | 996 | 24.5644 | 0
[9 empty] | 997 | 23.0424 | 1
[9 empty] | 998 | 25.3326 | 0
[9 empty] | 999 | 21.4481 | 1
[9 empty] | 1000 | 22.5046 | 1